## 基层表（一）-！！！勿填，公式自动计算 (hidden)
注意事项：1、明细表、基层表一均需填写，明细表与基层表应一一对应；2、每月23日前上报，遇节假日提前上报，联系人：监理公司彭文淼（pengwm@hn.sgcc.com.cn）；3、上报数据应与报至市、县统计局数据保持一致 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2019年重点民生实事项目基层表（一） 单位： 万元
项目名称：行政村配电网改造 填报单位：（公章） 2019年2月15日
序号 | 市公司 | 投资计划 （万元） | 累计完成投资（万元） | 村数（个） | 10千伏线路（千米） | 备注：累计完成 配变数（台） | 备注：累计完成高、低压 线路长度（千米） | 配变容量（千伏安） | 400伏线路(千米) | 220伏线路(千米) | 户表（户）
| 全省合计 | 60310.9045 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 长沙市公司 | 2600 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县公司 | 722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 望城区公司 | 478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 浏阳市公司 | 700 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 宁乡县公司 | 700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 湘潭市公司 | 1300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 湘潭县公司 | 650 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 湘乡市公司 | 650 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 株洲市公司 | 2300 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 炎陵县供电公司 | 485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 茶陵县供电公司 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 攸县供电公司 | 440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 醴陵供电公司 | 460 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 株洲县供电公司 | 487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 岳阳市公司 | 5900 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 君山公司 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 汨罗县公司 | 700 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 岳阳县公司 | 700 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 华容县公司 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 平江县公司 | 1800 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 临湘县公司 | 700 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 湘阴县公司 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 娄底供电公司 | 3300 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 娄星区配电运检室 | 330 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 冷水江公司 | 270 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 涟源公司 | 895 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 双峰公司 | 870 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 新化县供电公司 | 935 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 | 邵阳市公司 | 8000 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1 | 邵东县公司 | 746 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 隆回县公司 | 1867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 新邵县公司 | 1519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 邵阳县公司 | 654 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 新宁县公司 | 533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 洞口县公司 | 585 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 武冈市公司 | 1658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 绥宁县公司 | 438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 衡阳市公司 | 4818 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1 | 国网衡东县供电公司 | 685 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 国网衡阳县供电公司 | 728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 国网祁东县供电公司 | 574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 国网衡山县供电公司 | 608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 国网耒阳市供电公司 | 930 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 国网衡南县供电公司 | 608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 国网常宁市供电公司 | 685 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 永州市公司 | 5800 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 祁阳县公司 | 1191 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 东安县公司 | 460 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 冷水滩区公司 | 939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 零陵区公司 | 349 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 道县公司 | 595 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 双牌县公司 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 江华县公司 | 479 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 江永县公司 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 新田县公司 | 358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 宁远县公司 | 711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 蓝山县公司 | 411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九 | 郴州市公司 | 3495.7365 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 苏仙区公司 | 406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 资兴市公司 | 702 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 桂阳县公司 | 703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 嘉禾县公司 | 455.1165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 桂东县公司 | 560 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 安仁县公司 | 669.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 益阳市公司 | 3799.658 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1 | 南县供电公司 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 赫山供电公司 | 600 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 桃江公司 | 599.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 沅江公司 | 599.938 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 安化公司 | 600 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 资阳公司 | 400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 大通湖公司 | 400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十一 | 常德市公司 | 6200 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 鼎城区公司 | 1857 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 汉寿县公司 | 723 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 桃源县公司 | 526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 石门县公司 | 1314 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 澧县公司 | 1236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 安乡县公司 | 544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十二 | 张家界市公司 | 1790 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 221 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 慈利县公司 | 1019 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 桑植县公司 | 550 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三 | 湘西州公司 | 2800 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 泸溪县公司 | 887 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凤凰县公司 | 713.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 龙山县公司 | 878.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 永顺县公司 | 321 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十四 | 怀化市公司 | 8207.51 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1 | 沅陵县供电公司 | 308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 沅陵县电力公司 | 482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 辰溪县供电公司 | 369.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 溆浦县供电公司 | 665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 溆浦县电力公司 | 652 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 洪江市供电公司 | 882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 新晃县电力公司 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 麻阳县电力公司 | 580 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 芷江县供电公司 | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 中方县供电公司 | 641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 会同县供电公司 | 597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 靖州县供电公司 | 831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 通道县供电公司 | 561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 经开区供电公司 | 534.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 市州综合表
序号 | 单位 | 计划完成数 | 累计完成数
一 | 长沙市公司 | 2600 | 2153.98
二 | 株洲市公司 | 2300 | 1803.45
三 | 湘潭市公司 | 1300 | 880.076
四 | 衡阳市公司 | 4800 | 4561
五 | 邵阳市公司 | 8000 | 6934
六 | 岳阳市公司 | 5900 | 4249.5
七 | 常德市公司 | 6200 | 6200
八 | 张家界市公司 | 1790 | 1790
九 | 益阳市公司 | 3800 | 2461
十 | 郴州市公司 | 3400 | 3184.064
十一 | 永州市公司 | 5800 | 5753
十二 | 怀化市公司 | 8010 | 7521.61
十三 | 娄底供电公司 | 3300 | 2504
十四 | 湘西州公司 | 2800 | 2675.17
全省合计 |  | 60000 | 52670.85

## 基层汇总表1
重点民生实事项目基层表（一） 单位：万元
项目名称：行政村配电网改造 填报单位（公章） 2019年7月30日
序号 | 单位 | 计划完成数 | 累计完成数 | 备注：累计完成配变数（台） | 备注：累计完成高、低压线路长度（千米）
| 全省合计 | 60000 | 52670.85 | 2118.299 | 4709.6828
一 | 长沙市公司 | 2600 | 2153.98 | 97 | 157.118
1 | 长沙县公司 | 722 | 487 | 17 | 43.986
2 | 望城区公司 | 478 | 405.3 | 22 | 28.553
3 | 浏阳市公司 | 700 | 700 | 28 | 37.48
4 | 宁乡县公司 | 700 | 561.68 | 30 | 47.099
二 | 株洲市公司 | 2300 | 1803.45 | 48.299 | 135.563
1 | 炎陵县供电公司 | 485 | 330.5 | 12 | 21.599
2 | 茶陵县供电公司 | 428 | 395 | 2.299 | 21.204
3 | 攸县供电公司 | 440 | 383 | 11 | 31.986
4 | 醴陵供电公司 | 460 | 360.7 | 11 | 30.076
5 | 株洲县供电公司 | 487 | 334.25 | 12 | 30.698
三 | 湘潭市公司 | 1300 | 880.076 | 33 | 81.201
1 | 湘潭县公司 | 650 | 413 | 18 | 38.178
2 | 湘乡市公司 | 650 | 467.076 | 15 | 43.023
四 | 衡阳市公司 | 4800 | 4561 | 183 | 427.064
1 | 国网衡东县供电公司 | 667 | 640 | 36 | 65.76
2 | 国网衡阳县供电公司 | 728 | 671 | 20 | 60.83
3 | 国网祁东县供电公司 | 574 | 572 | 27 | 92.6
4 | 国网衡山县供电公司 | 608 | 474 | 9 | 27.94
5 | 国网耒阳市供电公司 | 930 | 918 | 35 | 63.35
6 | 国网衡南县供电公司 | 608 | 608 | 34 | 64.128
7 | 国网常宁市供电公司 | 685 | 678 | 22 | 52.456
五 | 邵阳市公司 | 8000 | 6934 | 239 | 576.6996
1 | 邵东县公司 | 746 | 632 | 16 | 40.9366
2 | 隆回县公司 | 1867 | 1658 | 54 | 155.187
3 | 新邵县公司 | 1519 | 1211 | 40 | 107.239
4 | 邵阳县公司 | 654 | 640 | 34 | 64.596
5 | 新宁县公司 | 533 | 533 | 18 | 53.596
6 | 洞口县公司 | 585 | 585 | 30 | 46.716
7 | 武冈市公司 | 1658 | 1305 | 36 | 78.727
8 | 绥宁县公司 | 438 | 370 | 11 | 29.702
六 | 岳阳市公司 | 5900 | 4249.5 | 157 | 360.6404
1 | 君山公司 | 500 | 470 | 10 | 30.732
2 | 汨罗县公司 | 700 | 529 | 23 | 33.21
3 | 岳阳县公司 | 700 | 348 | 12 | 19.29
4 | 华容县公司 | 1000 | 660 | 32 | 63.165
5 | 平江县公司 | 1800 | 1396.5 | 52 | 98.6625
6 | 临湘县公司 | 700 | 526 | 18 | 96.479
7 | 湘阴县公司 | 500 | 320 | 10 | 19.1019
七 | 常德市公司 | 6200 | 6200 | 208 | 454.505
1 | 鼎城区公司 | 1857 | 1857 | 68 | 142.7
2 | 汉寿县公司 | 723 | 723 | 27 | 59.64
3 | 桃源县公司 | 526 | 526 | 21 | 29.28
4 | 石门县公司 | 1314 | 1314 | 39 | 92.49
5 | 澧县公司 | 1236 | 1236 | 35 | 88.335
6 | 安乡县公司 | 544 | 544 | 18 | 42.06
八 | 张家界市公司 | 1790 | 1790 | 73 | 106.2035
1 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 221 | 221 | 7 | 16.7615
2 | 慈利县公司 | 1019 | 1019 | 44 | 61.963
3 | 桑植县公司 | 550 | 550 | 22 | 27.479
九 | 益阳市公司 | 3800 | 2461 | 301 | 464.499
1 | 南县供电公司 | 606 | 443 | 65 | 95.492
2 | 赫山供电公司 | 600 | 464 | 79 | 130.526
3 | 桃江公司 | 596 | 421 | 44 | 87.278
4 | 沅江公司 | 598 | 337 | 45 | 46.724
5 | 安化公司 | 600 | 364 | 35 | 60.312
6 | 资阳公司 | 400 | 215 | 14 | 15.033
7 | 大通湖公司 | 400 | 217 | 19 | 29.134
十 | 郴州市公司 | 3400 | 3184.064 | 124 | 348.37
1 | 苏仙区公司 | 358 | 306 | 21 | 41.066
2 | 资兴市公司 | 666 | 573 | 27 | 76.804
3 | 桂阳县公司 | 691 | 679 | 33 | 56.157
4 | 嘉禾县公司 | 456 | 448 | 16 | 53.139
5 | 桂东县公司 | 560 | 404.064 | 9 | 34.728
6 | 安仁县公司 | 669 | 774 | 18 | 86.476
十一 | 永州市公司 | 5800 | 5753 | 250 | 584.395
1 | 祁阳县公司 | 1191 | 1173 | 42 | 130.767
2 | 东安县公司 | 460 | 460 | 14 | 37.148
3 | 冷水滩区公司 | 939 | 929 | 31 | 75.032
4 | 零陵区公司 | 349 | 349 | 18 | 49.228
5 | 道县公司 | 595 | 595 | 26 | 50.246
6 | 双牌县公司 | 103 | 103 | 7 | 14.759
7 | 江华县公司 | 479 | 466 | 22 | 48.019
8 | 江永县公司 | 204 | 204 | 7 | 18.561
9 | 新田县公司 | 358 | 358 | 24 | 45.806
10 | 宁远县公司 | 711 | 711 | 36 | 70.282
11 | 蓝山县公司 | 411 | 405 | 23 | 44.547
十二 | 怀化市公司 | 8010 | 7521.61 | 238 | 678.3843
1 | 沅陵县供电公司 | 452 | 403.61 | 14 | 47.8313
2 | 沅陵县电力公司 | 465 | 372 | 8 | 26.608
3 | 辰溪县供电公司 | 371 | 371 | 17 | 36.943
4 | 溆浦县供电公司 | 665 | 613 | 18 | 48.904
5 | 溆浦县电力公司 | 652 | 652 | 19 | 74.923
6 | 洪江市供电公司 | 648 | 648 | 23 | 90.455
7 | 新晃县电力公司 | 491 | 491 | 17 | 41.975
8 | 麻阳县电力公司 | 580 | 569 | 33 | 43.338
9 | 芷江县供电公司 | 613 | 600 | 13 | 48.603
10 | 中方县供电公司 | 641 | 641 | 21 | 58.34
11 | 会同县供电公司 | 597 | 557 | 15 | 45.731
12 | 靖州县供电公司 | 740 | 636 | 14 | 40.981
13 | 通道县供电公司 | 561 | 535 | 17 | 41.897
14 | 经开区供电公司 | 534 | 433 | 9 | 31.855
十三 | 娄底供电公司 | 3300 | 2504 | 97 | 173.574
1 | 娄星区配电运检室 | 330 | 310 | 12 | 27.991
2 | 冷水江公司 | 270 | 270 | 10 | 19.678
3 | 涟源公司 | 895 | 607 | 25 | 44.824
4 | 双峰公司 | 870 | 680 | 26 | 44.393
5 | 新化县供电公司 | 935 | 637 | 24 | 36.688
十四 | 湘西州公司 | 2800 | 2675.17 | 70 | 161.466
1 | 泸溪县公司 | 887 | 887 | 27 | 56.588
2 | 凤凰县公司 | 713.78 | 600 | 15 | 32.48
3 | 龙山县公司 | 878.22 | 878.22 | 18 | 56.053
4 | 永顺县公司 | 321 | 309.95 | 10 | 16.345

## 明细表
2019年“重点民生实事”项目实施进度明细表
XXX县供电公司(章) |  |  | 审批： |  |  | 审核： |  |  |  | 填表：
序号 | 单位 | 乡镇 | 村名 | 项目类别 |  | 已完成建设规模(千米、台、千伏安、户) | [5 empty] | 已完成投资(万元) | 预计竣工时间 | 县公司数据评估工作开展情况
|  |  |  | 2018年续建 | 2019年新开工 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 400伏线路 | 220伏线路 | 户表 |  |  | 工程是否全部竣工 | 是否开展网上公示 | 是否联合县统计局完成验收 | 县统计局是否对数据评估进行认定 | 是否向市公司上报评估资料 | 存在问题及解决方案
序号 | 单位 | 乡镇 | 村名 | 2018年续建 | 2019年新开工 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 400伏线路 | 220伏线路 | 户表 | 投资估算(万元) | 预计竣工时间 | 工程是否全部竣工 | 是否开展网上公示 | 是否联合县统计局完成验收 | 县统计局是否对数据评估进行认定 | 是否向市公司上报评估资料 | 存在问题及解决方案
| 全省合计 |  | 500 |  |  | 677.9691 | 2126 | 317030 | 2810.5431 | 1221.1706 | 8506.09 | 52670.85 | /
一 | 长沙市公司 |  | 13 |  |  | 34.311 | 97 | 16750 | 109.775 | 13.032 | 0 | 2153.98
1 | 长沙县公司 | 金井镇 | 金井镇石井村 | 是 |  | 3.194 | 8 | 1200 | 16.961 | 1.6 |  | 237 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
2 | 长沙县公司 | 金井镇 | 金井镇团山村 | 是 |  | 3.348 | 9 | 1350 | 17.383 | 1.5 |  | 250 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
3 | 望城区公司 | 高塘岭街道 | 名盛村 | 是 |  | 1.2 | 9 | 1800 | 7 |  |  | 117.3 | 2019-05-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
4 | 望城区公司 | 丁字湾街道 | 金山桥社区 | 是 |  | 0.348 | 2 | 600 | 0.8 |  |  | 42 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
5 | 望城区公司 | 乔口镇 | 团头湖村 | 是 |  | 0.438 | 3 | 600 | 1 |  |  | 38 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
6 | 望城区公司 | 白箬铺镇 | 金峙村 | 是 |  | 3.341 | 8 | 1600 | 14.426 |  |  | 208 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
7 | 浏阳市公司 | 大围山镇 | 田心桥村 | 是 |  | 1.808 | 2 | 200 | 4.264 |  |  | 94 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
8 | 浏阳市公司 | 大围山镇 | 中段村 | 是 |  | 0.813 | 5 | 700 | 3.743 |  |  | 97 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
9 | 浏阳市公司 | 小河乡 | 潭湾村 | 是 |  | 2.438 | 7 | 800 | 4.75 |  |  | 149 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
10 | 浏阳市公司 | 张坊镇 | 田溪村 | 是 |  | 1.16 | 6 | 800 | 4.542 |  |  | 119 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
11 | 浏阳市公司 | 淳口镇 | 杨柳村 | 是 |  | 6.429 | 8 | 1500 | 7.533 |  |  | 241 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
12 | 宁乡县公司 | 青山桥镇 | 田坪村 | 是 |  | 6.2 | 16 | 3200 | 12.25 | 7.68 |  | 321.68 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
13 | 宁乡县公司 | 双凫铺镇 | 粟江村 | 是 |  | 3.594 | 14 | 2400 | 15.123 | 2.252 |  | 240 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
二 | 株洲市公司 |  | 16 |  |  | 11.786 | 56 | 8400 | 87.114 | 36.663 | 0 | 1803.45
14 | 炎陵县供电公司 | 霞阳镇 | 潘家村（团溪村） | 是 |  | 0.909 | 4 | 800 | 5.987 | 0.856 | 0 | 160.5 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
15 | 炎陵县供电公司 | 鹿原镇 | 金花村（荆山村） | 是 |  | 0.465 | 4 | 580 | 1.29 | 1.25 | 0 | 40 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
16 | 炎陵县供电公司 | 鹿原镇 | 桐睦村黄洞村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
17 | 炎陵县供电公司 | 十都镇 | 新垅村梅冲村 | 是 |  | 1.222 | 2 | 150 | 3.025 | 3 | 0 | 75 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
18 | 炎陵县供电公司 | 霞阳镇 | 龙伏村 | 是 |  | 0.345 | 2 | 300 | 2.35 | 0 | 0 | 40 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
19 | 茶陵县供电公司 | 湖口镇 | 芫枧村 | 是 |  | 0.663 | 3 | 300 | 7.678 | 0.575 | 0 | 150 | 2019-10-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
20 | 茶陵县供电公司 | 腰陂镇 | 石联村 | 是 |  | 1.636 | 7 | 1180 | 9.527 | 1.125 | 0 | 245 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
21 | 攸县供电公司 | 渌田镇 | 陂垅村 | 是 |  | 1.563 | 5 | 700 | 9.364 | 1.172 | 0 | 105 | 2019-10-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
22 | 攸县供电公司 | 坪阳庙乡 | 黄公村 | 是 |  | 1.57 | 6 | 550 | 9.623 | 8.694 | 0 | 278 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
23 | 株洲县供电公司 | 淦田镇 | 长雅村 | 是 |  | 0.877 | 4 | 380 | 2.165 | 0.99 | 0 | 62 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
24 | 株洲县供电公司 | 渌口镇 | 王竹村 | 是 |  | 0.74 | 4 | 700 | 8.802 | 2.405 | 0 | 126 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
25 | 株洲县供电公司 | 龙船镇 | 堂市村 | 是 |  | 0.694 | 4 | 500 | 11.429 | 2.596 | 0 | 146.25 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
26 | 醴陵供电公司 | 李畋镇 | 裕民村 | 是 |  | 0.845 | 6 | 900 | 11.925 | 14 | 0 | 190 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
27 | 醴陵供电公司 | 黄泥坳办事处 | 石子岭村 | 是 |  | 0.069 | 3 | 800 | 2.334 | 0 | 0 | 145 | 2019-10-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
28 | 醴陵供电公司 | 官庄镇 | 大坝村长潭台区 | 是 |  | 0.06 | 1 | 160 | 0.242 | 0 | 0 | 6.77 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
29 | 醴陵供电公司 | 王仙镇 | 王仙八台区三二组 | 是 |  | 0.128 | 1 | 400 | 0.473 | 0 | 0 | 18.93 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
三 | 湘潭市公司 |  | 10 |  |  | 11.332 | 33 | 3960 | 47.923 | 21.946 | 144 | 880.076
30 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 凤形村 | 是 |  | 1.7 | 5 | 500 | 2.6 |  |  | 80 | 2019.9.30 | 否 | 否
31 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 大湾桥村 | 是 |  | 3.026 | 6 | 680 | 12.149 | 4.289 |  | 120 | 2019.9.30 | 是 | 否
32 | 湘潭县公司 | 白石镇 | 双新村 | 是 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 36 | 2019.9.30 | 否 | 否
33 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 响鼓村 | 是 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 35 | 2019.9.30 | 否 | 否
34 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 石狮村 | 是 |  | 1 | 2 | 200 | 1.3 |  |  | 32 | 2019.9.30 | 否 | 否
35 | 湘潭县公司 | 白石镇 | 杏花村 | 是 |  | 0.783 | 5 | 500 | 6.474 | 0.257 | 144 | 110 | 2019.9.30 | 是 | 否
36 | 湘乡市公司 | 育塅乡 | 双桥村 | 是 |  | 1 | 2 | 200 | 4.5 | 5 |  | 95.5 | 2019.10.31 | 否 | 否
37 | 湘乡市公司 | 育塅乡 | 松岳村 | 是 |  | 1.076 | 5 | 700 | 6.8 | 4.5 |  | 141.612 | 2019.10.31 | 否 | 否
38 | 湘乡市公司 | 昆办 | 城南村 | 是 |  | 0.377 | 3 | 600 | 2.6 | 3.1 |  | 70.424 | 2019.10.31 | 否 | 否
39 | 湘乡市公司 | 梅桥镇 | 高新村 | 是 |  | 2.37 | 5 | 580 | 6.9 | 4.8 |  | 159.54 | 2019.10.31 | 否 | 否
四 | 衡阳市公司 |  | 28 |  |  | 52.689 | 183 | 24140 | 258.284 | 116.091 | 2819 | 4561
40 | 国网衡东县供电公司 | 三樟镇 | 油麻田村 | 是 |  | 2.17 | 12 | 1365 | 11.54 | 12.7 |  | 182 | 2019.06.30
41 | 国网衡东县供电公司 | 白莲镇 | 塘荷村 | 是 |  | 2.06 | 6 | 800 | 4.6 | 7.13 |  | 121 | 2019.06.30
42 | 国网衡东县供电公司 | 甘溪镇 | 新杨村 | 是 |  | 0.68 | 2 | 400 | 4.17 | 3.51 |  | 120 | 2019.06.30
43 | 国网衡东县供电公司 | 杨林镇 | 才埠村 | 是 |  | 0.71 | 6 | 640 | 4.71 | 2.3 |  | 110 | 2019.06.30 | 是
44 | 国网衡东县供电公司 | 石湾镇 | 佳埗村 | 是 |  | 2.17 | 10 | 1080 | 5.57 | 1.74 |  | 107 | 2019.06.30
45 | 国网衡阳县供电公司 | 库宗乡 | 古井村 | 是 |  | 3.06 | 9 | 1600 | 5.2 | 11.36 |  | 319 | 2019.06.30
46 | 国网衡阳县供电公司 | 栏垅乡 | 贞一村 | 是 |  | 0.66 | 8 | 1160 | 11.51 | 5.14 | 194 | 198 | 2019.06.30
47 | 国网衡阳县供电公司 | 金兰镇 | 华连村 |  | 是 | 2.32 | 2 | 200 | 7.35 | 1.06 |  | 71 | 2019.11.30
48 | 国网衡阳县供电公司 | 集兵镇 | 松桂村 |  | 是 | 1.86 | 1 | 50 | 7.95 | 3.36 |  | 83 | 2019.11.30
49 | 国网祁东县供电公司 | 洪桥镇 | 石丰村 | 是 |  | 1.24 | 4 | 400 | 4.86 | 3.54 |  | 65 | 2019.6.20 | 是
50 | 国网祁东县供电公司 | 双桥镇 | 江南村 | 是 |  | 4.95 | 7 | 800 | 21.62 | 3.57 |  | 193 | 2019.6.20 | 是
51 | 国网祁东县供电公司 | 灵官镇 | 双发村 | 是 |  | 1.67 | 5 | 450 | 8.23 | 9.77 |  | 109 | 2019.6.20 | 是
52 | 国网祁东县供电公司 | 过水坪镇 | 富民村 | 是 |  | 1.08 | 4 | 700 | 7.92 | 5.61 |  | 84 | 2019.6.20 | 是
53 | 国网祁东县供电公司 | 双桥镇 | 桥塘村 | 是 |  | 1.68 | 7 | 700 | 10.77 | 6.09 |  | 121 | 2019.6.20
54 | 国网衡山县供电公司 | 白果镇 | 晓岚村 |  | 是 | 2.61 | 3 | 300 | 9.17 | 1.34 |  | 201 | 2019.11.30
55 | 国网衡山县供电公司 | 萱洲镇 | 糖铺村 |  | 是 | 2.02 | 6 | 650 | 7.63 | 5.17 |  | 273 | 2019.11.30
56 | 国网耒阳市供电公司 | 永济镇 | 白凤村 | 是 |  | 2.21 | 11 | 1600 | 13.25 | 5.66 | 582 | 270 | 2019.06.30 | 是
57 | 国网耒阳市供电公司 | 大和圩乡 | 莲花村 | 是 |  | 4 | 14 | 1610 | 12.45 | 5.34 | 609 | 321 | 2019.06.30 | 是
58 | 国网耒阳市供电公司 | 南京镇 | 白毛村 | 是 |  | 2.01 | 10 | 1600 | 14.89 | 3.54 | 903 | 327 | 2019.06.30
59 | 国网衡南县供电公司 | 三塘镇 | 神山村 | 是 |  | 2.613 | 11 | 1600 | 8.258 | 4.271 | 0 | 165 | 2019.8.30 | 是
60 | 国网衡南县供电公司 | 三塘镇 | 松山村 | 是 |  | 1.146 | 8 | 1375 | 8.937 | 1.924 | 0 | 120 | 2019.8.30 | 是
61 | 国网衡南县供电公司 | 泉溪镇 | 木蔸村 | 是 |  | 0 | 2 | 300 | 4.337 | 1.495 | 0 | 60 | 2019.8.30 | 是
62 | 国网衡南县供电公司 | 廖田镇 | 勤丰村 | 是 |  | 1.799 | 7 | 750 | 15.69 | 2.769 | 0 | 156 | 2019.8.30 | 是
63 | 国网衡南县供电公司 | 松江镇 | 满足村 | 是 |  | 1.578 | 6 | 700 | 6.818 | 2.493 | 531 | 107 | 2019.8.30 | 是
64 | 国网常宁市供电公司 | 泉峰街道办事处 | 夏联村 | 是 |  | 1.53 | 6 | 850 | 11.31 | 2.4 |  | 152 | 2019.06.30 | 是
65 | 国网常宁市供电公司 | 宜阳街道办事处 | 曲市村 | 是 |  | 2.031 | 6 | 1000 | 15.3 | 0.47 |  | 238 | 2019.06.30
66 | 国网常宁市供电公司 | 培元办事处 | 培元村 | 是 |  | 1.18 | 3 | 600 | 6.7 | 1.28 |  | 137 | 2019.06.30
67 | 国网常宁市供电公司 | 松柏镇 | 三香村 | 是 |  | 1.652 | 7 | 860 | 7.544 | 1.059 | 0 | 151 | 2019.06.30 | 是
五 | 邵阳市公司 |  | 48 |  |  | 101.019 | 239 | 34890 | 314.2432 | 161.4374 | 149 | 6934
69 | 邵东县公司 | 流泽镇 | 两兴村 |  | 是 | 1.045 | 3 | 600 | 5.4176 | 1.3544 | 0 | 156 | 2019-09-30 | 是
70 | 邵东县公司 | 周官桥镇 | 联合村 |  | 是 | 2.18 | 6 | 900 | 17.9968 |  |  | 300 | 2019-09-30 | 否
71 | 邵东县公司 | 两市镇 | 梅岭村 | 是 |  | 0.327 | 2 | 400 | 4.5248 | 0 | 0 | 46 | 2019-06-30 | 否
72 | 邵东县公司 | 灵官殿镇 | 三联村 | 是 |  | 3.891 | 5 | 450 | 4.2 |  |  | 130 | 2019-06-30 | 否
73 | 隆回县公司 | 滩头镇 | 七里村 | 是 |  | 0.408 | 2 | 180 | 3.857 | 2.149 | 0 | 69 | 2019-09-30 | 是
74 | 隆回县公司 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 是 |  | 1.461 | 8 | 1480 | 0.86 | 11.032 | 0 | 183 | 2019-09-30 | 是
75 | 隆回县公司 | 山界乡 | 陈立村 | 是 |  | 1.08 | 5 | 780 | 5.306 | 6.906 | 0 | 132 | 2019-09-30 | 是
76 | 隆回县公司 | 北山镇 | 高竹村 | 是 |  | 1.847 | 6 | 900 | 6.415 | 9.818 | 0 | 157 | 2019-09-30 | 是
77 | 隆回县公司 | 北山镇 | 莫家村 | 是 |  | 0.764 | 4 | 825 | 1.5 | 5.5 |  | 82 | 2019-09-30 | 否
78 | 隆回县公司 | 司门前镇 | 万和村 | 是 |  | 5.98 | 13 | 880 | 10.189 | 5.9 |  | 300 | 2019-06-30 | 否
79 | 隆回县公司 | 虎形山乡 | 水洞坪村 | 是 |  | 0.629 | 1 | 200 | 4 | 6 |  | 110 | 2019-06-30 | 否
80 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 米家村 | 是 |  |  |  |  | 0.544 | 0.845 |  | 9 | 2019-06-30 | 是
81 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 星月村 | 是 |  | 0.234 | 2 | 300 | 1.431 | 2.548 |  | 52 | 2019-06-30 | 是
82 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 苏河村 | 是 |  | 0.347 | 1 | 100 | 0.293 | 0.592 |  | 18 | 2019-06-30 | 是
83 | 隆回县公司 | 高坪镇 | 双红村 | 是 |  | 5.896 | 6 | 900 | 10 | 8 |  | 251 | 2019-06-30 | 否
84 | 隆回县公司 | 高坪镇 | 大田村 | 是 |  | 1.02 | 3 | 500 | 13.993 | 5.151 |  | 163 | 2019-06-30 | 是
85 | 隆回县公司 | 小沙江镇 | 光龙村 | 是 |  | 4.592 | 3 | 500 | 8.1 |  |  | 132 | 2019-06-30 | 否
86 | 新邵县公司 | 雀塘镇 | 棠梓山村 | 是 |  | 1.843 | 4 | 700 | 2.758 | 1.343 |  | 160 | 2019-09-30 | 是
87 | 新邵县公司 | 潭府乡 | 大江边村 | 是 |  | 3.543 | 5 | 800 | 8.138 | 8.945 |  | 193 | 2019-09-30 | 是
88 | 新邵县公司 | 陈家坊镇 | 东冲村 | 是 |  | 3.102 | 8 | 1000 | 9.117 | 8.726 |  | 187 | 2019-09-30 | 是
89 | 新邵县公司 | 雀塘镇 | 立新村 | 是 |  | 3.844 | 8 | 960 | 9.677 | 11.589 | 0 | 212 | 2019-09-30 | 是
90 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 青山村 | 是 |  | 2.306 | 4 | 550 | 5 | 1.9 | 77 | 100 | 2019-06-30 | 否
91 | 新邵县公司 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 | 是 |  | 2.96 | 6 | 480 | 6.353 |  |  | 159 | 2019-06-30 | 否
92 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 蔡家村 | 是 |  | 1.79 | 3 | 580 | 6.03 | 6.316 | 0 | 108 | 2019-06-30 | 是
93 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 美菱湖村 | 是 |  | 1.959 | 2 | 400 |  |  |  | 92 | 2019-06-30 | 否
94 | 邵阳县公司 | 黄亭市镇 | 杨田村 | 是 |  | 1.157 | 6 | 1010 | 8.035 | 2.727 | 0 | 111 | 2019-09-30 | 是
95 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 白洋铺村 | 是 |  | 1.599 | 7 | 1200 | 7.195 | 3.033 | 0 | 119 | 2019-09-30 | 是
96 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 黎什村 | 是 |  | 2.566 | 12 | 1700 | 10.371 | 5.21 | 0 | 155 | 2019-06-30 | 是
97 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 玉田村 | 是 |  | 2.7 | 4 | 380 | 4.7 | 1.1 |  | 99 | 2019-06-30 | 否
98 | 邵阳县公司 | 谷洲镇 | 杨柏村 | 是 |  | 1.551 | 5 | 800 | 7.397 | 5.255 | 0 | 156 | 2019-06-30 | 是
99 | 新宁县公司 | 回龙镇 | 回龙镇白石村 | 是 |  | 0.396 | 4 | 600 | 5.643 | 3.292 |  | 90 | 2019-09-30 | 是
100 | 新宁县公司 | 丰田乡 | 丰田乡当家村 | 是 |  | 2.318 | 9 | 1060 | 9.119 | 8.445 | 34 | 214 | 2019-09-30 | 是
101 | 新宁县公司 | 金石镇 | 金石镇马头桥村 | 是 |  | 2.103 | 3 | 700 | 6.838 | 4.789 |  | 133 | 2019-06-30 | 是
102 | 新宁县公司 | 金石镇 | 金石镇云里村 | 是 |  | 0.618 | 2 | 300 | 6.152 | 3.883 | 38 | 96 | 2019-06-30 | 是
103 | 洞口县公司 | 山门镇 | 楠木村 | 是 |  | 1.186 | 3 | 650 | 3.65 | 1.021 |  | 61 | 2019-06-30 | 是
104 | 洞口县公司 | 竹市镇 | 白山村 | 是 |  | 0.17 | 3 | 600 | 1.753 | 0.368 |  | 33 | 2019-09-30 | 是
105 | 洞口县公司 | 雪峰街道 | 白田村 | 是 |  | 2.19 | 8 | 1285 | 5.998 | 1.461 | 0 | 138 | 2019-09-30 | 是
106 | 洞口县公司 | 石江镇 | 和平村 | 是 |  | 1.519 | 6 | 1000 | 5.99 | 1.12 | 0 | 124 | 2019-09-30 | 是
107 | 洞口县公司 | 石江镇 | 石塘村 | 是 |  | 1.807 | 5 | 760 | 6.049 | 1.562 |  | 118 | 2019-06-30 | 是
108 | 洞口县公司 | 石江镇 | 白杨村 | 是 |  | 1.522 | 5 | 800 | 6.207 | 3.143 |  | 111 | 2019-06-30 | 是
109 | 武冈市公司 | 晏田乡 | 大胜村 |  | 是 | 6.785 | 11 | 1430 | 14.5 |  |  | 260 | 2019-09-30 | 否
110 | 武冈市公司 | 迎春亭办事处 | 枧道村 |  | 是 | 2 | 5 | 1200 | 7 |  |  | 310 | 2019-09-30 | 否
111 | 武冈市公司 | 荆竹铺镇 | 三合村 |  | 是 | 1.5 | 2 | 200 | 4 |  |  | 95 | 2019-09-30 | 否
112 | 武冈市公司 | 荆竹铺镇 | 平原居委会 |  | 是 | 1.05 | 4 | 600 | 8.76 | 1.03 | 0 | 126 | 2019-09-30 | 是
113 | 武冈市公司 | 邓家铺镇 | 大塘新村 |  | 是 | 1.25 | 4 | 800 | 5.75 |  |  | 265 | 2019-09-30 | 否
114 | 武冈市公司 | 水浸坪乡 | 隆兴村 | 是 |  | 3.166 | 10 | 950 | 20.259 | 1.677 |  | 249 | 2019-06-30 | 是
115 | 绥宁县公司 | 武阳镇 | 老祖村 | 是 |  | 4.002 | 5 | 700 | 3.5 | 3.2 |  | 160 | 2019-06-30 | 否
116 | 绥宁县公司 | 武阳镇 | 大干村 | 是 |  | 4.816 | 6 | 800 | 9.677 | 4.507 | 0 | 210 | 2019-09-30 | 是
六 | 岳阳市公司 |  | 37 |  |  | 41.8651 | 157 | 22840 | 279.2475 | 39.5278 | 200 | 4249.5
117 | 君山公司 | 钱粮湖镇 | 良心堡居委会 |  | 是 | 1.278 | 3 | 400 | 6.1 | 0.3 | 0 | 110 | 2019.1 | 否
118 | 君山公司 | 许市镇 | 横山岭居委会 |  | 是 | 3.027 | 3 | 900 | 6.62 | 2.35 | 0 | 195 | 2019.1 | 否
119 | 君山公司 | 广兴洲镇 | 黄金村 |  | 是 | 1.16 | 4 | 700 | 7.657 | 2.24 | 0 | 165 | 2019.1 | 是
120 | 汨罗县公司 | 罗江镇 | 抱塘村 | 是 |  | 1.03 | 5 | 800 | 8.97 | 0.13 | 0 | 125 | 否 | 否
121 | 汨罗县公司 | 三江镇 | 金桥村 | 是 |  | 0.87 | 5 | 600 | 6.65 | 1 | 0 | 145 | 否 | 否
122 | 汨罗县公司 | 神鼎山镇 | 双龙村 | 是 |  | 1.96 | 7 | 760 | 8.5 |  |  | 150 | 否 | 否
123 | 汨罗县公司 | 长乐镇长乐村 | 长乐村 |  | 是 | 0.96 | 6 | 1100 | 3.14 |  |  | 109 | 否 | 否
124 | 岳阳县公司 | 筻口镇 | 移山村 | 是 |  | 1.598 | 4 | 400 | 4.5 | 0 | 0 | 95 | 2019.3 | 否
125 | 岳阳县公司 | 黄沙街镇 | 和谐村 | 是 |  | 0.542 | 1 | 100 | 0.96 | 0 | 0 | 21 | 2019.3 | 否
126 | 岳阳县公司 | 新墙镇 | 双枫村 | 是 |  | 0.8 | 3 | 500 | 2.12 | 0 | 0 | 86 | 2019.3 | 否
127 | 岳阳县公司 | 新开镇 | 万福村 | 是 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 35 | 2019.4 | 否
128 | 岳阳县公司 | 月田镇 | 改港村 | 是 |  | 0.35 | 2 | 300 | 3 | 0 | 0 | 66 | 2019.3 | 否
129 | 岳阳县公司 | 柏祥镇 | 范家村 | 是 |  | 0.52 | 2 | 100 | 2.1 | 1.5 |  | 45 | 2019.6 | 否
130 | 岳阳县公司 | 张谷英镇 | 沙南新村 | 是 | [8 empty] | 2019.6 | 否
131 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 三合村 | 是 |  | 3.2 | 18 | 2000 | 27 | 2.619 | 200 | 350 | 2019.9 | 否
132 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 保合村 | 是 |  | 1.12 | 7 | 900 | 8.95 | 1.692 |  | 145 | 2019.9 | 否
133 | 华容县公司 | 操军镇 | 麦子村 | 是 |  | 0.959 | 3 | 300 | 11 | 0.577 |  | 75 | 2019.9 | 否
134 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 是 |  | 0.717 | 4 | 400 | 5.233 | 0.098 |  | 90 | 2019.9 | 否
135 | 平江县公司 | 三阳乡 | 思源村 | 是 |  | 2.183 | 5 | 1000 | 6.101 | 0 | 0 | 129 | 2019.6 | 否
136 | 平江县公司 | 浯口镇 | 西江村 | 是 |  | 2.009 | 7 | 1200 | 12.726 | 0 | 0 | 206 | 2019.6 | 否
137 | 平江县公司 | 浯口镇 | 栗木村 | 是 |  | 1.95 | 8 | 1800 | 10.35 | 0 | 0 | 180 | 2019.6 | 否
138 | 平江县公司 | 浯口镇 | 新源村 | 是 |  | 1.6888 | 7 | 800 | 10.3 | 0 | 0 | 165 | 2019.6 | 否
139 | 平江县公司 | 瓮江镇 | 瓮江村 | 是 |  | 1.5128 | 5 | 1015 | 5.328 | 0 | 0 | 100 | 2019.6 | 否
140 | 平江县公司 | 安定镇 | 正黄居委会 | 是 |  | 2.1105 | 4 | 500 | 8.34 | 0 | 0 | 145 | 2019.6 | 否
141 | 平江县公司 | 长寿镇 | 复建村 | 是 |  | 2.36 | 6 | 500 | 9.3954 | 0 | 0 | 136.5 | 2019.6 | 否
142 | 平江县公司 | 长寿镇 | 太平村 | 是 |  | 0.21 | 3 | 800 | 3.28 | 0 | 0 | 80 | 2019.6 | 否
143 | 平江县公司 | 虹桥镇 | 向阳村 | 是 |  | 1.18 | 2 | 200 | 8.765 | 0 | 0 | 102 | 2019.6 | 否
144 | 平江县公司 | 大洲乡 | 太平村 | 是 |  | 1.443 | 2 | 300 | 2.552 | 0 | 0 | 68 | 2019.6 | 否
145 | 平江县公司 | 加义镇 | 加义居委会 | 是 |  | 0.3 | 2 | 600 | 2.882 | 0 | 0 | 54 | 2019.6 | 是
146 | 平江县公司 | 加义镇 | 献冲居委会 | 是 |  | 0.58 | 1 | 400 | 1.116 | 0 | 0 | 31 | 2019.6 | 否
147 | 临湘县公司 | 江南镇 | 新洲村 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.9 | 是
148 | 临湘县公司 | 坦渡镇 | 红旗村 | 是 |  | 0.868 | 6 | 600 | 12.626 | 9.69 | 0 | 169 | 2019.6 | 是
149 | 临湘县公司 | 聂市镇 | 黄盖村 | 是 |  | 1.06 | 5 | 500 | 43.232 | 3.293 | 0 | 175 | 2019.6 | 是
150 | 临湘县公司 | 聂市镇 | 乘风村 | 是 |  | 0.77 | 7 | 800 | 13.38 | 11.56 | 0 | 182 | 2019.6 | 是
151 | 湘阴县公司 | 静河镇 | 麦子村 | 是 |  | 0.071 | 3 | 525 | 3.424 | 0.12 | 0 | 60 | 2019.8 | 是
152 | 湘阴县公司 | 樟树镇 | 金台山村 | 是 |  | 0.794 | 4 | 540 | 8.15 | 1.866 | 0 | 140 | 2019.8 | 是
153 | 湘阴县公司 | 漕溪港街道 | 漕溪港街道石塘社区 |  | 是 | 0.384 | 3 | 500 | 3.8001 | 0.4928 | 0 | 120 | 2019.10 | 否
七 | 常德市公司 |  | 42 |  |  | 62.069 | 208 | 27530 | 298.874 | 93.562 | 0 | 6200
154 | 鼎城区公司 | 斗姆湖镇 | 临沅村 | 是 |  | 0.78 | 6 | 900 | 8.19 | 1.75 |  | 125 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
155 | 鼎城区公司 | 黑山咀乡 | 庆付村 | 是 |  | 2.39 | 9 | 1120 | 13.17 | 0 |  | 241 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
156 | 鼎城区公司 | 黄珠洲乡 | 信阳湖村 | 是 |  | 1.19 | 6 | 750 | 8.19 | 0 |  | 142 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
157 | 鼎城区公司 | 黄珠洲乡 | 秧田村 | 是 |  | 0.5 | 5 | 640 | 1.33 | 0 |  | 65 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
158 | 鼎城区公司 | 双桥坪镇 | 五同安村 | 是 |  | 1.21 | 3 | 460 | 4.57 | 0.61 |  | 114 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
159 | 鼎城区公司 | 镇德桥镇 | 张家桥村 | 是 |  | 1.24 | 5 | 450 | 8.41 | 3.38 |  | 160 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
160 | 鼎城区公司 | 谢家铺镇 | 六角坪 | 是 |  | 0.08 | 1 | 200 | 2.8 | 0.96 |  | 33 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
161 | 鼎城区公司 | 钱家坪乡 | 清水冲村 | 是 |  | 1.21 | 6 | 600 | 8.79 | 6.81 |  | 170 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
162 | 鼎城区公司 | 灌溪镇 | 窑顶村 | 是 |  | 0.36 | 3 | 180 | 4.96 | 1.62 |  | 80 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
163 | 鼎城区公司 | 谢家铺镇 | 桥头社区居委会 | 是 |  | 0.53 | 4 | 1100 | 3.13 | 0.33 |  | 83 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
164 | 鼎城区公司 | 韩公渡镇 | 永寿村 | 是 |  | 0.35 | 3 | 480 | 4.53 | 1.73 |  | 83 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
165 | 鼎城区公司 | 丁家港乡 | 五里冲村 | 是 |  | 0.75 | 1 | 100 | 1.22 | 0.67 |  | 53 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
166 | 鼎城区公司 | 蔡家岗镇 | 双堰堤村 | 是 |  | 0.95 | 3 | 350 | 5.62 | 3.08 |  | 97 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
167 | 鼎城区公司 | 许家桥乡 | 珊瑚岗村 | 是 |  | 3.22 | 10 | 1000 | 16.1 | 5.88 |  | 298 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
168 | 鼎城区公司 | 逆江坪乡 | 新庵冲村 | 是 |  | 1.85 | 3 | 300 | 5.48 | 2.78 |  | 113 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
169 | 汉寿县公司 | 崔家桥镇 | 砖墙村 | 是 |  |  | 3 | 300 | 4.72 | 5.72 | 0 | 99 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
170 | 汉寿县公司 | 军山铺镇 | 南安村 | 是 |  | 0.65 | 4 | 500 | 7.23 | 3.25 | 0 | 120 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
171 | 汉寿县公司 | 周文庙乡 | 杨树山村 | 是 |  | 3.94 | 5 | 600 | 8.74 | 1.79 | 0 | 176 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
172 | 汉寿县公司 | 太子庙镇 | 龙津村 | 是 |  | 0.51 | 2 | 200 | 3.21 | 1.69 | 0 | 61 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
173 | 汉寿县公司 | 朱家铺镇 | 九岭社区 | 是 |  | 0.91 | 5 | 700 | 4.5 | 2.36 | 0 | 107 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
174 | 汉寿县公司 | 洲口镇 | 侯王村 | 是 |  | 1.43 | 8 | 1060 | 7.89 | 1.1 | 0 | 160 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
175 | 桃源县公司 | 枫树乡 | 湖田村 | 是 |  | 0.75 | 6 | 1320 | 4.22 | 2.77 | 0 | 126 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
176 | 桃源县公司 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 是 |  | 1.73 | 12 | 2040 | 7.98 | 4.97 | 0 | 286 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
177 | 桃源县公司 | 盘塘镇 | 朱家港村 | 是 |  | 0.82 | 3 | 350 | 1.82 | 4.22 | 0 | 114 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
178 | 石门县公司 | 雁池乡 | 易家山村 | 是 |  | 5.85 | 5 | 500 | 8.06 | 4.41 | 0 | 252 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
179 | 石门县公司 | 雁池乡 | 韦家湾村 | 是 |  | 0.49 | 2 | 200 | 2.35 | 1.23 | 0 | 59 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
180 | 石门县公司 | 宝峰街道办 | 花山村 | 是 |  | 1.11 | 5 | 640 | 6.91 | 2.93 | 0 | 132 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
181 | 石门县公司 | 雁池乡 | 重福桥村 | 是 |  | 5.02 | 6 | 550 | 7.37 | 1.73 | 0 | 213 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
182 | 石门县公司 | 南北镇 | 清官渡村 | 是 |  | 0.5 | 5 | 715 | 7.25 | 4.08 | 0 | 165 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
183 | 石门县公司 | 雁池乡 | 竹儿垭村 | 是 |  | 0.43 | 3 | 380 | 5.46 | 1.11 | 0 | 95 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
184 | 石门县公司 | 雁池乡 | 水晶庙村 | 是 |  | 0.31 | 3 | 380 | 4.01 | 1.01 | 0 | 75 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
185 | 石门县公司 | 雁池乡 | 白泥村 | 是 |  | 4.86 | 7 | 730 | 6.22 | 2.94 | 0 | 219 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
186 | 石门县公司 | 雁池乡 | 大路口村 | 是 |  | 1.27 | 3 | 500 | 4.3 | 1.28 | 0 | 104 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
187 | 澧县公司 | 涔南镇 （雷公塔镇） | 新堰村 | 是 |  | 1.753 | 7 | 900 | 14.965 |  |  | 231 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
188 | 澧县公司 | 小渡口镇 | 江湾村 | 是 |  | 1.503 | 5 | 960 | 15.035 |  |  | 221 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
189 | 澧县公司 | 盐井镇 | 大桥村 | 是 |  | 1.66 | 8 | 810 | 12.929 | 8.66 |  | 315 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
190 | 澧县公司 | 澧西街道 （张公庙镇） | 石塘村 | 是 |  | 1.597 | 6 | 725 | 12.525 | 0.512 |  | 216 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
191 | 澧县公司 | 澧南镇 （道河乡） | 毛坪村 | 是 |  | 2.196 | 9 | 1160 | 8.8 | 6.2 |  | 253 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
192 | 安乡县公司 | 大鲸港镇 | 双楼村 | 是 |  | 1.25 | 2 | 300 | 3.86 | 0 | 0 | 58 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
193 | 安乡县公司 | 官垱镇 | 永兴村 | 是 |  | 1.72 | 3 | 380 | 8.44 | 0 | 0 | 114 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
194 | 安乡县公司 | 黄山头镇 | 杨家村 | 是 |  | 1.78 | 7 | 1100 | 13.16 | 0 | 0 | 200 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
195 | 安乡县公司 | 黄山头镇 | 虎山村 | 是 |  | 1.42 | 6 | 900 | 10.43 | 0 | 0 | 172 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
八 | 张家界市公司 |  | 70 |  |  | 19.5135 | 73 | 12730 | 59.998 | 26.692 | 299 | 1790
196 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 青安村 |  | 是 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0.847 | 115 | 20 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
197 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 火场乡（沅陵县） | 上寨村 |  | 是 | 0.892 | 1 | 200 | 1.096 | 0 | 0 | 30 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
198 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 温塘村 | 是 |  | 0.65 | 2 | 600 | 0.09 | 8.617 | 0 | 100 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
199 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 西溪坪街道办事处 | 杨家溪村 | 是 |  | 0.0725 | 1 | 400 | 0.155 | 0.295 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
200 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 阳湖坪街道办事处 | 竹园塔村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.095 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
201 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 瞿家堡村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.16 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
202 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 神堂坪村 | 是 |  | 0 | 1 | 100 | 0.352 | 0.223 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
203 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 金虾湾村 | 是 |  | 0.123 | 1 | 200 | 0 | 1.01 | 0 | 20 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
204 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 新桥镇 | 新桥村 | 是 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.375 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
205 | 慈利县公司 | 三官寺乡 | 青龙村 |  | 是 | 0.008 | 1 | 200 | 0.615 | 0.463 | 0 | 20 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
206 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 仁和村 |  | 是 | 0.622 | 2 | 300 | 0.553 | 0 | 0 | 30 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
207 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 太坪居委会 |  | 是 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
208 | 慈利县公司 | 广福桥镇 | 三王村 |  | 是 | 0.365 | 2 | 300 | 2.354 | 0.579 | 0 | 45 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
209 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 南洋村 |  | 是 | 0 | 1 | 200 | 0.432 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
210 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 双湖村 |  | 是 | 0.122 | 1 | 100 | 0.595 | 0.043 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
211 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 熊家庄村 |  | 是 | 0.97 | 3 | 200 | 1.863 | 2.175 | 0 | 65 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
212 | 慈利县公司 | 赵家岗乡 | 双岸村 |  | 是 | 0.093 | 1 | 100 | 0.426 | 1.073 | 0 | 18 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
213 | 慈利县公司 | 象市镇 | 符坪村 |  | 是 | 0.012 | 1 | 200 | 0.497 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
214 | 慈利县公司 | 象市镇 | 龙兴村 |  | 是 | 0 | 1 | 200 | 0.776 | 0.05 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
215 | 慈利县公司 | 杨柳铺 | 荷叶村 |  | 是 | 0.235 | 1 | 100 | 0.538 | 0 | 0 | 20 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
216 | 慈利县公司 | 杨柳铺 | 康庄村 |  | 是 | 0.033 | 1 | 100 | 1.846 | 0.395 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
217 | 慈利县公司 | 东岳观 | 江西村 |  | 是 | 0.019 | 1 | 200 | 1.269 | 0 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
218 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 莲坪村 |  | 是 | 0.743 | 1 | 100 | 0.647 | 1.162 | 0 | 35 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
219 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 官桥村 |  | 是 | 0 | 1 | 100 | 0.948 | 0.185 | 0 | 20 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
220 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 岩坂田村 |  | 是 | 0.758 | 1 | 100 | 1.034 | 0.185 | 0 | 35 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
221 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 铁桥村 |  | 是 | 0.183 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
222 | 慈利县公司 | 许家坊乡 | 浮石村 |  | 是 | 0.185 | 2 | 300 | 3.447 | 0 | 0 | 40 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
223 | 慈利县公司 | 溪口镇 | 天湖村 |  | 是 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
224 | 慈利县公司 | 溪口镇 | 新街居委会 |  | 是 | 0 | 3 | 1000 | 4.627 | 0.098 | 0 | 80 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
225 | 慈利县公司 | 金岩乡 | 金鸡村 |  | 是 | 2.648 | 2 | 200 | 4.691 | 0 | 0 | 100 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
226 | 慈利县公司 | 金岩乡 | 双中村 |  | 是 | 0.151 | 1 | 200 | 1.361 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
227 | 慈利县公司 | 许家坊乡 | 南庄村 |  | 是 | 0.459 | 1 | 100 | 1.644 | 0 | 0 | 35 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
228 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 马公渡村 |  | 是 | 0.206 | 2 | 300 | 7.136 | 0 | 0 | 90 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
229 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 星明村 |  | 是 | 0.525 | 1 | 100 | 0.792 | 0 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
230 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 田坪村 |  | 是 | 0.948 | 2 | 300 | 1.464 | 0 | 0 | 45 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
231 | 慈利县公司 | 二坊坪镇 | 高溪村 |  | 是 | 0.233 | 1 | 100 | 0.971 | 0 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
232 | 慈利县公司 | 龙潭河镇 | 田湾村 |  | 是 | 1.173 | 1 | 100 | 1.469 | 0 | 0 | 40 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
233 | 慈利县公司 | 龙潭河镇 | 福山村 |  | 是 | 0.253 | 2 | 300 | 2.306 | 0 | 0 | 50 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
234 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 墨园居委会 |  | 是 | 0.31 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
235 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 百寿村 |  | 是 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
236 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 汪家桥村 |  | 是 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
237 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 尚家坪居委会（澧源镇B2台区） |  | 是 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
238 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 高家坪居委会（党校） |  | 是 | 0 | 1 | 400 | 0.558 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
239 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 朱家台居委会（人民医院宿舍楼） |  | 是 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
240 | 桑植县公司 | 上洞街乡 | 麻洛村 |  | 是 | 0.401 | 2 | 200 | 1.066 | 1.676 | 79 | 55 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
241 | 桑植县公司 | 利福塔镇 | 郭家台村 |  | 是 | 0.17 | 1 | 200 | 1.067 | 0.127 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
242 | 桑植县公司 | 陈家河镇 | 肖家桥村 |  | 是 | 0.544 | 1 | 200 | 1.22 | 0.98 | 0 | 40 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
243 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 何家坪居委会（岩壁滩） |  | 是 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
244 | 桑植县公司 | 廖家村镇 | 咱家村 |  | 是 | 0.255 | 1 | 200 | 0.531 | 0.718 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
245 | 桑植县公司 | 刘家坪乡 | 刘家坪村 |  | 是 | 0.359 | 2 | 300 | 1.623 | 1.713 | 105 | 60 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
246 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 仙娥村 |  | 是 | 0.112 | 1 | 400 | 0.895 | 0.682 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
247 | 桑植县公司 | 走马坪乡 | 汨湖村（咸池峪） |  | 是 | 0 | 1 | 100 | 0.941 | 0.762 | 0 | 25 | 2019.6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
248 | 桑植县公司 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.125 | 0 | 5 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
249 | 桑植县公司 | 八大公山镇 | 砂坪村 | 是 |  | 0.795 | 1 | 100 | 0.795 | 0 | 0 | 30 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
250 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 上河溪村 | 是 |  | 0.042 | 1 | 100 | 0.102 | 0.235 | 0 | 25 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
251 | 桑植县公司 | 沙塔坪乡 | 唐家庄村 | 是 |  | 0.03 | 1 | 100 | 0.18 | 0 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
252 | 桑植县公司 | 芙容桥乡 | 海儿峪村 | 是 |  | 3.723 | 1 | 200 | 0.206 | 0.133 | 0 | 70 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
253 | 桑植县公司 | 官地坪镇 | 梯市村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.066 | 0 | 5 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
254 | 桑植县公司 | 陈家河镇 | 撒埠溪村 | 是 |  | 0 | 1 | 200 | 0.173 | 0 | 0 | 10 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
255 | 桑植县公司 | 河口乡 | 新民村 | 是 |  | 0 | 1 | 100 | 0.436 | 0.071 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
256 | 桑植县公司 | 瑞塔铺镇 | 芦溪村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.123 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
257 | 桑植县公司 | 瑞塔铺镇 | 洪沙溪村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
258 | 桑植县公司 | 河口乡 | 沙洲村 | 是 |  | 0 | 1 | 100 | 0.175 | 0 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
259 | 桑植县公司 | 河口乡 | 太坪村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.086 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
260 | 桑植县公司 | 河口乡 | 塘坊村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.06 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
261 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 杨竹溪村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 2 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
262 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 黄金塔村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
263 | 桑植县公司 | 桥自湾镇 | 王家村 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.208 | 0 | 3 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
264 | 桑植县公司 | 凉水口镇 | 利溪坪村（泉门口） | 是 |  | 0.091 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
265 | 桑植县公司 | 河口乡 | 河口村 | 是 |  | 0 | 1 | 200 | 0.711 | 0.429 | 0 | 20 | 2019.3-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
九 | 益阳市公司 |  | 63 |  |  | 100.394 | 301 | 58430 | 272.002 | 92.103 | 0 | 2461
266 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 立新村 | 否 | 是 | 4.49 | 10 | 2200 | 13.55 | 0 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
267 | 南县供电公司 | 三仙湖镇 | 友谊村 | 否 | 是 | 1.96 | 2 | 200 | 4.39 | 0 | 0 | 55 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
268 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 同心村 | 否 | 是 | 2.53 | 2 | 500 | 2.986 | 0 | 0 | 40 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
269 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 荷花街道 | 否 | 是 | 1.87 | 2 | 800 | 2.24 | 0 | 0 | 40 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
270 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 新颜村 | 否 | 是 | 1.92 | 6 | 1400 | 3.055 | 0 | 0 | 35 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
271 | 南县供电公司 | 中鱼口镇 | 陶家湖村 | 否 | 是 | 2.36 | 10 | 1450 | 8.565 | 6.38 | 0 | 31 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
272 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 南间堤村 | 否 | 是 | 2.983 | 7 | 2800 | 6.87 | 0 | 0 | 57 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
273 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 银珠谭村 | 否 | 是 | 3.128 | 11 | 1585 | 11.84 | 0 | 0 | 58 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
274 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 裕阁村 | 否 | 是 | 2.53 | 5 | 900 | 4.774 | 0 | 0 | 43 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
275 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 子午村 | 否 | 是 | 2.035 | 10 | 1000 | 5.036 | 0 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
276 | 赫山供电公司 | 兰溪镇 | 松柏村 | 否 | 是 | 1.55 | 4 | 1600 | 2.36 | 0 | 0 | 35 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
277 | 赫山供电公司 | 沧水铺镇 | 金山村 | 否 | 是 | 2.02 | 14 | 1830 | 15.94 | 5.02 | 0 | 46 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
278 | 赫山供电公司 | 衡龙桥镇 | 先峰村 | 否 | 是 | 2.34 | 9 | 1800 | 4.03 | 2.24 | 0 | 38 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
279 | 赫山供电公司 | 衡龙桥镇 | 白石塘村 | 否 | 是 | 2.06 | 7 | 1830 | 4.39 | 2.31 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
280 | 赫山供电公司 | 谢林港镇 | 画燕村 | 否 | 是 | 1.87 | 2 | 800 | 7.335 | 3.25 | 0 | 43 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
281 | 赫山供电公司 | 泉交河镇 | 张家塘村 | 否 | 是 | 4.36 | 19 | 1950 | 22.334 | 6.832 | 0 | 55 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
282 | 赫山供电公司 | 兰溪镇 | 北岸新村 | 否 | 是 | 1.47 | 10 | 1000 | 7.55 | 1.96 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
283 | 赫山供电公司 | 龙光桥镇 | 沙河村 | 否 | 是 | 1.23 | 2 | 1800 | 2.61 | 1.47 | 0 | 43 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
284 | 赫山供电公司 | 谢林港镇 | 先峰村 | 否 | 是 | 2.175 | 4 | 1600 | 5.31 | 3.55 | 0 | 45 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
285 | 赫山供电公司 | 沧水铺镇 | 蜈蚣塘村 | 否 | 是 | 1.12 | 4 | 800 | 2.6 | 1.55 | 0 | 40 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
286 | 赫山供电公司 | 龙光桥镇 | 早禾村 | 否 | 是 | 1.9 | 4 | 1600 | 3.89 | 1.9 | 0 | 35 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
287 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 郭家洲 | 否 | 是 | 1.77 | 3 | 1600 | 4.15 | 4.23 | 0 | 53 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
288 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 大屋山 | 否 | 是 | 1.66 | 3 | 300 | 0.78 | 0.823 | 0 | 32 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
289 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 七里界 | 否 | 是 | 0.43 | 3 | 400 | 2.65 | 3.952 | 0 | 35 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
290 | 桃江公司 | 修山镇 | 洪山村 | 否 | 是 | 0.23 | 2 | 200 | 3.155 | 2.363 | 0 | 41 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
291 | 桃江公司 | 鸬鹚渡镇 | 千工坝村 | 否 | 是 | 1.27 | 7 | 1800 | 4.55 | 3.06 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
292 | 桃江公司 | 马迹塘镇 | 柳山 | 否 | 是 | 1.35 | 5 | 580 | 3.239 | 2.52 | 0 | 39 | 2019-05-31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
293 | 桃江公司 | 武潭镇 | 牛溪村 | 否 | 是 | 1.42 | 6 | 800 | 5.33 | 6.72 | 0 | 53 | 2019-04-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
294 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 水满村 | 否 | 是 | 1.461 | 4 | 1200 | 3.26 | 5.37 | 0 | 52 | 2019-05-31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
295 | 桃江公司 | 修山镇 | 杉树边 | 否 | 是 | 1.33 | 7 | 1300 | 6.96 | 5.632 | 0 | 48 | 2019-05-31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
296 | 桃江公司 | 高桥乡 | 高桥村 | 否 | 是 | 1.433 | 4 | 915 | 3.63 | 2.55 | 0 | 26 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
297 | 沅江公司 | 草尾镇 | 草乐线人新村 | 否 | 是 | 2.11 | 7 | 880 | 5.65 | 0 | 0 | 29 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
298 | 沅江公司 | 草尾镇 | 草安线保安村 | 否 | 是 | 1.31 | 5 | 625 | 3.835 | 0 | 0 | 31 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
299 | 沅江公司 | 共华镇 | 八南线仁中村 | 否 | 是 | 1.02 | 3 | 560 | 4.3 | 0 | 0 | 36 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
300 | 沅江公司 | 共华镇 | 八三线和中村 | 否 | 是 | 1.49 | 5 | 1200 | 3.69 | 0 | 0 | 31 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
301 | 沅江公司 | 泗湖山镇 | 泗朱线冯家湾村 | 否 | 是 | 1.409 | 7 | 1000 | 3.71 | 0 | 0 | 27 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
302 | 沅江公司 | 黄茅洲镇 | 黄子线城东村 | 否 | 是 | 1.12 | 5 | 580 | 2.63 | 0 | 0 | 41 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
303 | 沅江公司 | 南大镇 | 南学线华东村 | 否 | 是 | 1.13 | 3 | 1200 | 2.3 | 0 | 0 | 42 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
304 | 沅江公司 | 南大镇 | 南学线永东村 | 否 | 是 | 1.11 | 3 | 520 | 2.69 | 0 | 0 | 39 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
305 | 沅江公司 | 赤山镇 | 赤麻线双塘村 | 否 | 是 | 1.66 | 3 | 1400 | 1.96 | 0 | 0 | 31 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
306 | 沅江公司 | 阳罗镇 | 黄复线富强村 | 否 | 是 | 1.25 | 4 | 1600 | 2.35 | 0 | 0 | 30 | 2019-04-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
307 | 安化公司 | 田庄乡 | 新联村 | 否 | 是 | 1.13 | 7 | 1225 | 3.23 | 2.38 | 0 | 41 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
308 | 安化公司 | 东坪镇 | 吉祥村 | 否 | 是 | 1.905 | 4 | 700 | 1.873 | 0.96 | 0 | 46 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
309 | 安化公司 | 马路镇 | 联盟村 | 否 | 是 | 1.37 | 3 | 300 | 2.316 | 1.75 | 0 | 35 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
310 | 安化公司 | 清塘镇 | 陈家村 | 否 | 是 | 1.83 | 2 | 400 | 2.696 | 1.05 | 0 | 28 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
311 | 安化公司 | 仙溪镇 | 圳上村 | 否 | 是 | 1.39 | 5 | 600 | 2.833 | 2.691 | 0 | 33 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
312 | 安化公司 | 长塘镇 | 通溪村 | 否 | 是 | 1.87 | 2 | 300 | 3.261 | 1.36 | 0 | 32 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
313 | 安化公司 | 龙塘乡 | 大头村 | 否 | 是 | 1.89 | 5 | 900 | 2.377 | 2.868 | 0 | 45 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
314 | 安化公司 | 小淹镇 | 大双村 | 否 | 是 | 1.877 | 2 | 300 | 1.85 | 0.82 | 0 | 41 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
315 | 安化公司 | 小淹镇 | 众心村 | 否 | 是 | 3.67 | 3 | 300 | 3.691 | 0.265 | 0 | 33 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
316 | 安化公司 | 平口镇 | 罗家村 | 否 | 是 | 1.92 | 2 | 400 | 1.355 | 1.834 | 0 | 30 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
317 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇梅花园村 | 否 | 是 | 0.685 | 2 | 300 | 0.89 | 0.753 | 0 | 41 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
318 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇燎东村 | 否 | 是 | 0.37 | 1 | 100 | 0.89 | 0 | 0 | 27 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
319 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇燎原村 | 否 | 是 | 0.48 | 2 | 300 | 1.66 | 0 | 0 | 36 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
320 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇李昌港村 | 否 | 是 | 0.56 | 4 | 500 | 1.885 | 0.56 | 0 | 42 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
321 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇廖河村 | 否 | 是 | 0.78 | 3 | 500 | 1.96 | 0.5 | 0 | 38 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
322 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇金杉村 | 否 | 是 | 0.54 | 2 | 300 | 1.89 | 0.63 | 0 | 31 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
323 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新秀村 | 否 | 是 | 0.52 | 4 | 500 | 3.226 | 0 | 0 | 38 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
324 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 河万村 | 否 | 是 | 1.2 | 3 | 500 | 3.81 | 0 | 0 | 44 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
325 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新月村 | 否 | 是 | 1 | 3 | 400 | 5.25 | 0 | 0 | 33 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
326 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新山村 | 否 | 是 | 0.94 | 4 | 400 | 6.325 | 0 | 0 | 37 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
327 | 大通湖公司 | 千山红镇 | 五七村 | 否 | 是 | 0.433 | 3 | 700 | 3.61 | 0 | 0 | 36 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
328 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 小南洲村 | 否 | 是 | 0.17 | 2 | 400 | 2.65 | 0 | 0 | 29 | 2019-06-01 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无
十 | 郴州市公司 |  | 24 |  |  | 25.72 | 124 | 15765 | 262.437 | 60.213 | 3613 | 3184.064
329 | 苏仙区公司 | 许家洞镇 | 洪塘村 | 是 |  | 0.987 | 1 | 50 | 0.306 | 0.123 | 0 | 20 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
330 | 苏仙区公司 | 栖凤渡镇 | 三塘下村 | 是 |  | 0.666 | 1 | 100 | 0.961 | 0.647 | 0 | 25 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
331 | 苏仙区公司 | 许家洞镇 | 焦冲村 | 是 |  | 0.442 | 6 | 600 | 9.35 | 6.15 | 0 | 113 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
332 | 苏仙区公司 | 坳上镇 | 东市村 | 是 |  | 2.684 | 13 | 860 | 9.25 | 9.5 | 113 | 148 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
333 | 资兴市公司 | 黄草镇 | 大水口村 | 是 |  | 2.47 | 6 | 650 | 15.323 | 1.511 | 255 | 143 | 2019-03-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
334 | 资兴市公司 | 汤溪镇 | 汤边村 | 是 |  | 4.382 | 10 | 2250 | 9.241 | 3.125 | 779 | 200 | 2019-03-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
335 | 资兴市公司 | 黄草镇 | 丰林村 |  | 是 | 0.358 | 7 | 1315 | 11.739 | 3.5 | 194 | 120 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
336 | 资兴市公司 | 清江镇 | 毕珠村 |  | 是 | 1.512 | 4 | 380 | 15.443 | 8.2 | 83 | 110 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
337 | 桂阳县公司 | 舂陵江镇 | 星塘村 | 是 |  | 0.647 | 4 | 800 | 3.635 | 1.908 | 0 | 104 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
338 | 桂阳县公司 | 流峰镇 | 南塘村 | 是 |  | 0.391 | 5 | 590 | 5.5 | 2.845 | 0 | 100 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
339 | 桂阳县公司 | 流峰镇 | 泉金村 | 是 |  | 0.921 | 7 | 1180 | 17.5 | 3.133 | 0 | 155 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
340 | 桂阳县公司 | 桥市乡 | 天堂村 | 是 |  | 0.08 | 5 | 610 | 2.977 | 1.862 | 0 | 101 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
341 | 桂阳县公司 | 塘市镇 | 阴泉村 | 是 |  | 0.8 | 6 | 610 | 4.416 | 1.076 | 0 | 102 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
342 | 桂阳县公司 | 樟市镇 | 樟市村 | 是 |  | 0.247 | 6 | 120 | 7.013 | 1.206 | 0 | 117 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
343 | 嘉禾县公司 | 石桥镇 | 泮桥村 | 是 |  | 1 | 5 | 550 | 8.396 | 1.599 | 27 | 134 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 阻工严重，联合政府部门积极协调
344 | 嘉禾县公司 | 行廊镇 | 五禾村 | 是 |  | 0.387 | 3 | 350 | 9.088 | 0.548 | 350 | 117 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
345 | 嘉禾县公司 | 珠泉镇 | 白石塘村 | 是 |  | 0.23 | 3 | 350 | 9.6 | 1.983 | 0 | 40 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
346 | 嘉禾县公司 | 普满乡 | 茶坞村 | 是 |  | 2.8 | 5 | 750 | 15.582 | 1.926 | 476 | 157 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
347 | 桂东县公司 | 四都镇 | 西水村 | 是 |  | 0.317 | 2 | 300 | 7.7 | 1.817 | 373 | 50.064 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
348 | 桂东县公司 | 四都镇 | 莲塘村 | 是 |  | 0.759 | 4 | 580 | 11.46 | 3.543 | 537 | 180 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
349 | 桂东县公司 | 普乐镇 | 堡下村 | 是 |  | 0.621 | 3 | 500 | 6.5 | 2.011 | 426 | 174 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
350 | 安仁县公司 | 华王乡 | 官陂村 | 是 |  | 1.542 | 10 | 1100 | 38.455 | 0 | 0 | 450 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是
351 | 安仁县公司 | 平背乡 | 龙头村 | 是 |  | 0.837 | 7 | 1070 | 27.002 | 0 | 0 | 222 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是
352 | 安仁县公司 | 承坪乡 | 岩下村 | 是 |  | 0.64 | 1 | 100 | 16 | 2 | 0 | 102 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是
十一 | 永州市公司 |  | 51 |  |  | 71.22 | 250 | 33740 | 291.991 | 221.184 | 597 | 5753
353 | 祁阳县公司 | 羊角塘 | 清溪坪村 | 是 |  | 1.256 | 6 | 910 | 10.023 | 5.768 | 0 | 120 | 2019-06-22 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
354 | 祁阳县公司 | 羊角塘 | 小陂桥村 | 是 |  | 1.793 | 6 | 860 | 8.383 | 5.814 | 0 | 161 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
355 | 祁阳县公司 | 三口塘 | 豪山口村 | 是 |  | 1.6 | 4 | 525 | 7.054 | 5.692 | 0 | 73 | 2019-05-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
356 | 祁阳县公司 | 三口塘 | 青杨村 | 是 |  | 2.115 | 5 | 610 | 6.929 | 6.432 | 0 | 114 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
357 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 横泉村 | 是 |  | 1.256 | 5 | 725 | 6.726 | 3.086 | 0 | 148 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
358 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 黄茅冲村 | 是 |  | 2.851 | 4 | 750 | 8.062 | 7.448 | 327 | 139 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
359 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 刘高岭村 | 是 |  | 1.914 | 5 | 560 | 5.302 | 6.515 | 0 | 154 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
360 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 汤家岭村 | 是 |  | 1.105 | 4 | 380 | 11.084 | 4.63 | 0 | 109 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
361 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 元家庙村 | 是 |  | 1.079 | 3 | 250 | 3.414 | 3.436 | 0 | 155 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
362 | 东安县公司 | 南桥镇 | 集中村 | 是 |  | 1.337 | 5 | 700 | 5.507 | 3.706 | 0 | 145 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
363 | 东安县公司 | 芦洪市镇 | 七洲村 | 是 |  | 0.179 | 1 | 100 | 3.457 | 4.259 | 0 | 81 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
364 | 东安县公司 | 白牙市镇 | 宥江桥村 | 是 |  | 1.885 | 8 | 990 | 8.249 | 8.569 | 0 | 234 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
365 | 冷水滩区公司 | 经开区 | 胡家岭村 | 是 |  | 3.178 | 7 | 450 | 7.354 | 5.247 | 0 | 176 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
366 | 冷水滩区公司 | 普利桥镇 | 岚江社区 | 是 |  | 0.8 | 8 | 2350 | 12.625 | 2.285 | 0 | 274 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
367 | 冷水滩区公司 | 伊塘镇 | 畔塘村 | 是 |  | 0.341 | 1 | 100 | 6.268 | 3.821 | 0 | 97 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
368 | 冷水滩区公司 | 珊瑚街道 | 桃李坪村 | 是 |  | 0.299 | 6 | 875 | 9.446 | 4.484 | 0 | 194 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
369 | 冷水滩区公司 | 岚角山镇 | 三庙社区 | 是 |  | 1.825 | 9 | 1350 | 10.88 | 6.179 | 0 | 188 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
370 | 零陵区公司 | 水口山镇 | 赵家村 | 是 |  | 0.607 | 3 | 650 | 3.986 | 3.264 | 0 | 36 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
371 | 零陵区公司 | 梳子铺乡 | 双井村 | 是 |  | 0.585 | 5 | 530 | 5.48 | 5.814 | 0 | 73 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
372 | 零陵区公司 | 梳子铺乡 | 喇叭山村 | 是 |  | 0.316 | 2 | 180 | 4.91 | 4.104 | 0 | 27 | 2019-10-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
373 | 零陵区公司 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 是 |  | 1.644 | 3 | 300 | 2.874 | 2.396 | 0 | 89 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
374 | 零陵区公司 | 富家桥镇 | 旺洞村 | 是 |  | 0.046 | 3 | 360 | 5.147 | 4.487 | 0 | 84 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
375 | 零陵区公司 | 凼底乡 | 土坪村 | 是 |  | 1.896 | 2 | 150 | 1.234 | 0.438 | 0 | 40 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
376 | 道县公司 | 白芒铺镇 | 三里井村 | 是 |  | 1.623 | 5 | 530 | 5.112 | 3.083 | 0 | 132 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
377 | 道县公司 | 白芒铺镇 | 岩口村 | 是 |  | 0.545 | 3 | 500 | 3.073 | 2.48 | 0 | 88 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
378 | 道县公司 | 蚣坝镇 | 马家岭村 | 是 |  | 0.148 | 4 | 500 | 4.456 | 2.889 | 0 | 118 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
379 | 道县公司 | 新车乡 | 寺下村 | 是 |  | 1.365 | 5 | 630 | 3.554 | 3.886 | 0 | 83 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
380 | 道县公司 | 清塘镇 | 大神山村 | 是 |  | 0.555 | 3 | 480 | 3.57 | 2.698 | 0 | 55 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
381 | 道县公司 | 新车乡 | 麻元里村 | 是 |  | 0 | 2 | 300 | 2.198 | 2.475 | 0 | 31 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
382 | 道县公司 | 清塘镇 | 老久佳村 | 是 |  | 0.781 | 4 | 700 | 3.562 | 2.193 | 0 | 88 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
383 | 双牌县公司 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 是 |  | 1.21 | 5 | 400 | 3.15 | 3.919 | 0 | 36 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
384 | 双牌县公司 | 麻江镇 | 新屋村 | 是 |  | 0.896 | 2 | 100 | 3.051 | 2.533 | 0 | 67 | 2019-05-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
385 | 江华县公司 | 沱江镇 | 双顾村 | 是 |  | 0.939 | 15 | 2790 | 18.097 | 9.207 | 0 | 229 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
386 | 江华县公司 | 沱江镇 | 大鹿冲村 | 是 |  | 0 | 3 | 450 | 8.164 | 2.836 | 0 | 171 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
387 | 江华县公司 | 沱江镇 | 四联村 | 是 |  | 0.106 | 4 | 1315 | 2.248 | 6.422 | 0 | 66 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
388 | 江永县公司 | 粗石江镇 | 槐木村 | 是 |  | 1.006 | 5 | 450 | 3.699 | 4.029 | 0 | 119 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
389 | 江永县公司 | 粗石江镇 | 竹桂村 | 是 |  | 0.706 | 2 | 300 | 4.395 | 4.726 | 0 | 85 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
390 | 新田县公司 | 金盆镇 | 和平村 | 是 |  | 0.439 | 5 | 600 | 4.699 | 4.865 | 0 | 26 | 2019-07-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
391 | 新田县公司 | 大坪塘镇 | 定家村 | 是 |  | 1.647 | 8 | 1100 | 5.928 | 5.78 | 0 | 161 | 2019-07-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
392 | 新田县公司 | 枧头镇 | 豪山村 | 是 |  | 0.654 | 4 | 760 | 4.252 | 4.652 | 0 | 72 | 2019-07-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
393 | 新田县公司 | 骥村镇 | 李家山村 | 是 |  | 0.639 | 7 | 1200 | 7.426 | 4.825 | 0 | 99 | 2019-07-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
394 | 宁远县公司 | 柏家坪镇 | 潘花村 | 是 |  | 1.58 | 5 | 780 | 5.779 | 3.945 | 0 | 110 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
395 | 宁远县公司 | 鲤溪镇 | 李家山村 | 是 |  | 2.32 | 3 | 330 | 2.824 | 2.675 | 0 | 80 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
396 | 宁远县公司 | 天堂镇 | 光辉社区 | 是 |  | 0.298 | 3 | 400 | 2.908 | 2.518 | 0 | 37 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
397 | 宁远县公司 | 天堂镇 | 高福社区 | 是 |  | 2.079 | 7 | 890 | 5.413 | 3.431 | 0 | 107 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
398 | 宁远县公司 | 中和镇 | 谢罗塘村 | 是 |  | 1.282 | 5 | 560 | 4.598 | 3.41 | 0 | 77 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
399 | 宁远县公司 | 水市镇 | 水市社区 | 是 |  | 0.814 | 2 | 250 | 2.191 | 1.463 | 0 | 47 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
400 | 宁远县公司 | 水市镇 | 杨家山村 | 是 |  | 0.441 | 6 | 890 | 5.999 | 5.262 | 0 | 146 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
401 | 宁远县公司 | 东溪街道 | 东山社区 | 是 |  | 1.41 | 5 | 610 | 4.12 | 3.522 | 0 | 107 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
402 | 蓝山县公司 | 荆竹乡 | 新寨村 | 是 |  | 12.37 | 13 | 730 | 7.593 | 8.936 | 72 | 201 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
403 | 蓝山县公司 | 荆竹乡 | 江源村 | 是 |  | 5.46 | 10 | 540 | 5.538 | 4.65 | 198 | 204 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
十二 | 怀化市公司 |  | 47 |  |  | 100.0665 | 238 | 32745 | 317.0484 | 261.2694 | 292 | 7521.61
404 | 辰溪县供电公司 | 火马冲镇 | 顾家坪村 | 是 |  | 2.812 | 8 | 1050 | 12.049 | 3.673 | 0 | 174 | 2019.10.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
405 | 辰溪县供电公司 | 火马冲镇 | 桃花坪村 | 是 |  | 1.862 | 7 | 1050 | 9.54 | 3.129 | 0 | 164 | 2019.10.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
406 | 辰溪县供电公司 | 仙人湾乡 | 渔业村 | 是 |  | 0.238 | 2 | 300 | 2.71 | 0.93 | 0 | 33 | 2019.10.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
407 | 洪江市供电公司 | 黔城镇 | 泥溪村 | 是 |  | 5.015 | 18 | 2960 | 37.25 | 35.38 | 0 | 576 | 2019.5.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
408 | 洪江市供电公司 | 安江镇 | 秀洲村 | 是 |  | 1.97 | 5 | 700 | 6.91 | 3.93 | 0 | 72 | 2019.5.30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
409 | 靖州县供电公司 | 坳上镇 | 大开村 |  | 是 | 0.248 | 1 | 50 | 0.755 | 0.308 | 28 | 24 | 2019-08-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
410 | 靖州县供电公司 | 渠阳镇 | 新乐村 |  | 是 | 2.683 | 3 | 350 | 4.607 | 1.98 | 133 | 114 | 2019-08-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
411 | 靖州县供电公司 | 渠阳镇 | 梅园村 |  | 是 | 14.9 | 10 | 1250 | 5.23 | 10.27 | 131 | 498 | 2019-08-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
412 | 麻阳县电力公司 | 舒家村乡 | 丁家村 | 是 |  | 1.233 | 6 | 750 | 5.86 | 2.119 | 0 | 121 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
413 | 麻阳县电力公司 | 江口墟镇 | 田家湾村 | 是 |  | 3.193 | 10 | 800 | 7.013 | 6.288 | 0 | 198 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
414 | 麻阳县电力公司 | 岩门镇 | 荒田冲村 | 是 |  | 1.785 | 5 | 250 | 3.154 | 1.211 | 0 | 74 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
415 | 麻阳县电力公司 | 江口墟镇 | 陈家湾村 | 是 |  | 2.35 | 7 | 700 | 2.98 | 0.72 | 0 | 101 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
416 | 麻阳县电力公司 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 是 |  | 0.584 | 5 | 1400 | 4.32 | 0.528 | 0 | 75 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
417 | 沅陵县电力公司 | 凉水镇 | 工业新村 | 是 |  | 4.318 | 8 | 1600 | 14.19 | 8.1 | 0 | 372 | 2019-05-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
418 | 沅陵县供电公司 | 杜家坪乡 | 杜家坪村 | 是 |  | 1.311 | 2 | 200 | 8.91 | 4.84 | 0 | 113.76 | 2019-6-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
419 | 沅陵县供电公司 | 杜家坪乡 | 狮子坪村 | 是 |  | 1.568 | 5 | 450 | 8.031 | 4.037 | 0 | 102.85 | 2019-6-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
420 | 沅陵县供电公司 | 官庄镇 | 潘香坪村 | 是 |  | 0.758 | 7 | 780 | 13.269 | 5.1073 | 0 | 187 | 2019-6-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
421 | 通道县供电公司 | 万佛山镇 | 杏花村 |  | 是 | 0.9 | 3 | 650 | 7.64 | 1.3 | 0 | 84 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
422 | 通道县供电公司 | 大高坪乡 | 黄柏村 |  | 是 | 0.231 | 0 | 0 | 1.684 | 0.626 | 0 | 32 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
423 | 通道县供电公司 | 双江镇 | 罗武村 |  | 是 | 0.56 | 1 | 50 | 2.35 | 2.06 | 0 | 60 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
424 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 坪坦村 | 是 |  | 0.301 | 2 | 300 | 2.481 | 0.505 | 0 | 65 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
425 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 横岭村 | 是 |  | 0.44 | 5 | 420 | 3.719 | 0.745 | 0 | 114 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
426 | 通道县供电公司 | 独坡镇 | 木瓜村 |  | 是 | 0.693 | 4 | 1050 | 9.44 | 2.2 | 0 | 104 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
427 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 中步村 | 是 |  | 0.521 | 2 | 400 | 2.786 | 0.715 | 0 | 76 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
428 | 会同县供电公司 | 林城镇 | 茶溪村 | 是 |  | 2.153 | 4 | 700 | 3.097 | 2.781 | 0 | 95 | 2019-04-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
429 | 会同县供电公司 | 地灵乡 | 团结村 | 是 |  | 0.928 | 3 | 300 | 3.672 | 3.885 | 0 | 86 | 2019-04-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
430 | 会同县供电公司 | 林城镇 | 翁宝村 | 是 |  | 3.019 | 5 | 490 | 8.124 | 8.165 | 0 | 195 | 2019-04-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
431 | 会同县供电公司 | 连山乡 | 六黄村 |  | 是 | 0.716 | 2 | 300 | 4.467 | 2.924 | 0 | 109 | 2019-07-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
432 | 会同县供电公司 | 宝田乡 | 炳溪村 |  | 是 | 0 | 1 | 100 | 1.2 | 0.6 | 0 | 72 | 2019-07-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
433 | 溆浦县供电公司 | 大江口镇 | 曹家溪村 | 是 |  | 6.651 | 5 | 700 | 6.206 | 2.153 | 0 | 191 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
434 | 溆浦县供电公司 | 大江口镇 | 洑水村 | 是 |  | 9.67 | 12 | 1450 | 16.89 | 3.44 | 0 | 379 | 2019-09-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
435 | 溆浦县供电公司 | 龙潭镇 | 株木村 |  | 是 | 1.072 | 1 | 200 | 2.582 | 0.24 | 0 | 43 | 2019-09-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
436 | 中方县供电公司 | 新路河镇 | 澄渡江村 | 是 |  | 1.748 | 8 | 540 | 6.389 | 20.573 | 0 | 167 | 2019-06-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
437 | 中方县供电公司 | 铜湾镇 | 松坡村 | 是 |  | 2.566 | 6 | 800 | 5.563 | 2.631 | 0 | 226 | 2019-06-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
438 | 中方县供电公司 | 铜湾镇 | 培风村 | 是 |  | 3.3 | 7 | 1000 | 7.93 | 7.64 | 0 | 248 | 2016-05-01 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
439 | 新晃县电力公司 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 是 |  | 2.445 | 6 | 1030 | 5.623 | 5.8 | 0 | 170 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
440 | 新晃县电力公司 | 扶罗镇 | 新寨村 | 是 |  | 4.5 | 8 | 850 | 8 | 5.5 | 0 | 220 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
441 | 新晃县电力公司 | 波州镇 | 红岩村 | 是 |  | 0.594 | 3 | 250 | 5.013 | 4.5 | 0 | 101 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
442 | 溆浦县电力公司 | 桥江镇 | 菜园村 | 是 |  | 0.143 | 2 | 450 | 2.487 | 7.953 | 0 | 99 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
443 | 溆浦县电力公司 | 卢峰镇 | 丰收村 | 是 |  | 0.47 | 3 | 1050 | 3.986 | 3.575 | 0 | 105 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
444 | 溆浦县电力公司 | 两丫坪镇 | 荷叶村 | 是 |  | 0.177 | 3 | 1000 | 3.038 | 4.476 | 0 | 115 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
445 | 溆浦县电力公司 | 祖市殿镇 | 星光村 | 是 |  | 0.247 | 6 | 1060 | 7.404 | 20.218 | 0 | 188 | 2019-06-30 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
446 | 溆浦县电力公司 | 卢峰镇 | 红花园村 | 是 |  | 0.935 | 5 | 515 | 8.242 | 11.572 | 0 | 145 | 2019-06-30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
447 | 芷江县供电公司 | 芷江镇 | 畅风坳村 |  | 是 | 1.438 | 5 | 600 | 7.774 | 9.11 | 0 | 280 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
448 | 芷江县供电公司 | 芷江镇 | 杨家村 |  | 是 | 4.889 | 8 | 550 | 9.428 | 15.964 | 0 | 320 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
449 | 经开区供电公司 | 黄金坳镇 | 汪家村 |  | 是 | 0.7667 | 5 | 500 | 6.7584 | 9.489 | 0 | 214 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
450 | 经开区供电公司 | 河西街道办事处 | 凤坪村 |  | 是 | 1.1648 | 4 | 800 | 6.2969 | 7.3791 | 0 | 219 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
十三 | 国网娄底公司 |  | 25 |  |  | 16.261 | 97 | 15190 | 128.654 | 28.659 | 9.09 | 2504
451 | 娄星区配电运检室 | 万宝镇 | 大塘村（东方红） | 是 |  | 0.827 | 5 | 700 | 7.541 | 0.486 |  | 120 | 2019.07.30 | 是
452 | 娄星区配电运检室 | 杉山镇 | 木山村 | 是 |  | 0.975 | 5 | 600 | 8.236 | 0.666 |  | 130 | 2019.07.30 | 是
453 | 娄星区配电运检室 | 蛇形山镇 | 景德村 | 是 |  | 0.36 | 2 | 300 | 5.2 | 3.7 |  | 60 | 2019.07.30 | 否
454 | 冷水江公司 | 锡矿山办事处 | 樟木村 | 是 |  | 1.179 | 4 | 600 | 1.583 | 8.862 |  | 95 | 2019.07.30 | 是
455 | 冷水江公司 | 锋山镇 | 官溪村 | 是 |  | 0.204 | 4 | 600 | 6.16 |  |  | 95 | 2019.08.30 | 是
456 | 冷水江公司 | 金竹山乡 | 金竹山居委会 | 是 |  | 0.1 | 2 | 500 | 1.59 | 0 | 9.09 | 80 | 2019.08.30 | 是
457 | 涟源公司 | 白马镇 | 桐柏村 | 是 |  | 0.891 | 5 | 580 | 6.8 | 0.95 |  | 95 | 2019.09.30 | 否
458 | 涟源公司 | 龙塘镇 | 马头新村 | 是 |  | 0.912 | 4 | 600 | 5.152 | 0.798 |  | 105 | 2019.09.30 | 是
459 | 涟源公司 | 荷塘镇 | 岭上村 | 是 |  | 1.2 | 8 | 900 | 7.2 | 0.5 |  | 90 | 2019.09.30 | 否
460 | 涟源公司 | 伏口镇 | 灿明村 | 是 |  | 0.5 |  |  | 4.7 | 1 |  | 55 | 2019.09.30 | 否
461 | 涟源公司 | 伏口镇 | 湘思村 | 是 |  | 0.48 | 3 | 500 | 5.518 | 1.518 |  | 100 | 2019.09.30 | 是
462 | 涟源公司 | 湄江镇 | 白石村 | 是 |  | 0 | 5 | 1600 | 6.705 | 0 | 0 | 137 | 2019.09.30 | 是
463 | 涟源公司 | 湄江镇 | 沙河村 | 是 | [7 empty] | 25 | 2019.08.30 | 否
464 | 双峰公司 | 花门镇 | 杉林山村 |  | 是 | 0.5 | 5 | 600 | 6.5 |  |  | 160 | 2019.8 | 否
465 | 双峰公司 | 洪山殿镇 | 新湖村 |  | 是 | 0.7 | 7 | 1000 | 6.8 |  |  | 125 | 2019.9 | 否
466 | 双峰公司 | 甘棠镇 | 小富村 |  | 是 | 0.933 | 6 | 1185 | 5.7 | 1.5 |  | 120 | 2019.9 | 否
467 | 双峰公司 | 甘棠镇 | 桃林村 |  | 是 | 0.2 | 2 | 300 | 3.8 | 1.5 |  | 80 | 2019.8 | 否
468 | 双峰公司 | 青树坪镇 | 巡胜村 |  | 是 | 0.5 | 4 | 660 | 11.22 | 0.789 |  | 110 | 2019.9 | 否
469 | 双峰公司 | 青树坪镇 | 仁和村 |  | 是 | 0.551 | 2 | 200 | 3.2 |  |  | 85 | 2019.8 | 否
470 | 新化县供电公司 | 圳上镇 | 久大村 | 是 |  | 1.737 | 5 | 1265 | 3.819 | 1.445 |  | 138 | 2019.9 | 是
471 | 新化县供电公司 | 曹家镇 | 思蜈村 | 是 |  | 1.212 | 4 | 700 | 6.8 | 1.5 |  | 138 | 2019.10 | 否
472 | 新化县供电公司 | 白溪镇 | 富溪村 | 是 |  |  | 1 | 100 | 2.7 |  |  | 45 | 2019.10 | 否
473 | 新化县供电公司 | 游家镇 | 田家村 | 是 |  | 0.3 | 1 | 100 | 1.7 |  |  | 25 | 2019.10 | 否
474 | 新化县供电公司 | 温塘镇 | 易家村 | 是 |  | 1.255 | 8 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 155 | 2019.9 | 否
475 | 新化县供电公司 | 石冲口镇 | 金山冲村 | 是 |  | 0.745 | 5 | 800 | 5.53 | 0.945 | 0 | 136 | 2019.9 | 是
十四 | 湘西公司 |  | 26 |  |  | 29.723 | 70 | 9920 | 82.952 | 48.791 | 384 | 2675.17 | 1137968 | 0
476 | 泸溪县公司 | 兴隆场镇 | 武堰村 | 是 |  | 0.846 | 6 | 780 | 6.031 | 2.607 | 23 | 130 | 2019-10-30 | 是
477 | 泸溪县公司 | 洗溪镇 | 能滩村 | 是 |  | 1.208 | 3 | 660 | 7.007 | 4.125 | 96 | 150 | 2019-10-30 | 是
478 | 泸溪县公司 | 兴隆场镇 | 五里坪村 | 是 |  | 1.84 | 8 | 880 | 6.313 | 5.3 | 46 | 191 | 2019-10-30 | 是
479 | 泸溪县公司 | 浦市镇 | 鱼坪村 | 是 |  | 2.853 | 5 | 350 | 4.771 | 3.54 | 58 | 219 | 2019-10-30 | 是
480 | 泸溪县公司 | 浦市镇 | 高山坪村 | 是 |  | 0.426 | 5 | 740 | 8.946 | 0.775 | 70 | 197 | 2019-10-30 | 是
481 | 凤凰县公司 | 廖家桥镇 | 大坪村 | 是 |  | 1 | 3 | 500 | 6 | 1 |  | 128 | 2019-10-30
482 | 凤凰县公司 | 水打田乡 | 红星村 | 是 |  | 2.55 | 5 | 400 | 3 | 2 |  | 150 | 2019-10-30
483 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 金坪村 | 是 |  | 0.89 | 1 | 200 | 1.7 | 0.1 | 41 | 62 | 2019-10-30
484 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 官庄村 | 是 |  | 0.55 | 1 | 100 | 1.1 | 0.1 | 45 | 43 | 2019-10-30
485 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 土桥村 | 是 |  | 0.47 | 1 | 100 | 2.2 | 0.4 |  | 53 | 2019-10-30
486 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 齐良桥村 | 是 |  | 1.09 | 1 | 200 | 2 | 0.5 | 5 | 67 | 2019-10-30
487 | 凤凰县公司 | 林峰镇 | 黄罗寨村 | 是 |  | 0.53 | 3 | 380 | 4 | 1.3 |  | 97 | 2019-10-30
488 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 杨家寨村 | 是 |  | 2.173 | 2 | 400 | 2.745 | 2.537 | 0 | 121 | 2019-10-30 | 是
489 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 大丰村 | 是 |  | 0.329 | 2 | 300 | 2.474 | 1.706 | 0 | 101 | 2019-10-30 | 是
490 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 大板社区 | 是 |  | 3.061 | 3 | 800 | 4.658 | 4.111 | 0 | 142 | 2019-10-30 | 是
491 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 内溪村 | 是 |  | 0.411 | 2 | 600 | 2.85 | 1.274 | 0 | 133.22 | 2019-10-30 | 是
492 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 太平村 | 是 |  | 2.68 | 3 | 500 | 4.289 | 6.109 | 0 | 178 | 2019-10-30 | 是
493 | 龙山县公司 | 咱果乡 | 王家村 | 是 |  | 2.604 | 3 | 330 | 2.626 | 2.726 | 0 | 85 | 2019-10-30 | 是
494 | 龙山县公司 | 红岩镇 | 肖家坪村 | 是 |  | 0.656 | 3 | 400 | 0.868 | 5.166 | 0 | 118 | 2019-10-30 | 是
495 | 永顺县公司 | 芙蓉镇 | 商合社区 | 是 |  | 0.58 | 1 | 400 | 0.7 | 0.2 |  | 24 | 2019-10-30
496 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 场坪村 | 是 |  | 0 | 1 | 200 | 0.385 | 0 | 0 | 27 | 2019-10-30 | 是
497 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 三角岩村 | 是 |  | 0.023 | 1 | 100 | 1.341 | 0.067 | 0 | 45 | 2019-10-30 | 是
498 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 西米村 | 是 |  | 0.083 | 2 | 150 | 1.085 | 0.284 | 0 | 43 | 2019-10-30 | 是
499 | 永顺县公司 | 吊井乡 | 吊井村 | 是 |  | 2.04 | 3 | 250 | 2.963 | 1.964 | 0 | 103 | 2019-10-30 | 是
500 | 永顺县公司 | 灵溪镇 | 猛岗村 | 是 |  | 0.56 | 1 | 100 | 1.7 | 0.6 |  | 42.75 | 2019-10-30
501 | 永顺县公司 | 砂坝镇 | 砂坝社区 | 是 |  | 0.27 | 1 | 100 | 1.2 | 0.3 |  | 25.2 | 2019-10-30

## 透视表 (hidden)
值
单位 | 求和项:投资估算(万元) | 计数项:村名 | 求和项:10千伏线路 | 求和项:变台数量 | 求和项:变台容量 | 求和项:400伏线路 | 求和项:220伏线路 | 求和项:户表2
安化公司 |  | 10
安仁县公司 |  | 3
安乡县公司 |  | 4
茶陵县供电公司 |  | 2
常德市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
郴州市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
辰溪县供电公司 |  | 3
慈利县公司 |  | 32
大通湖公司 |  | 6
道县公司 |  | 7
鼎城区公司 |  | 15
东安县公司 |  | 3
洞口县公司 |  | 6
凤凰县公司 |  | 7
桂东县公司 |  | 3
桂阳县公司 |  | 6
国网常宁市供电公司 |  | 4
国网衡东县供电公司 |  | 5
国网衡南县供电公司 |  | 5
国网衡山县供电公司 |  | 2
国网衡阳县供电公司 |  | 4
国网耒阳市供电公司 |  | 3
国网娄底公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
国网祁东县供电公司 |  | 5
汉寿县公司 |  | 6
赫山供电公司 |  | 11
衡阳市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
洪江市供电公司 |  | 2
华容县公司 |  | 4
怀化市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会同县供电公司 |  | 5
嘉禾县公司 |  | 4
江华县公司 |  | 3
江永县公司 |  | 2
经开区供电公司 |  | 2
靖州县供电公司 |  | 3
君山公司 |  | 3
冷水江公司 |  | 3
冷水滩区公司 |  | 5
澧县公司 |  | 5
醴陵供电公司 |  | 4
涟源公司 |  | 7
临湘县公司 |  | 4
零陵区公司 |  | 6
浏阳市公司 |  | 5
龙山县公司 |  | 7
隆回县公司 |  | 13
娄星区配电运检室 |  | 3
泸溪县公司 |  | 5
麻阳县电力公司 |  | 5
汨罗县公司 |  | 4
南县供电公司 |  | 10
宁乡县公司 |  | 2
宁远县公司 |  | 8
平江县公司 |  | 12
祁阳县公司 |  | 9
全省合计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
桑植县公司 |  | 29
邵东县公司 |  | 4
邵阳市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邵阳县公司 |  | 5
石门县公司 |  | 9
双峰公司 |  | 6
双牌县公司 |  | 2
苏仙区公司 |  | 4
绥宁县公司 |  | 2
桃江公司 |  | 10
桃源县公司 |  | 3
通道县供电公司 |  | 7
望城区公司 |  | 4
武冈市公司 |  | 6
湘潭市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
湘潭县公司 |  | 6
湘西公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
湘乡市公司 |  | 4
湘阴县公司 |  | 3
新化县供电公司 |  | 6
新晃县电力公司 |  | 3
新宁县公司 |  | 4
新邵县公司 |  | 8
新田县公司 |  | 4
溆浦县电力公司 |  | 5
溆浦县供电公司 |  | 3
炎陵县供电公司 |  | 5
益阳市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
永顺县公司 |  | 7
永州市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
攸县供电公司 |  | 2
沅江公司 |  | 10
沅陵县电力公司 |  | 1
沅陵县供电公司 |  | 3
岳阳市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岳阳县公司 |  | 7
张家界客户中心城郊农电组（永定区） |  | 9
张家界市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
长沙市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
长沙县公司 |  | 2
芷江县供电公司 |  | 2
中方县供电公司 |  | 3
株洲市公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
株洲县供电公司 |  | 3
资兴市公司 |  | 4
资阳公司 |  | 6
蓝山县公司 |  | 2
总计 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DPCache_明细表
序号 | 单位 | 乡镇 | 村名 | 2018年续建 | 2019年新开工 | 10千伏线路 | 变台数量 | 变台容量 | 400伏线路 | 220伏线路 | 户表 | 投资估算(万元)
| 全省合计 |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 长沙市公司 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县公司 | 金井镇 | 金井镇石井村 | 是
2 | 长沙县公司 | 金井镇 | 金井镇团山村 | 是
3 | 望城区公司 | 高塘岭街道 | 名盛村 | 是
4 | 望城区公司 | 丁字湾街道 | 金山桥社区 | 是
5 | 望城区公司 | 乔口镇 | 团头湖村 | 是
6 | 望城区公司 | 白箬铺镇 | 金峙村 | 是
7 | 浏阳市公司 | 大围山镇 | 田心桥村 | 是
8 | 浏阳市公司 | 大围山镇 | 中段村 | 是
9 | 浏阳市公司 | 小河乡 | 潭湾村 | 是
10 | 浏阳市公司 | 张坊镇 | 田溪村 | 是
11 | 浏阳市公司 | 淳口镇 | 杨柳村 | 是
12 | 宁乡县公司 | 青山桥镇 | 田坪村 | 是
13 | 宁乡县公司 | 双凫铺镇 | 粟江村 | 是
二 | 湘潭市公司 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 凤形村 | 是
15 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 大湾桥村 | 是
16 | 湘潭县公司 | 白石镇 | 双新村 | 是
17 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 响鼓村 | 是
18 | 湘潭县公司 | 中路铺镇 | 石狮村 | 是
19 | 湘潭县公司 | 白石镇 | 杏花村 | 是
20 | 湘乡市公司 | 育塅乡 | 双桥村 | 是
21 | 湘乡市公司 | 育塅乡 | 松岳村 | 是
22 | 湘乡市公司 | 昆办 | 城南村 | 是
23 | 湘乡市公司 | 梅桥镇 | 高新村 | 是
三 | 株洲市公司 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 炎陵县供电公司 | 霞阳镇 | 潘家村（团溪村） | 是
25 | 炎陵县供电公司 | 鹿原镇 | 金花村（荆山村） | 是
26 | 炎陵县供电公司 | 鹿原镇 | 桐睦村黄洞村 | 是
27 | 炎陵县供电公司 | 十都镇 | 新垅村梅冲村 | 是
28 | 炎陵县供电公司 | 霞阳镇 | 龙伏村 | 是
29 | 茶陵县供电公司 | 湖口镇 | 芫枧村 | 是
30 | 茶陵县供电公司 | 腰陂镇 | 石联村 | 是
31 | 攸县供电公司 | 渌田镇 | 陂垅村 | 是
32 | 攸县供电公司 | 坪阳庙乡 | 黄公村 | 是
33 | 株洲县供电公司 | 淦田镇 | 长雅村 | 是
34 | 株洲县供电公司 | 渌口镇 | 王竹村 | 是
35 | 株洲县供电公司 | 龙船镇 | 堂市村 | 是
36 | 醴陵供电公司 | 李畋镇 | 裕民村 | 是
37 | 醴陵供电公司 | 黄泥坳办事处 | 石子岭村 | 是
38 | 醴陵供电公司 | 官庄镇 | 大坝村长潭台区 | 是
39 | 醴陵供电公司 | 王仙镇 | 王仙八台区三二组 | 是
四 | 岳阳市公司 |  | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 君山公司 | 钱粮湖镇 | 良心堡居委会 |  | 是
41 | 君山公司 | 许市镇 | 横山岭居委会 |  | 是
42 | 君山公司 | 广兴洲镇 | 黄金村 |  | 是
43 | 汨罗县公司 | 罗江镇 | 抱塘村 | 是
44 | 汨罗县公司 | 三江镇 | 金桥村 | 是
45 | 汨罗县公司 | 神鼎山镇 | 双龙村 | 是
46 | 汨罗县公司 | 长乐镇长乐村 | 长乐村 |  | 是
47 | 岳阳县公司 | 筻口镇 | 移山村 | 是
48 | 岳阳县公司 | 黄沙街镇 | 和谐村 | 是
49 | 岳阳县公司 | 新墙镇 | 双枫村 | 是
50 | 岳阳县公司 | 新开镇 | 万福村 | 是
51 | 岳阳县公司 | 月田镇 | 改港村 | 是
52 | 岳阳县公司 | 柏祥镇 | 范家村 | 是
53 | 岳阳县公司 | 张谷英镇 | 沙南新村 | 是
54 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 三合村 | 是
55 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 保合村 | 是
56 | 华容县公司 | 操军镇 | 麦子村 | 是
57 | 华容县公司 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 是
58 | 平江县公司 | 三阳乡 | 思源村 | 是
59 | 平江县公司 | 浯口镇 | 西江村 | 是
60 | 平江县公司 | 浯口镇 | 栗木村 | 是
61 | 平江县公司 | 浯口镇 | 新源村 | 是
62 | 平江县公司 | 瓮江镇 | 瓮江村 | 是
63 | 平江县公司 | 安定镇 | 正黄居委会 | 是
64 | 平江县公司 | 长寿镇 | 复建村 | 是
65 | 平江县公司 | 长寿镇 | 太平村 | 是
66 | 平江县公司 | 虹桥镇 | 向阳村 | 是
67 | 平江县公司 | 大洲乡 | 太平村 | 是
68 | 平江县公司 | 加义镇 | 加义居委会 | 是
69 | 平江县公司 | 加义镇 | 献冲居委会 | 是
70 | 临湘县公司 | 江南镇 | 新洲村 |  | 是
71 | 临湘县公司 | 坦渡镇 | 红旗村 | 是
72 | 临湘县公司 | 聂市镇 | 黄盖村 | 是
73 | 临湘县公司 | 聂市镇 | 乘风村 | 是
74 | 湘阴县公司 | 静河镇 | 麦子村 | 是
75 | 湘阴县公司 | 樟树镇 | 金台山村 | 是
76 | 湘阴县公司 | 漕溪港街道 | 漕溪港街道石塘社区 |  | 是
五 | 国网娄底公司 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 娄星区配电运检室 | 万宝镇 | 大塘村（东方红） | 是
78 | 娄星区配电运检室 | 杉山镇 | 木山村 | 是
79 | 娄星区配电运检室 | 蛇形山镇 | 景德村 | 是
80 | 冷水江公司 | 锡矿山办事处 | 樟木村 | 是
81 | 冷水江公司 | 锋山镇 | 官溪村 | 是
82 | 冷水江公司 | 金竹山乡 | 金竹山居委会 | 是
83 | 涟源公司 | 白马镇 | 桐柏村 | 是
84 | 涟源公司 | 龙塘镇 | 马头新村 | 是
85 | 涟源公司 | 荷塘镇 | 岭上村 | 是
86 | 涟源公司 | 伏口镇 | 灿明村 | 是
87 | 涟源公司 | 伏口镇 | 湘思村 | 是
88 | 涟源公司 | 湄江镇 | 白石村 | 是
89 | 涟源公司 | 湄江镇 | 沙河村 | 是
90 | 双峰公司 | 花门镇 | 杉林山村 |  | 是
91 | 双峰公司 | 洪山殿镇 | 新湖村 |  | 是
92 | 双峰公司 | 甘棠镇 | 小富村 |  | 是
93 | 双峰公司 | 甘棠镇 | 桃林村 |  | 是
94 | 双峰公司 | 青树坪镇 | 巡胜村 |  | 是
95 | 双峰公司 | 青树坪镇 | 仁和村 |  | 是
96 | 新化县供电公司 | 圳上镇 | 久大村 | 是
97 | 新化县供电公司 | 曹家镇 | 思蜈村 | 是
98 | 新化县供电公司 | 白溪镇 | 富溪村 | 是
99 | 新化县供电公司 | 游家镇 | 田家村 | 是
100 | 新化县供电公司 | 温塘镇 | 易家村 | 是
101 | 新化县供电公司 | 石冲口镇 | 金山冲村 | 是
六 | 邵阳市公司 |  | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 邵东县公司 | 流泽镇 | 两兴村 |  | 是
103 | 邵东县公司 | 周官桥镇 | 联合村 |  | 是
104 | 邵东县公司 | 两市镇 | 梅岭村 | 是
105 | 邵东县公司 | 灵官殿镇 | 三联村 | 是
106 | 隆回县公司 | 滩头镇 | 七里村 | 是
107 | 隆回县公司 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 是
108 | 隆回县公司 | 山界乡 | 陈立村 | 是
109 | 隆回县公司 | 北山镇 | 高竹村 | 是
110 | 隆回县公司 | 北山镇 | 莫家村 | 是
111 | 隆回县公司 | 司门前镇 | 万和村 | 是
112 | 隆回县公司 | 虎形山乡 | 水洞坪村 | 是
113 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 米家村 | 是
114 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 星月村 | 是
115 | 隆回县公司 | 西洋江镇 | 苏河村 | 是
116 | 隆回县公司 | 高坪镇 | 双红村 | 是
117 | 隆回县公司 | 高坪镇 | 大田村 | 是
118 | 隆回县公司 | 小沙江镇 | 光龙村 | 是
119 | 新邵县公司 | 雀塘镇 | 棠梓山村 | 是
120 | 新邵县公司 | 潭府乡 | 大江边村 | 是
121 | 新邵县公司 | 陈家坊镇 | 东冲村 | 是
122 | 新邵县公司 | 雀塘镇 | 立新村 | 是
123 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 青山村 | 是
124 | 新邵县公司 | 潭溪镇 | 岳坪峰村 | 是
125 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 蔡家村 | 是
126 | 新邵县公司 | 寸石镇 | 美菱湖村 | 是
127 | 邵阳县公司 | 黄亭市镇 | 杨田村 | 是
128 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 白洋铺村 | 是
129 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 黎什村 | 是
130 | 邵阳县公司 | 九公桥镇 | 玉田村 | 是
131 | 邵阳县公司 | 谷洲镇 | 杨柏村 | 是
132 | 新宁县公司 | 回龙镇 | 回龙镇白石村 | 是
133 | 新宁县公司 | 丰田乡 | 丰田乡当家村 | 是
134 | 新宁县公司 | 金石镇 | 金石镇马头桥村 | 是
135 | 新宁县公司 | 金石镇 | 金石镇云里村 | 是
136 | 洞口县公司 | 山门镇 | 楠木村 | 是
137 | 洞口县公司 | 竹市镇 | 白山村 | 是
138 | 洞口县公司 | 雪峰街道 | 白田村 | 是
139 | 洞口县公司 | 石江镇 | 和平村 | 是
140 | 洞口县公司 | 石江镇 | 石塘村 | 是
141 | 洞口县公司 | 石江镇 | 白杨村 | 是
142 | 武冈市公司 | 晏田乡 | 大胜村 |  | 是
143 | 武冈市公司 | 迎春亭办事处 | 枧道村 |  | 是
144 | 武冈市公司 | 荆竹铺镇 | 三合村 |  | 是
145 | 武冈市公司 | 荆竹铺镇 | 平原居委会 |  | 是
146 | 武冈市公司 | 邓家铺镇 | 大塘新村 |  | 是
147 | 武冈市公司 | 水浸坪乡 | 隆兴村 | 是
148 | 绥宁县公司 | 武阳镇 | 老祖村 | 是
149 | 绥宁县公司 | 武阳镇 | 大干村 | 是
七 | 衡阳市公司 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 国网衡东县供电公司 | 三樟镇 | 油麻田村 | 是
151 | 国网衡东县供电公司 | 白莲镇 | 塘荷村 | 是
152 | 国网衡东县供电公司 | 甘溪镇 | 新杨村 | 是
153 | 国网衡东县供电公司 | 杨林镇 | 才埠村 | 是
154 | 国网衡东县供电公司 | 石湾镇 | 佳埗村 | 是
155 | 国网衡阳县供电公司 | 库宗乡 | 古井村 | 是
156 | 国网衡阳县供电公司 | 栏垅乡 | 贞一村 | 是
157 | 国网衡阳县供电公司 | 金兰镇 | 华连村 |  | 是
158 | 国网衡阳县供电公司 | 集兵镇 | 松桂村 |  | 是
159 | 国网祁东县供电公司 | 洪桥镇 | 石丰村 | 是
160 | 国网祁东县供电公司 | 双桥镇 | 江南村 | 是
161 | 国网祁东县供电公司 | 灵官镇 | 双发村 | 是
162 | 国网祁东县供电公司 | 过水坪镇 | 富民村 | 是
163 | 国网祁东县供电公司 | 双桥镇 | 桥塘村 | 是
164 | 国网衡山县供电公司 | 白果镇 | 晓岚村 |  | 是
165 | 国网衡山县供电公司 | 萱洲镇 | 糖铺村 |  | 是
166 | 国网耒阳市供电公司 | 永济镇 | 白凤村 | 是
167 | 国网耒阳市供电公司 | 大和圩乡 | 莲花村 | 是
168 | 国网耒阳市供电公司 | 南京镇 | 白毛村 | 是
169 | 国网衡南县供电公司 | 三塘镇 | 神山村 | 是
170 | 国网衡南县供电公司 | 三塘镇 | 松山村 | 是
171 | 国网衡南县供电公司 | 泉溪镇 | 木蔸村 | 是
172 | 国网衡南县供电公司 | 廖田镇 | 勤丰村 | 是
173 | 国网衡南县供电公司 | 松江镇 | 满足村 | 是
174 | 国网常宁市供电公司 | 泉峰街道办事处 | 夏联村 | 是
175 | 国网常宁市供电公司 | 宜阳街道办事处 | 曲市村 | 是
176 | 国网常宁市供电公司 | 培元办事处 | 培元村 | 是
177 | 国网常宁市供电公司 | 松柏镇 | 三香村 | 是
八 | 永州市公司 |  | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 祁阳县公司 | 羊角塘 | 清溪坪村 | 是
179 | 祁阳县公司 | 羊角塘 | 小陂桥村 | 是
180 | 祁阳县公司 | 三口塘 | 豪山口村 | 是
181 | 祁阳县公司 | 三口塘 | 青杨村 | 是
182 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 横泉村 | 是
183 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 黄茅冲村 | 是
184 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 刘高岭村 | 是
185 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 汤家岭村 | 是
186 | 祁阳县公司 | 下马渡 | 元家庙村 | 是
187 | 东安县公司 | 南桥镇 | 集中村 | 是
188 | 东安县公司 | 芦洪市镇 | 七洲村 | 是
189 | 东安县公司 | 白牙市镇 | 宥江桥村 | 是
190 | 冷水滩区公司 | 经开区 | 胡家岭村 | 是
191 | 冷水滩区公司 | 普利桥镇 | 岚江社区 | 是
192 | 冷水滩区公司 | 伊塘镇 | 畔塘村 | 是
193 | 冷水滩区公司 | 珊瑚街道 | 桃李坪村 | 是
194 | 冷水滩区公司 | 岚角山镇 | 三庙社区 | 是
195 | 零陵区公司 | 水口山镇 | 赵家村 | 是
196 | 零陵区公司 | 梳子铺乡 | 双井村 | 是
197 | 零陵区公司 | 梳子铺乡 | 喇叭山村 | 是
198 | 零陵区公司 | 邮亭圩镇 | 老江桥村 | 是
199 | 零陵区公司 | 富家桥镇 | 旺洞村 | 是
200 | 零陵区公司 | 凼底乡 | 土坪村 | 是
201 | 道县公司 | 白芒铺镇 | 三里井村 | 是
202 | 道县公司 | 白芒铺镇 | 岩口村 | 是
203 | 道县公司 | 蚣坝镇 | 马家岭村 | 是
204 | 道县公司 | 新车乡 | 寺下村 | 是
205 | 道县公司 | 清塘镇 | 大神山村 | 是
206 | 道县公司 | 新车乡 | 麻元里村 | 是
207 | 道县公司 | 清塘镇 | 老久佳村 | 是
208 | 双牌县公司 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 是
209 | 双牌县公司 | 麻江镇 | 新屋村 | 是
210 | 江华县公司 | 沱江镇 | 双顾村 | 是
211 | 江华县公司 | 沱江镇 | 大鹿冲村 | 是
212 | 江华县公司 | 沱江镇 | 四联村 | 是
213 | 江永县公司 | 粗石江镇 | 槐木村 | 是
214 | 江永县公司 | 粗石江镇 | 竹桂村 | 是
215 | 新田县公司 | 金盆镇 | 和平村 | 是
216 | 新田县公司 | 大坪塘镇 | 定家村 | 是
217 | 新田县公司 | 枧头镇 | 豪山村 | 是
218 | 新田县公司 | 骥村镇 | 李家山村 | 是
219 | 宁远县公司 | 柏家坪镇 | 潘花村 | 是
220 | 宁远县公司 | 鲤溪镇 | 李家山村 | 是
221 | 宁远县公司 | 天堂镇 | 光辉社区 | 是
222 | 宁远县公司 | 天堂镇 | 高福社区 | 是
223 | 宁远县公司 | 中和镇 | 谢罗塘村 | 是
224 | 宁远县公司 | 水市镇 | 水市社区 | 是
225 | 宁远县公司 | 水市镇 | 杨家山村 | 是
226 | 宁远县公司 | 东溪街道 | 东山社区 | 是
227 | 蓝山县公司 | 荆竹乡 | 新寨村 | 是
228 | 蓝山县公司 | 荆竹乡 | 江源村 | 是
九 | 郴州市公司 |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 苏仙区公司 | 许家洞镇 | 洪塘村 | 是
230 | 苏仙区公司 | 栖凤渡镇 | 三塘下村 | 是
231 | 苏仙区公司 | 许家洞镇 | 焦冲村 | 是
232 | 苏仙区公司 | 坳上镇 | 东市村 | 是
233 | 资兴市公司 | 黄草镇 | 大水口村 | 是
234 | 资兴市公司 | 汤溪镇 | 汤边村 | 是
235 | 资兴市公司 | 黄草镇 | 丰林村 |  | 是
236 | 资兴市公司 | 清江镇 | 毕珠村 |  | 是
237 | 桂阳县公司 | 舂陵江镇 | 星塘村 | 是
238 | 桂阳县公司 | 流峰镇 | 南塘村 | 是
239 | 桂阳县公司 | 流峰镇 | 泉金村 | 是
240 | 桂阳县公司 | 桥市乡 | 天堂村 | 是
241 | 桂阳县公司 | 塘市镇 | 阴泉村 | 是
242 | 桂阳县公司 | 樟市镇 | 樟市村 | 是
243 | 嘉禾县公司 | 石桥镇 | 泮桥村 | 是
244 | 嘉禾县公司 | 行廊镇 | 五禾村 | 是
245 | 嘉禾县公司 | 珠泉镇 | 白石塘村 | 是
246 | 嘉禾县公司 | 普满乡 | 茶坞村 | 是
247 | 桂东县公司 | 四都镇 | 西水村 | 是
248 | 桂东县公司 | 四都镇 | 莲塘村 | 是
249 | 桂东县公司 | 普乐镇 | 堡下村 | 是
250 | 安仁县公司 | 华王乡 | 官陂村 | 是
251 | 安仁县公司 | 平背乡 | 龙头村 | 是
252 | 安仁县公司 | 承坪乡 | 岩下村 | 是
十 | 益阳市公司 |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 立新村 | 否 | 是
254 | 南县供电公司 | 三仙湖镇 | 友谊村 | 否 | 是
255 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 同心村 | 否 | 是
256 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 荷花街道 | 否 | 是
257 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 新颜村 | 否 | 是
258 | 南县供电公司 | 中鱼口镇 | 陶家湖村 | 否 | 是
259 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 南间堤村 | 否 | 是
260 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 银珠谭村 | 否 | 是
261 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 裕阁村 | 否 | 是
262 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 子午村 | 否 | 是
263 | 赫山供电公司 | 兰溪镇 | 松柏村 | 否 | 是
264 | 赫山供电公司 | 沧水铺镇 | 金山村 | 否 | 是
265 | 赫山供电公司 | 衡龙桥镇 | 先峰村 | 否 | 是
266 | 赫山供电公司 | 衡龙桥镇 | 白石塘村 | 否 | 是
267 | 赫山供电公司 | 谢林港镇 | 画燕村 | 否 | 是
268 | 赫山供电公司 | 泉交河镇 | 张家塘村 | 否 | 是
269 | 赫山供电公司 | 兰溪镇 | 北岸新村 | 否 | 是
270 | 赫山供电公司 | 龙光桥镇 | 沙河村 | 否 | 是
271 | 赫山供电公司 | 谢林港镇 | 先峰村 | 否 | 是
272 | 赫山供电公司 | 沧水铺镇 | 蜈蚣塘村 | 否 | 是
273 | 赫山供电公司 | 龙光桥镇 | 早禾村 | 否 | 是
274 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 郭家洲 | 否 | 是
275 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 大屋山 | 否 | 是
276 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 七里界 | 否 | 是
277 | 桃江公司 | 修山镇 | 洪山村 | 否 | 是
278 | 桃江公司 | 鸬鹚渡镇 | 千工坝村 | 否 | 是
279 | 桃江公司 | 马迹塘镇 | 柳山 | 否 | 是
280 | 桃江公司 | 武潭镇 | 牛溪村 | 否 | 是
281 | 桃江公司 | 三堂街镇 | 水满村 | 否 | 是
282 | 桃江公司 | 修山镇 | 杉树边 | 否 | 是
283 | 桃江公司 | 高桥乡 | 高桥村 | 否 | 是
284 | 沅江公司 | 草尾镇 | 草乐线人新村 | 否 | 是
285 | 沅江公司 | 草尾镇 | 草安线保安村 | 否 | 是
286 | 沅江公司 | 共华镇 | 八南线仁中村 | 否 | 是
287 | 沅江公司 | 共华镇 | 八三线和中村 | 否 | 是
288 | 沅江公司 | 泗湖山镇 | 泗朱线冯家湾村 | 否 | 是
289 | 沅江公司 | 黄茅洲镇 | 黄子线城东村 | 否 | 是
290 | 沅江公司 | 南大镇 | 南学线华东村 | 否 | 是
291 | 沅江公司 | 南大镇 | 南学线永东村 | 否 | 是
292 | 沅江公司 | 赤山镇 | 赤麻线双塘村 | 否 | 是
293 | 沅江公司 | 阳罗镇 | 黄复线富强村 | 否 | 是
294 | 安化公司 | 田庄乡 | 新联村 | 否 | 是
295 | 安化公司 | 东坪镇 | 吉祥村 | 否 | 是
296 | 安化公司 | 马路镇 | 联盟村 | 否 | 是
297 | 安化公司 | 清塘镇 | 陈家村 | 否 | 是
298 | 安化公司 | 仙溪镇 | 圳上村 | 否 | 是
299 | 安化公司 | 长塘镇 | 通溪村 | 否 | 是
300 | 安化公司 | 龙塘乡 | 大头村 | 否 | 是
301 | 安化公司 | 小淹镇 | 大双村 | 否 | 是
302 | 安化公司 | 小淹镇 | 众心村 | 否 | 是
303 | 安化公司 | 平口镇 | 罗家村 | 否 | 是
304 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇梅花园村 | 否 | 是
305 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇燎东村 | 否 | 是
306 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇燎原村 | 否 | 是
307 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇李昌港村 | 否 | 是
308 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇廖河村 | 否 | 是
309 | 资阳公司 | 新桥河镇 | 新桥河镇金杉村 | 否 | 是
310 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新秀村 | 否 | 是
311 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 河万村 | 否 | 是
312 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新月村 | 否 | 是
313 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 新山村 | 否 | 是
314 | 大通湖公司 | 千山红镇 | 五七村 | 否 | 是
315 | 大通湖公司 | 河坝镇 | 小南洲村 | 否 | 是
十一 | 常德市公司 |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 鼎城区公司 | 斗姆湖镇 | 临沅村 | 是
317 | 鼎城区公司 | 黑山咀乡 | 庆付村 | 是
318 | 鼎城区公司 | 黄珠洲乡 | 信阳湖村 | 是
319 | 鼎城区公司 | 黄珠洲乡 | 秧田村 | 是
320 | 鼎城区公司 | 双桥坪镇 | 五同安村 | 是
321 | 鼎城区公司 | 镇德桥镇 | 张家桥村 | 是
322 | 鼎城区公司 | 谢家铺镇 | 六角坪 | 是
323 | 鼎城区公司 | 钱家坪乡 | 清水冲村 | 是
324 | 鼎城区公司 | 灌溪镇 | 窑顶村 | 是
325 | 鼎城区公司 | 谢家铺镇 | 桥头社区居委会 | 是
326 | 鼎城区公司 | 韩公渡镇 | 永寿村 | 是
327 | 鼎城区公司 | 丁家港乡 | 五里冲村 | 是
328 | 鼎城区公司 | 蔡家岗镇 | 双堰堤村 | 是
329 | 鼎城区公司 | 许家桥乡 | 珊瑚岗村 | 是
330 | 鼎城区公司 | 逆江坪乡 | 新庵冲村 | 是
331 | 汉寿县公司 | 崔家桥镇 | 砖墙村 | 是
332 | 汉寿县公司 | 军山铺镇 | 南安村 | 是
333 | 汉寿县公司 | 周文庙乡 | 杨树山村 | 是
334 | 汉寿县公司 | 太子庙镇 | 龙津村 | 是
335 | 汉寿县公司 | 朱家铺镇 | 九岭社区 | 是
336 | 汉寿县公司 | 洲口镇 | 侯王村 | 是
337 | 桃源县公司 | 枫树乡 | 湖田村 | 是
338 | 桃源县公司 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 是
339 | 桃源县公司 | 盘塘镇 | 朱家港村 | 是
340 | 石门县公司 | 雁池乡 | 易家山村 | 是
341 | 石门县公司 | 雁池乡 | 韦家湾村 | 是
342 | 石门县公司 | 宝峰街道办 | 花山村 | 是
343 | 石门县公司 | 雁池乡 | 重福桥村 | 是
344 | 石门县公司 | 南北镇 | 清官渡村 | 是
345 | 石门县公司 | 雁池乡 | 竹儿垭村 | 是
346 | 石门县公司 | 雁池乡 | 水晶庙村 | 是
347 | 石门县公司 | 雁池乡 | 白泥村 | 是
348 | 石门县公司 | 雁池乡 | 大路口村 | 是
349 | 澧县公司 | 涔南镇 （雷公塔镇） | 新堰村 | 是
350 | 澧县公司 | 小渡口镇 | 江湾村 | 是
351 | 澧县公司 | 盐井镇 | 大桥村 | 是
352 | 澧县公司 | 澧西街道 （张公庙镇） | 石塘村 | 是
353 | 澧县公司 | 澧南镇 （道河乡） | 毛坪村 | 是
354 | 安乡县公司 | 大鲸港镇 | 双楼村 | 是
355 | 安乡县公司 | 官垱镇 | 永兴村 | 是
356 | 安乡县公司 | 黄山头镇 | 杨家村 | 是
357 | 安乡县公司 | 黄山头镇 | 虎山村 | 是
十二 | 张家界市公司 |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 青安村 |  | 是
359 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 火场乡（沅陵县） | 上寨村 |  | 是
360 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 温塘村 | 是
361 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 西溪坪街道办事处 | 杨家溪村 | 是
362 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 阳湖坪街道办事处 | 竹园塔村 | 是
363 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 瞿家堡村 | 是
364 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 神堂坪村 | 是
365 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 茅岩河镇 | 金虾湾村 | 是
366 | 张家界客户中心城郊农电组（永定区） | 新桥镇 | 新桥村 | 是
367 | 慈利县公司 | 三官寺乡 | 青龙村 |  | 是
368 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 仁和村 |  | 是
369 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 太坪居委会 |  | 是
370 | 慈利县公司 | 广福桥镇 | 三王村 |  | 是
371 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 南洋村 |  | 是
372 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 双湖村 |  | 是
373 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 熊家庄村 |  | 是
374 | 慈利县公司 | 赵家岗乡 | 双岸村 |  | 是
375 | 慈利县公司 | 象市镇 | 符坪村 |  | 是
376 | 慈利县公司 | 象市镇 | 龙兴村 |  | 是
377 | 慈利县公司 | 杨柳铺 | 荷叶村 |  | 是
378 | 慈利县公司 | 杨柳铺 | 康庄村 |  | 是
379 | 慈利县公司 | 东岳观 | 江西村 |  | 是
380 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 莲坪村 |  | 是
381 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 官桥村 |  | 是
382 | 慈利县公司 | 江垭镇 | 岩坂田村 |  | 是
383 | 慈利县公司 | 零阳镇 | 铁桥村 |  | 是
384 | 慈利县公司 | 许家坊乡 | 浮石村 |  | 是
385 | 慈利县公司 | 溪口镇 | 天湖村 |  | 是
386 | 慈利县公司 | 溪口镇 | 新街居委会 |  | 是
387 | 慈利县公司 | 金岩乡 | 金鸡村 |  | 是
388 | 慈利县公司 | 金岩乡 | 双中村 |  | 是
389 | 慈利县公司 | 许家坊乡 | 南庄村 |  | 是
390 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 马公渡村 |  | 是
391 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 星明村 |  | 是
392 | 慈利县公司 | 岩泊渡镇 | 田坪村 |  | 是
393 | 慈利县公司 | 二坊坪镇 | 高溪村 |  | 是
394 | 慈利县公司 | 龙潭河镇 | 田湾村 |  | 是
395 | 慈利县公司 | 龙潭河镇 | 福山村 |  | 是
396 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 墨园居委会 |  | 是
397 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 百寿村 |  | 是
398 | 慈利县公司 | 零溪镇 | 汪家桥村 |  | 是
399 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 尚家坪居委会（澧源镇B2台区） |  | 是
400 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 高家坪居委会（党校） |  | 是
401 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 朱家台居委会（人民医院宿舍楼） |  | 是
402 | 桑植县公司 | 上洞街乡 | 麻洛村 |  | 是
403 | 桑植县公司 | 利福塔镇 | 郭家台村 |  | 是
404 | 桑植县公司 | 陈家河镇 | 肖家桥村 |  | 是
405 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 何家坪居委会（岩壁滩） |  | 是
406 | 桑植县公司 | 廖家村镇 | 咱家村 |  | 是
407 | 桑植县公司 | 刘家坪乡 | 刘家坪村 |  | 是
408 | 桑植县公司 | 澧源镇 | 仙娥村 |  | 是
409 | 桑植县公司 | 走马坪乡 | 汨湖村（咸池峪） |  | 是
410 | 桑植县公司 | 八大公山镇 | 洗泡河村 | 是
411 | 桑植县公司 | 八大公山镇 | 砂坪村 | 是
412 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 上河溪村 | 是
413 | 桑植县公司 | 沙塔坪乡 | 唐家庄村 | 是
414 | 桑植县公司 | 芙容桥乡 | 海儿峪村 | 是
415 | 桑植县公司 | 官地坪镇 | 梯市村 | 是
416 | 桑植县公司 | 陈家河镇 | 撒埠溪村 | 是
417 | 桑植县公司 | 河口乡 | 新民村 | 是
418 | 桑植县公司 | 瑞塔铺镇 | 芦溪村 | 是
419 | 桑植县公司 | 瑞塔铺镇 | 洪沙溪村 | 是
420 | 桑植县公司 | 河口乡 | 沙洲村 | 是
421 | 桑植县公司 | 河口乡 | 太坪村 | 是
422 | 桑植县公司 | 河口乡 | 塘坊村 | 是
423 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 杨竹溪村 | 是
424 | 桑植县公司 | 上河溪乡 | 黄金塔村 | 是
425 | 桑植县公司 | 桥自湾镇 | 王家村 | 是
426 | 桑植县公司 | 凉水口镇 | 利溪坪村（泉门口） | 是
427 | 桑植县公司 | 河口乡 | 河口村 | 是
十三 | 湘西公司 |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 泸溪县公司 | 兴隆场镇 | 武堰村 | 是
429 | 泸溪县公司 | 洗溪镇 | 能滩村 | 是
430 | 泸溪县公司 | 兴隆场镇 | 五里坪村 | 是
431 | 泸溪县公司 | 浦市镇 | 鱼坪村 | 是
432 | 泸溪县公司 | 浦市镇 | 高山坪村 | 是
433 | 凤凰县公司 | 廖家桥镇 | 大坪村 | 是
434 | 凤凰县公司 | 水打田乡 | 红星村 | 是
435 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 金坪村 | 是
436 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 官庄村 | 是
437 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 土桥村 | 是
438 | 凤凰县公司 | 沱江镇 | 齐良桥村 | 是
439 | 凤凰县公司 | 林峰镇 | 黄罗寨村 | 是
440 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 杨家寨村 | 是
441 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 大丰村 | 是
442 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 大板社区 | 是
443 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 内溪村 | 是
444 | 龙山县公司 | 里耶镇 | 太平村 | 是
445 | 龙山县公司 | 咱果乡 | 王家村 | 是
446 | 龙山县公司 | 红岩镇 | 肖家坪村 | 是
447 | 永顺县公司 | 芙蓉镇 | 商合社区 | 是
448 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 场坪村 | 是
449 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 三角岩村 | 是
450 | 永顺县公司 | 高坪乡 | 西米村 | 是
451 | 永顺县公司 | 吊井乡 | 吊井村 | 是
452 | 永顺县公司 | 灵溪镇 | 猛岗村 | 是
453 | 永顺县公司 | 砂坝镇 | 砂坝社区 | 是
十四 | 怀化市公司 |  | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 辰溪县供电公司 | 火马冲镇 | 顾家坪村 | 是
455 | 辰溪县供电公司 | 火马冲镇 | 桃花坪村 | 是
456 | 辰溪县供电公司 | 仙人湾乡 | 渔业村 | 是
457 | 洪江市供电公司 | 黔城镇 | 泥溪村 | 是
458 | 洪江市供电公司 | 安江镇 | 秀洲村 | 是
459 | 靖州县供电公司 | 坳上镇 | 大开村 |  | 是
460 | 靖州县供电公司 | 渠阳镇 | 新乐村 |  | 是
461 | 靖州县供电公司 | 渠阳镇 | 梅园村 |  | 是
462 | 麻阳县电力公司 | 舒家村乡 | 丁家村 | 是
463 | 麻阳县电力公司 | 江口墟镇 | 田家湾村 | 是
464 | 麻阳县电力公司 | 岩门镇 | 荒田冲村 | 是
465 | 麻阳县电力公司 | 江口墟镇 | 陈家湾村 | 是
466 | 麻阳县电力公司 | 黄桑乡 | 黄桑村 | 是
467 | 沅陵县电力公司 | 凉水镇 | 工业新村 | 是
468 | 沅陵县供电公司 | 杜家坪乡 | 杜家坪村 | 是
469 | 沅陵县供电公司 | 杜家坪乡 | 狮子坪村 | 是
470 | 沅陵县供电公司 | 官庄镇 | 潘香坪村 | 是
471 | 通道县供电公司 | 万佛山镇 | 杏花村 |  | 是
472 | 通道县供电公司 | 大高坪乡 | 黄柏村 |  | 是
473 | 通道县供电公司 | 双江镇 | 罗武村 |  | 是
474 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 坪坦村 | 是
475 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 横岭村 | 是
476 | 通道县供电公司 | 独坡镇 | 木瓜村 |  | 是
477 | 通道县供电公司 | 坪坦乡 | 中步村 | 是
478 | 会同县供电公司 | 林城镇 | 茶溪村 | 是
479 | 会同县供电公司 | 地灵乡 | 团结村 | 是
480 | 会同县供电公司 | 林城镇 | 翁宝村 | 是
481 | 会同县供电公司 | 连山乡 | 六黄村 |  | 是
482 | 会同县供电公司 | 宝田乡 | 炳溪村 |  | 是
483 | 溆浦县供电公司 | 大江口镇 | 曹家溪村 | 是
484 | 溆浦县供电公司 | 大江口镇 | 洑水村 | 是
485 | 溆浦县供电公司 | 龙潭镇 | 株木村 |  | 是
486 | 中方县供电公司 | 新路河镇 | 澄渡江村 | 是
487 | 中方县供电公司 | 铜湾镇 | 松坡村 | 是
488 | 中方县供电公司 | 铜湾镇 | 培风村 | 是
489 | 新晃县电力公司 | 晃州镇 | 大洞坪村 | 是
490 | 新晃县电力公司 | 扶罗镇 | 新寨村 | 是
491 | 新晃县电力公司 | 波州镇 | 红岩村 | 是
492 | 溆浦县电力公司 | 桥江镇 | 菜园村 | 是
493 | 溆浦县电力公司 | 卢峰镇 | 丰收村 | 是
494 | 溆浦县电力公司 | 两丫坪镇 | 荷叶村 | 是
495 | 溆浦县电力公司 | 祖市殿镇 | 星光村 | 是
496 | 溆浦县电力公司 | 卢峰镇 | 红花园村 | 是
497 | 芷江县供电公司 | 芷江镇 | 畅风坳村 |  | 是
498 | 芷江县供电公司 | 芷江镇 | 杨家村 |  | 是
499 | 经开区供电公司 | 黄金坳镇 | 汪家村 |  | 是
500 | 经开区供电公司 | 河西街道办事处 | 凤坪村 |  | 是