孕产妇产前免费筛查项目进展表

| 序号 | 项目单位 | 计划完成数 | 累计完成数（进展情况） | 备注（完成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省 |  | 400000 | 340559 | 85.14% |
| 1 | 长沙市 | 43000 | 58754 | 136.64% |
| 2 | 株洲市 | 25000 | 24157 | 96.63% |
| 3 | 湘潭市 | 15000 | 14414 | 96.09% |
| 4 | 衡阳市 | 39700 | 36971 | 93.13% |
| 5 | 邵阳市 | 37200 | 33119 | 89.03% |
| 6 | 岳阳市 | 33100 | 29808 | 90.05% |
| 7 | 常德市 | 29400 | 26535 | 90.26% |
| 8 | 张家界市 | 9300 | 7878 | 84.71% |
| 9 | 益阳市 | 27000 | 22808 | 84.47% |
| 10 | 郴州市 | 28500 | 26846 | 94.20% |
| 11 | 永州市 | 38000 | 33100 | 87.11% |
| 12 | 怀化市 | 31000 | 28768 | 92.80% |
| 13 | 娄底市 | 27000 | 23475 | 86.94% |

（统计时限：2018年12月11日-2019年9月20日）