HNPR-2020-02011

特急

湖南省发展和改革委员会

文件

湖南省住房和城乡建设厅

湘发改能源〔2020〕203号

湖南省发展和改革委员会

湖南省住房和城乡建设厅

关于印发《湖南省天然气输气管网建设三年

行动计划（2020-2022年）》的通知

各市州人民政府，相关省直部门，各有关企业：

《湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）

湖南省发展和改革委员会 湖南省住房和城乡建设厅

 2020年4月2日

|  |
| --- |
| 湖南省发展和改革委员会办公室 2020年4月2日印发 |

附件

湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二中、三中、四中全会精神，落实省委省政府“气化湖南工程”战略部署，顺应油气体制改革要求，以资源为基础、市场为导向，立足当前，兼顾长远，统筹建设，分步实施，着力构建“布局合理、互联互通、外通内畅、安全高效”的现代天然气管网，为提高人民生活品质，改善生态环境，促进经济社会高质量发展奠定基础。

二、基本原则

**（一）统筹规划、适度超前。**以经济发展和产业结构调整为基础，以天然气需求变化为导向，整体谋划，城乡统筹，合理布局管网基础设施，不断扩大管网覆盖范围，优化能源结构，稳定天然气供应。

**（二）优化布局、气源同步。**严格遵守生态环保及土地利用政策规定，统筹考虑拓宽气源、合理输配、扩大消费，抓住新疆煤制气外输管道及广西支干线、省际联络管网建设机遇，合理布局管网走向，有序推进下游支线管网建设。

**（三）安全稳定、智慧高效。**创新管网建设、运行安全管理技术手段，提升智能化水平，推动信息网络互联，形成全面、高效、先进、稳定的管网建设运行机制。

三、建设目标

2020-2022年计划建设30条管道，建设总里程约1280公里，计划投资60.27亿元（详见附表）。**国家支干线方面：**建成新气管道广西支干线，湖南段里程约245公里，计划投资24.5亿元。**省内支干线方面：**续建完成管道8条，建成总里程约569.4公里，计划投资16.11亿元；新建管道15条，建成12条，建成总里程约466公里，计划投资19.66亿元；适时开展6条备选管道前期工作，具备条件时纳入本轮三年行动计划开工建设。

本轮三年行动计划完成后，到2022年，全省天然气管网里程约达3900公里，14个市州中心城市全部管道气化，长沙、湘潭、岳阳、常德、株洲、衡阳、娄底7市管道气“县县通、全覆盖”，全省管道气化县（市、区）由69个增加至95个，“县县通”完成率达到78%。

四、建设任务与实施主体

由湘投控股集团有限公司继续履行“气化湖南工程”投资、建设、管理和运行职责，省天然气公司、省天然气管网公司、湘投天然气投资公司3家平台公司按本计划有序推进管网建设工作。

**（一）国家支干线建设**

新气管道广西支干线由省发展和改革委协调项目业主推进建设，湖南段力争2020年开工，2022年建成，线路长度约245公里，投资约24.5亿元。

**（二）省内支干线建设**

1、省天然气管网公司建设15条管道，备建2条管道：续建花垣-怀化、花垣-张家界、麻阳-辰溪、永州-邵阳、邵阳-隆回-洞口、桂阳-郴州-资兴6条管道；新开工邵东-双峰、桂阳-临武、凤凰-湘黔界、新晃-湘黔界、永州-双牌、永州-祁阳、永州-东安、怀化-芷江-中方-洪江、桂阳-嘉禾9条管道；备建株洲-醴陵、新粤浙株洲站-宁乡2条管道。

2、省天然气公司建设4条管道：续建衡阳-炎陵管道一期工程；新开工衡阳-炎陵管道二期、土桥-永兴、永兴-安仁3条管道。

3、湘投天然气投资公司建设4条管道，备建4条管道：续建衡东-大浦管道；新开工衡南-衡阳、耒阳支线、祁东支线3条管道；备建安乡-澧县、衡南-岳屏、衡南-常宁、岳阳LNG储配基地外输管道4条管道。

五、投资估算

本轮三年行动计划预计总投资约60.27亿元，其中国家支干线24.5亿元；省内支干线35.77亿元，包括省天然气管网公司约24.32亿元、省天然气公司约8.13亿元、湘投天然气投资公司约3.32亿元。

六、保障措施

**（一）加强组织协调。**省“气化湖南工程”指挥部负责本轮三年行动计划实施的总体协调推进，指挥部各成员单位按照责任分工，抓好工作落实。各市州政府履行属地管理责任，进一步完善属地协调机构，积极主动协调推进项目建设。

**（二）加大资金投入。**建设主体要努力拓宽融资渠道，激发市场活力，积极引入社会资本、申请专项债券，增强投资能力，确保资金到位。金融机构要大力支持管网建设，给予贷款支持。

**（三）优化建设环境。**本轮三年行动计划项目将纳入省级重点建设项目范围。各级政府和有关部门要落实放管服工作要求，简化审批程序，开辟绿色通道，协助做好征地拆迁工作，及时化解施工矛盾，为工程建设创造良好的外部环境。

**（四）加强监督考核。**省“气化湖南工程”指挥部按照三年行动计划要求制定考核办法，对任务完成情况、责任落实情况实施年度考核，考核情况全省通报，对不能按期完成年度目标任务的平台公司，不予或减少安排新的建设任务，确保本轮三年行动计划顺利推进、圆满完成。

附表：湖南省天然气输气管网建设任务计划表（2020-2022年）

附表

湖南省天然气输气管网建设任务计划表（2020-2022年）

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 项目长度（公里） | 项目投资（亿元） | 开工时间 | 建成时间 | 完成里程（公里） | 完成投资（亿元） | 实施单位 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新气管道广西支干线 | 国家支干线 | 245 | 24.5 | 2020 | 2022 | 245 | 24.5 | 中石化 | 新建项目 |
| 2 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-怀化段） | 支干线 | 171 | 7.25 | 2017 | 2020 | 21 | 0.12 | 省天然气管网公司 | 续建项目 |
| 3 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-张家界段） | 支干线 | 135 | 5.54 | 2017 | 2021 | 75 | 1.52 |
| 4 | 麻阳-辰溪-溆浦-安化输气管道工程（麻阳-辰溪段） | 支线 | 52 | 2.29 | 2019 | 2021 | 52 | 2.29 |
| 5 | 永州市-邵阳县输气管道工程 | 支干线 | 120 | 4.98 | 2019 | 2022 | 120 | 4.98 |
| 6 | 邵阳-洞口-新宁输气管道工程（邵阳-隆回-洞口段） | 支线 | 123 | 4.9 | 2019 | 2022 | 123 | 4.9 |
| 7 | 桂阳-郴州-资兴 | 支线 | 77 | 3.37 | 2017 | 2020 | 4 | 0.03 |
| 8 | 衡阳-炎陵天然气支线管道工程（一期工程） | 支干线 | 161 | 6.43 | 2019 | 2021 | 155.4 | 1.69 | 省天然气公司 |
| 9 | 衡东-大浦天然气支线管道工程 | 支线 | 19 | 1.15 | 2019 | 2020 | 19 | 0.58 | 湘投天然气投资公司 |
| 10 | 邵东-双峰输气管道工程 | 支干线 | 64 | 2.63 | 2020 | 2022 | 64 | 2.63 | 省天然气管网公司 | 新建项目 |
| 11 | 桂阳-临武输气管道工程 | 支线 | 60 | 2.45 | 2020 | 2022 | 60 | 2.45 |
| 12 | 新晃-湘黔界（玉屏）输气管道工程 | 支线 | 14 | 0.56 | 2021 | 2021 | 14 | 0.56 |
| 13 | 大湘西天然气管道支干线项目（凤凰-湘黔界段） | 支线 | 37 | 1.39 | 2021 | 2022 | 37 | 1.39 |
| 14 | 永州-双牌输气管道工程 | 支线 | 42 | 1.68 | 2021 | 2022 | 42 | 1.68 |
| 15 | 永州-祁阳输气管道工程 | 支线 | 15 | 0.60 | 2022 | 2022 | 15 | 0.60 |
| 16 | 永州-东安输气管道工程 | 支线 | 33 | 1.32 | 2022 | 2023 | 5 | 0.28 |
| 17 | 怀化-芷江-中方-洪江输气管道工程 | 支线 | 72 | 2.88 | 2022 | 2024 | 12 | 0.56 | 省天然气管网公司 | 新建项目 |
| 18 | 桂阳-嘉禾输气管道工程 | 支线 | 46 | 1.84 | 2022 | 2024 | 6 | 0.33 |
| 19 | 衡阳-炎陵天然气支线管道工程（二期工程） | 支线 | 31 | 1.24 | 2020 | 2021 | 31 | 1.24 | 省天然气公司 |
| 20 | 新粤浙土桥阀室-永兴输气管道工程 | 支线 | 50 | 2.00 | 2021 | 2021 | 50 | 2.00 |
| 21 | 永兴-安仁输气管道工程 | 支线 | 80 | 3.20 | 2021 | 2021 | 80 | 3.20 |
| 22 | 衡南-衡阳输气管道工程 | 支线 | 24 | 1.56 | 2020 | 2021 | 24 | 1.56 | 湘投天然气投资公司 |
| 23 | 耒阳支线 | 支线 | 9 | 0.5 | 2020 | 2021 | 9 | 0.5 |
| 24 | 祁东支线 | 支线 | 17 | 0.68 | 2022 | 2022 | 17 | 0.68 |
| 25 | 株洲-醴陵输气管道工程 | 支线 | 23 | 0.92 |  |  |  |  | 省天然气管网公司 | 备选项目 |
| 26 | 新粤浙株洲站-宁乡输气管道工程 | 支干线 | 168 | 6.72 |  |  |  |  |
| 27 | 安乡-慈利输气管道工程（安乡-澧县段） | 支线 | 52 | 2.08 |  |  |  |  | 湘投天然气投资公司 |
| 28 | 衡南-岳屏输气管道工程 | 支线 | 22 | 0.88 |  |  |  |  |
| 29 | 衡南-常宁输气管道工程 | 支线 | 30 | 1.2 |  |  |  |  |
| 30 | 岳阳LNG储配基地外输管道工程 | 支线 | 23 | 0.72 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 2015 | 97.46 |  |  | 1280.4 | 60.27 |  |  |

