# HNPR-2019-11025

湖南省人力资源和社会保障厅

中国人民银行长沙中心支行

文件

湘人社发〔2019〕71号

湖南省人力资源和社会保障厅

中国人民银行长沙中心支行

关于印发《湖南省社会保障卡建设资金管理

办法》《湖南省社会保障卡建设项目管理办法》的通知

各市州人力资源和社会保障局，人民银行省内各市州中心支行，各国有商业银行省分行，各股份制商业银行长沙分行，华融湘江银行，长沙银行，各城市商业银行长沙分行，省农村信用社联社、中国银联湖南分公司：

现将《湖南省社会保障卡建设资金管理办法》和《湖南省社会保障卡建设项目管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。

湖南省人力资源和社会保障厅   中国人民银行长沙中心支行

2019年11月27日

（此件依申请公开）

（联系单位：湖南省人社厅统计信息中心）

湖南省人力资源和社会保障厅办公室

2019年11月27日印发

湖南省社会保障卡建设资金管理办法

第一章　总　则

第一条　为规范社会保障卡（加载金融功能，下同）建设资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《关于印发“中华人民共和国社会保障卡”管理办法的通知》（人社部发〔2011〕47号）、《人力资源社会保障部 中国人民银行关于社会保障卡加载金融功能的通知》（人社部发〔2011〕83号），制定本办法。

第二条　本办法适用于我省社会保障卡建设合作银行合理分担的资金筹集、管理、使用和监督。

第三条　全省社会保障卡建设按照政府推动、合作银行合理分担的形式推进，坚持收支平衡、据实结算、科学规范、节约高效的资金使用管理原则。

第二章　资金筹集

第四条　社会保障卡建设资金由各合作银行省级行统一筹集，按照规定分别用于社会保障卡制作和发行的成本费用，严格实行专款专用。

第五条　社会保障卡建设资金由制卡成本费用和社会保障卡建设项目资金两部分组成。制卡成本费用由各合作银行自行筹集。每生产一张加载金融功能的社会保障卡预制卡，相关合作银行按照每张20元的出资标准安排社会保障卡建设项目资金，由省、市州人力资源和社会保障部门统筹安排用于全省社会保障卡相关项目建设。

各合作银行出资安排的项目资金60%用于省社会保障卡建设项目，40%用于各市州社会保障卡建设项目。

第三章　资金管理

第六条　社会保障卡制卡成本费用由各合作银行省级行管理。社会保障卡建设项目资金由省社会保障卡服务中心单独设立资金台账，统筹管理。

第七条　省社会保障卡服务中心、市州社会保障卡服务中心和合作银行之间应建立三方对账机制，每半年对账一次。对账内容包括社会保障卡的预制卡数量、资金使用情况等。

第四章　资金使用

第八条　省、市州社会保障卡服务中心根据业务需求制定项目资金使用计划（附件1）。项目资金预算应控制在可用资金额度范围内。

项目资金使用计划经同级人力资源和社会保障部门信息化领导小组审批后执行。

第九条　省、市州社会保障卡服务中心根据本地区的工作任务向同级合作银行提出项目资金使用计划，市州项目资金使用计划应报省社会保障卡服务中心备案。

第十条　按照“谁招标、谁结算”的原则，省、市州社会保障卡服务中心招标采购的项目分别自行结算，市州招标采购的项目应报省社会保障卡服务中心备案。

第十一条　社会保障卡建设项目资金原则上每半年结算一次。

第五章 监督检查

第十二条　省、市州人力资源和社会保障部门机关纪委对社会保障卡建设项目资金管理进行监督。对于违法违规行为，一经发现，严格依法依规追究相关责任人的责任。

第十三条　社会保障卡建设资金的筹集、使用、管理情况接受审计部门的审计。

第六章　附 则

第十四条　本办法执行期间如遇国家或省里相关政策调整，将适时对本办法进行修订。

第十五条　本办法自2020年1月1日起施行，有效期5年。

湖南省社会保障卡建设项目管理办法

第一章　总　则

第一条　为规范湖南省社会保障卡（加载金融功能，下同）建设项目管理，确保项目顺利实施，根据《人力资源社会保障部 中国人民银行关于社会保障卡加载金融功能的通知》（人社部发〔2011〕83号）精神，制定本办法。

第二条　本办法适用于我省人力资源和社会保障部门使用社会保障卡建设项目资金的项目管理工作。

第三条　社会保障卡项目建设坚持权利、义务和责任相统一，公开、公平、公正，简化程序、提高效率的原则。

第二章　项目范围

第四条　社会保障卡项目建设范围：

1．社会保障卡信息系统建设及运维项目。主要包括：社会保障卡业务管理及应用系统的软件、硬件、网络、安全等项目。

2．制发卡项目。主要包括：社会保障卡数据处理、秘钥替换、卡片检测等项目。

3．其他相关项目。主要包括：社会保障卡宣传、应用推广、外包服务等。

第三章　项目立项

第五条　省、市州社会保障卡服务中心根据湖南省社会保障卡建设总体方案和部署，结合业务发展需要向同级人力资源和社会保障部门信息化领导小组提出社会保障卡建设项目。县市区社会保障卡建设项目由市州社会保障卡服务中心统筹管理。

第六条　省、市州社会保障卡服务中心启动社会保障卡建设项目立项前，需与相应合作银行进行沟通，就项目金额、采购方式、开票内容、验收方式等达成共识。

第七条　省、市州人力资源和社会保障部门信息化领导小组办公室牵头组织相关领域专家对社会保障卡建设项目进行可行性论证，并提出立项意见报同级信息化领导小组审定。

第八条　省、市州社会保障卡服务中心应当严格执行国家、人力资源社会保障部和湖南省有关标准、规范和要求，制定社会保障卡建设项目的方案，方案应包含信息系统安全技术应用的设计，并能够满足信息系统安全运行需要。

第九条　省、市州社会保障卡服务中心提出的社会保障卡建设项目预算金额应控制在可用资金额度范围内。

第四章　预算评审

第十条　省、市州社会保障卡服务中心应委托专业机构对预算金额在20万元（含）以上的社会保障卡建设项目进行预算评审。专业机构由省、市州人力资源和社会保障部门信息化领导小组办公室参照政府采购有关规定按程序确定。

第五章　项目采购

第十一条　社会保障卡建设项目由省、市州社会保障卡服务中心参照政府采购的相关规定依法依规进行采购，分级管理，各负其责。

第六章　项目实施

第十二条　省、市州社会保障卡服务中心分别负责各自采购的相关项目实施工作。

第十三条　项目具体承建单位根据项目合同内容和要求，完成相应的开发设计、设备供货、安装实施、技术服务以及相关项目建设工作。

第十四条　省、市州社会保障卡服务中心和合作银行按照各自的职责分工，加强联系，建立定期沟通协商机制，定期召开项目协调会，保障项目实施工作的正常开展。

第十五条　省、市州社会保障卡服务中心可安排第三方作为社会保障卡相关建设项目的监理单位，监理单位按照监理项目合同要求，开展项目监理工作。

第七章　项目验收及付款

第十六条　项目建设任务完成后，项目具体承建单位按照项目合同规定，及时收集、整理项目实施过程中的有关文件、资料等，建立健全项目档案，并向省、市州社会保障卡服务中心移交项目档案，提出验收申请。

第十七条　项目验收由省、市州人力资源和社会保障部门信息化领导小组办公室牵头组织实施。

第十八条　项目验收通过后，省、市州社会保障卡服务中心向各合作银行省级行开具付款通知书（附件2），由省社会保障卡服务中心汇集统一提交。

各合作银行省级行收到付款通知书之日起30日内支付相关费用给社会保障卡项目具体承建单位，并分别向省、市州社会保障卡服务中心出具付款回执单。

第八章　监督检查

第十九条　社会保障卡项目建设全程接受同级人力资源和社会保障部门机关纪委的监督，并接受审计部门审计。

第九章　附　则

第二十条　社会保障卡建设项目所形成的资产按照资产管理有关规定办理。

第二十一条　本办法执行期间如遇国家或省里相关政策调整，将适时对本办法进行修订。

第二十二条　本办法自2020年1月1日起施行，有效期5年。

附件1：

湖南省社会保障卡项目资金使用计划

市州：                                         单位：万元、台套

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 预算 金额 | 使用部门及用途 | 采购部门及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省/市州人力资源和社会保障厅/局意见： 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：                    填报人：          年    月    日

附件2：

付款通知编号：

湖南省社会保障卡建设项目付款通知

银行：

根据《湖南省人力资源和社会保障厅 中国人民银行长沙中心支行关于印发〈湖南省社会保障卡建设资金管理办法>　<湖南省社会保障卡建设项目管理办法>的通知》（湘人社发〔2019〕71号）有关规定，由 （承建商名称） 承建的  （项目名称）      经       省/市州人力资源和社会保障厅/局信息化领导小组办公室验收，符合《  （合同名称）    》相关条款要求，请按发票金额，将人民币共计  （大写金额）  元支付到（账户名称、开户行营业网点、账号）。

省/市州社会保障卡服务中心（章）

年   月   日

----------------------------------------------------------------------------------湖南省社会保障卡建设项目付款通知回执

省/市州社会保障卡服务中心：

根据《湖南省人力资源和社会保障厅 中国人民银行长沙中心支行关于印发<湖南省社会保障卡建设资金管理办法> <湖南省社会保障卡建设项目管理办法>的通知》（湘人社发〔2019〕 71号）有关规定，你中心付款通知编号     由 （承建商名称） 承建的  （项目名称）  共计人民币  （大写金额）  元已由 （合作银行）  付款至（账户名称、开户行营业网点、账号）。

附：银行转账回执

（银行）

年   月   日