## Sheet1
附件1
湖南省水利工程项目法人信用评价标准
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分
前期工作阶段 （1）（53分） | 项目法人组建 （1-1）（10分） | 人员情况 （1-1-1）（4分） | 项目法人代表、技术负责人、财务负责人及各类技术人员符合要求得4分；基本符合得2分；不符合要求得0分。
|  | 机构设置 （1-1-2）（3分） | 负责财务、工程、质检、安全、迁占移民、档案的机构健全，职责明确得3分；基本健全得2分；不健全、职责不清得0分。
|  | 制度建设 （1-1-3）（3分） | 建设管理制度、质量管理制度、安全管理制度、财务管理制度、档案管理制度、廉正制度等健全得3分；基本健全得2分；缺项得0分。
| 前期工作 （1-2）（8分） | 征地拆迁协调资金保障 （1-2-1）（4分） | 征地拆迁协调及时、建设资金及时拨付到位得4分；征地拆迁协调不及时、建设资金拨付不到位0分。
|  | 初步设计审查把关 （1-2-2）（2分） | 严格把关初步设计报告，且设计合理得2分；设计基本合理得1分；不合理得0分。
|  | 设计变更 （1-2-3）（2分） | 不存在设计变更或严格履行设计变更手续得2分；存在设计变更未履行相关手续得0分。
| 工程招标 （1-3）（15分） | 进公共资源市场交易 （1-3-1）（4分） | 严格按照国家和省有关规定，规范工程进入省市公共资源市场进行交易得4分，否则得0分。
|  | 招标代理机构 （1-3-2）（4分） | 委托的招标代理机构在湖南省水利建设市场信用信息平台备案且信誉良好得4分，否则得0分。
|  | 招标文件和评标办法 （1-3-3）（4分） | 认真执行国家颁布的招标文件范本及国家和省招标投标有关规定，严格执行省水利厅颁布的评标办法得4分，否则得0分。
前期工作阶段 （1）（53分） | 工程招标 （1-3）（15分） | 招标程序 （1-3-4）（3分） | 招标程序规范得3分，较为规范得2分，不规范得0分。
| 合同管理 （1-4）（10分） | 合同签订 （1-4-1）（5分） | 使用国家规定的合同范本，按规定提交履约保函、合同约定合规不存在企业垫资等现象，合同签订规范得5分；基本规范得3分；不规范得0分。
|  | 合同履约 （1-4-2）（5分） | 严格履行合同得5分；履行合同较好得3分；履行合同差得0分。
| 资金管理 （1-5） （10分） | 配套资金到位 （1-5-1）（5分） | 市县配套资金足额到位得5分；到位率80%以上得3分，到位率80%以下得0分。
|  | 资金使用 （1-5-2）（5分） | 严格按国家和省有关规定规范使用资金得5分；基本规范得3分；不规范得0分。
建设阶段 （2）（47分） | 建设管理 （2-1）（20分） | 建设程序 （2-1-1）（3分） | 建设程序规范，得3分；基本规范得2分，不规范得0分。
|  | 四制管理 （2-1-2）（3分） | 严格执行四制管理得3分；否则得0分。
|  | 进度管理 （2-1-3）（3分） | 按期全面完成建设任务得3分；基本完成得2分；未完成得0分。
|  | 资金管理 （2-1-4）（3分） | 按工程进度及时拨付工程款；得3分；未及时拨付得0分。
|  | 信息与档案 （2-1--5）（3分） | 信息报送及时、真实、准确，档案管理规范得3分；信息报送较好、档案较规范得2分，否则得0分。
|  | 工程验收 （2-1--6）（3分） | 及时组织完成验收，且验收工作规范有序得3分；基本规范、及时得2分；未验收或验收工作不规范得0分。
建设阶段 （2）（47分） | 建设管理 （2-1）（20分） | 移交管理单位 （2-1--7）（2分） | 及时处理验收遗留问题，并移交运行管理单位管理得2分，否则得0分。
| 对参建单位管理 （2-2）（12分） | 证件暂存保管制度 （2-2-1）（3分） | 严格执行持证上岗，对施工、监理单位主要负责人证件实行暂存保管制度得3分；否则得0分。
| 对参建单位管理 （2-2）（13分） | 考勤制度 （2-2-2）（3分） | 严格执行对施工、监理、检测单位主要人员考勤制度得3分；执行较好得2分；执行较差或未执行的得0分。
| 对参建单位管理 （2-2）（12分） | 签字签章制度 （2-2-3）（3分） | 严格执行总监理工程师、监理工程师、项目负责人（建造师）签字签章制度得3分；执行较好得2分；执行较差或未执行得0分。
|  | 公示制度 （2-2-4）（3分） | 严格执行参建单位主要人员公示制度得3分；执行较好得2分；执行较差或未执行得0分。
| 质量与安全管理 （2-3）（15分） | 第三方质量检测 （2-3-1）（3分） | 严格执行全过程第三方质量检测制度，检测单位资质、检测成果符合有关要求得3分；执行较好得2分；执行较差或未执行得0分。
|  | 安全生产标准化建设 （2-3-2）（5分） | 安全生产标准化建设等级评为一级得5分；二级得3分；三级得1分；未创建得0分。
|  | 质量与安全管理 （2-3-3）（4分） | 质量与安全管理体系健全、施工文明、管理到位、工程质量优良得4分；管理较好得2分；管理较差得0分。
|  | 质量与安全事故 （2-3-4）（3分） | 未发生质量与安全生产事故得3分，否则得0分。