2016年《政府工作报告》重点工作落实情况表

| 类别 | 重点工作内容 | 责任单位 （列第一位的为牵头部门） | 落实情况 |  | 是否完成 全年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、努力保持经济平稳健康发展 |  |  |  |  |  |
| （一）增强创新驱动发展能力 | 推进长株潭自主创新示范区建设，健全“省统筹、市建设、区域协同、部门协作”工作推进机制，构建人才引进激励、科技成果转化、资源开放共享、军民协同创新、科技金融结合等政策体系。 | 省科技厅 | 成立省长株潭自主创新示范区建设工作领导小组。将自创区建设纳入对长株潭三市和省直部门绩效考核体系。制定自创区人才引进、技术需求、平台需求、成果转化等科技创新清单。启动实施“长株潭高层次人才聚集工程”。12家单位获批国家科技成果评价试点机构。推进军民融合科技创新产业园和投融资平台建设。设立高新创投科技成果转化基金、中小企业合作成长基金、科技支行、科技担保公司，为科技型中小企业提供资金支持超过10亿元。长沙获“国家知识产权示范城市”称号，株洲高新区入选长江经济带国家级转型升级示范开发区，湘潭火炬创新创业园获批国家小型微型企业创业创新示范基地。 |  | 已完成 |
|  | 在高端装备、先进储能材料、“互联网＋”、大数据、节能环保、传感技术等领域实施一批关键技术协同攻关项目，实行企业技术需求和科技成果转化清单制度，支持企业技术改造和设备更新。推进企业联合高校、科研院所共建国家级重点实验室、工程实验室、工程中心和企业技术中心，建设工程机械、轨道交通、新材料等国家级创新中心。落实企业研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免政策。 | 省科技厅、省发改委、省经信委、省教育厅、省财政厅、省地税局、省国税局 | 印发《湖南省“十三五”科技创新规划》。设置省预算内创新能力建设专项资金，用于支持企业创新平台技术改造和设备更新。发布《关于开展省级制造业创新中心建设试点的意见》。在高端装备、先进储能材料等领域，启动实施6个省科技重大专项。实施省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项项目59个。获批2个国家工程试验室、6个国家企业技术中心、5家国家地方联合工程试验室；批复66家省级工程研究中心、工程实验室、企业技术中心。继续建设53个国家级、省级“2011协同创新中心”。落实高新技术企业所得税优惠政策，惠及高新技术企业716户，减免税额28.38亿元。 |  | 已完成 |
|  | 建设一批众创空间和农村“星创天地”。 | 省科技厅 | 中车株洲电力机车研究所有限公司“轨道交通国家专业化众创空间”入选首批17家国家专业化众创空间，新动力众创空间等30家众创空间入选国家级众创空间备案，新认定省级众创空间53家。省级“星创天地”试点67家。 |  | 已完成 |
| （一）增强创新驱动发展能力 | 推进省级财政科技计划和资金管理改革，深化科技成果处置权、收益权改革。 | 省科技厅、省财政厅 | 制定《湖南省科技计划项目管理流程》。建立经费后补助机制。即将出台《湖南省完善科研项目资金管理 激发创新活力的若干政策措施》。出台《湖南省促进高等院校科研院所科技成果转化的实施办法》，在长沙理工大学等5个单位开展科技成果使用权、收益权、处置权改革试点工作。 |  | 已完成 |
|  | 加强知识产权创造、运用、保护和管理。 | 省知识产权局 | 推进省知识产权交易中心和省高等院校知识产权运营服务中心建设，启动建立重点产业知识产权运营基金。开展专利权质押融资工作，质押融资金额达5亿元。完善打击侵权假冒工作考核体系，办理专利行政执法案件近2600件。全年专利申请量达到67779件，同比增长24.36%；其中发明专利申请量25524件，同比增长30.9%；每万人发明专利拥有量达到4.11件，同比增长24.76%。 |  | 已完成 |
| （二）加快制造强省建设 | 实施制造强省五年行动计划，抓好电力机车工程实验室及智能制造车间等重点项目建设。推动装备制造、钢铁、有色、石化等传统产业绿色化、品牌化发展，促进新能源、新材料、电子信息、生物医药、通用航空、两型住宅等新兴产业规模化、集约化成长，加快培育新能源汽车、高性能数字芯片、智能电网、3D打印、工业机器人等新增长点。推进浮空器、高效液力变矩器、北斗卫星应用等产业项目建设，加快军民融合产业示范基地建设。 | 省经信委 | 成立 “制造强省建设领导小组”。发布《湖南省贯彻<中国制造2025>建设制造强省五年行动计划（2016-2020）》，编制12个重点产业发展五年行动计划、4大标志性工程发展规划、7大专项行动计划、20大新兴优势产业链行动计划等配套文件。整合设立“制造强省”专项资金和新兴产业发展基金，基金总规模1000亿元。出台促进先进轨道交通装备、新材料等产业发展的意见。举办2016中国（长沙）智能制造峰会等活动。6个项目入选国家智能制造重大专项，威胜集团智能用电管理终端智能工厂列入国家智能制造试点示范项目，南车株机公司等10家企业获“湖南省智能制造示范企业”。 6家企业列入工信部互联网与工业融合创新试点。与国防科大共建湖南省产业技术协同创新研究院、与海军工程大学联合组建湖南省军民融合装备技术创新中心，建设株洲航空产业园、湘潭先锋工业园和平江工业园等3个国家级军民融合产业示范基地。 |  | 已完成 |
| （三）大力发展现代服务业 | 加快发展金融保险、研发设计、检测检验、信息技术服务、商务咨询等生产性服务业。 | 省发改委、省科技厅、省经信委、省商务厅、省质监局、省政府金融办、省知识产权局、湖南银监局、湖南保监局 | 银行存款余额4.2万亿元，同比增长15.9%；贷款余额2.75万亿元，同比增长13.7%；保费收入886.77亿元，同比增长24.52%；赔付支出338.41亿元，同比增长31.68%。加快发展移动互联网，预计全年实现营业收入574亿元，同比增长75%左右。首个国家级商贸会展平台“2016-2020中国食品餐饮博览会”举办权落户我省。19个国家质检中心落户我省。中国计量院长沙基地、星沙湖南省检验检测公共技术服务平台等重大项目进展顺利。长沙开建国内最大的检验检测特色产业园，47家国内外知名检验检测认证企业入驻园区。 |  | 已完成 |
| （三）大力发展现代服务业 | 积极发展教育文化、健康养老、体育休闲、家政服务等生活性服务业。 | 省发改委、省商务厅、省教育厅、省文化厅、省卫生计生委、省民政厅、省人力资源社会保障厅、省体育局、省妇联、省红十字会 | 出台《湖南省关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》，编制《湖南省“十三五”服务业规划重大项目表》，规划生活性服务业重大项目558个，计划投资约2万亿。推进职业教育集团化办学，拓宽职业院校与行业企业合作渠道。出台《加快推进养老服务业发展的实施意见》等政策措施。举办我省养老服务产业试点项目对接会。成立湖南省红十字健康产业发展中心。家政服务业吸纳从业人员65万人，行业年营业额达178亿元。 |  | 已完成 |
|  | 完善现代物流基础设施，加快发展第三方物流，促进物流业与电子商务、现代交通和产业体系的对接与配套。改善商贸基础设施，促进移动互联网、绿色、信息等新兴消费。 | 省发改委、省商务厅、省长株潭两型试验区管委会、省经信委、省交通运输厅 | 编制《湖南省“十三五”物流业发展规划》。组织实施现代物流业、农产品冷链物流三年行动（实施）计划。岳阳市获批国家现代物流创新发展试点城市。长沙金霞物流园开展国家示范物流园试点。常德市、怀化市入围国家物流标准化试点城市。推进“宽带中国”长株潭示范城市群项目建设。加强物流枢纽、货运站场建设，规划形成“以物流园区为骨干、以物流中心支撑、以城乡配送站点为补充”的三级道路运输物流节点体系。 |  | 已完成 |
|  | 深化与国内知名电商的战略合作，推动“湘品出湘”和“湘品网上行”，促进农村商贸综合服务体电商模式在全省范围落地运营。 | 省商务厅 | 全面推广“农村商贸综合服务体”电商模式。推动“湘品网上行”，淘宝、京东和苏宁三大电商平台已开设我省20多个市县的特色馆。深化实施“湘品出湘”工程，支持建设一批省外直销店、展示中心和物流集散中心，巩固北京、深圳等地“湘品出湘”公共服务平台建设，新建上海湘品展示交易中心。 |  | 已完成 |
|  | 完善云计算、大数据平台，提升金融、医疗、教育、旅游、交通、物流、邮政、快递、零售等领域的在线化、智能化水平。 | 省政府发展研究中心、省发改委等11家省直和中央在湘单位 | 基本完成云计算中心建设，稳步推进政务大数据平台建设。争取国家专项建设基金19.16亿元支持宽带工程、互联网＋等产业发展。推动省内银行业金融机构大力发展网上银行、手机银行、微信银行，创新推出系列在线金融产品。基本建成全省教育信息化实名认证服务体系。组建湖南旅游数据中心和旅游城市大数据合作联盟。开发“湖南旅游”微信公众平台服务号。基本建成交通云计算中心及全省交通行业数据资源中心。建设物流公共信息平台和大数据物流信息平台。开展智能邮政快递服务模式创新，全省快递业务量同比增长53.46%。 |  | 已完成 |
|  | 加快传统媒体和新兴媒体融合发展，以互联网技术促进文化产业内容、形式和业态创新，支持文化产业示范园区（基地）建设。 | 省文产办、省文化厅、省新闻出版广电局 | 推进动漫、文化会展、创意设计、网络文化、数字文化服务为代表的新兴文化产业发展。加快科技与文化融合，新湖南客户端下载量已达1600万，时刻客户端下载量已达1500万。数字出版标准化应用工作进一步加强。 |  | 已完成 |
| （三）大力发展现代服务业 | 加快发展现代旅游业，打造张家界等精品景点景区和旅游线路，加强旅游配套服务，培育新兴旅游业态。 | 省旅发委 | 出台《湖南省旅游业“十三五”发展规划纲要》等。崀山成功创建国家5A级景区。依托张家界、崀山世界自然遗产地，老司城世界文化遗产地等资源优势，打造世界知名精品景点景区和线路。加强以旅游厕所建设为重点的公共服务配套建设，推进旅游新业态新产品发展，建设全国自驾车房车营地18个，张家界天门山旅游区列入首批国家通用航空旅游示范工程；启动创建国家中医药健康旅游示范区4个、基地14个、示范项目47个。 |  | 已完成 |
| （四）加快转变农业发展方式 | 稳定粮食、生猪、油料等主要农产品生产，确保粮食总产稳定在600亿斤左右。 | 省农委 | 全年粮食总产590.6亿斤，基本完成粮食总产稳定在600亿斤左右目标。预计油料总产221.33万吨、生猪出栏6000万头，与去年基本持平。 |  | 基本完成 |
|  | 继续划定永久基本农田，大规模推进土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，抓好以水库除险加固、灌区续建配套和节水改造、“五小”水利为重点的农田水利建设。 | 省国土资源厅、省发改委、省农委、省水利厅、省财政厅 | 完成县市区城镇周边基本农田划定调查、核实、举证、布局审查和全域基本农田划定布局审查。高标准农田建设试点县市区由13个增加到20个。安排农村土地整治项目534个，建设高标准农田182.45万亩。争取水利中央投资41.33亿元、专项建设基金86.66亿元，支持水库除险加固等农业、水利建设。10个高标准农田水利设施建设试点县已全部开工建设。投入财政奖补资金1.5亿元，支持1119个村的群众开展“五小”水利建设。 |  | 已完成 |
|  | 突出农业品牌培育和提升，继续实施“百千万”工程，推进农村一二三产业融合发展，打造粮油、畜禽、水产、果蔬、茶叶、林产等千亿产业，积极发展生态农业、休闲观光农业。 | 省农委、省发改委、省财政厅、省工商局、省质监局、省经信委、省商务厅、省粮食局、省供销合作总社、省林业厅 | 培育评选农产品湖南名牌50个。新增7个地理标志产品，总数达到68个。继续实施“百千万”工程，相关补助资金全部下达。争取中央农村一二三产业融合发展试点资金1亿元，省财政整合配套6000万元，在16个县市进行试点。宁乡县等5个县（区）入围国家农业产业融合发展试点示范工程。全省粮油加工业总产值达到1290亿元，实现销售收入1240亿元。实现林业产业总产值3710亿元，同比增长15%。全省休闲农业经营主体达1.6万家，年接待游客1.56亿人次，预计全年实现经营收入320亿元，同比增长23.1%。 |  | 已完成 |
|  | 大力推广良种良法和先进适用农机，提高主要农作物生产全程机械化水平。依法推进土地经营权有序流转，培育一批农机、农技专业服务合作社和种养结合的家庭农场，推广土地托管、代耕代种、联种联收、统防统治等专业化、规模化服务模式。 | 省农委 | 全省杂交水稻制种面积35.89万亩。水稻、油菜和花生等8种主要农作物生产的机械化水平分别达到70.6%、52.6%、45%。全省农民合作社已有5.9万家、家庭农场突破3万户、农业企业达到5.4万家、农业社会化服务组织4.5万个，耕地流转面积达到2015.2万亩，占家庭承包耕地总面积的38.5%。 |  | 已完成 |
|  | 创建农业标准化示范县、乡和基地。 | 省农委、省质监局 | 创建省级标准化示范县31个，全省标准化种植面积达4200万亩，生猪标准化养殖突破3500万头，水产健康养殖示范面积200多万亩，绿色食品原料基地800多万亩。“三品一标”认证总数2975个，产品总产量745万吨，总产值达710亿元。 |  | 已完成 |
| （四）加快转变农业发展方式 | 支持益阳等国家现代农业示范区建设。 | 省农委 | 认定益阳市现代农业特色产业园省级示范园33个，培育扶持家庭农场841个，农作物耕种收综合机械化率达到76.3%。 |  | 已完成 |
|  | 防控重大动物疫情，建设农产品质量安全追溯和信用体系。 | 省农委、省工商局、省质监局 | 全省牲畜免疫标识佩带率100%，畜禽群体免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度达100%。在5县开展质量追溯和诚信建设试点。创建省级乡镇农产品质量安全监管示范站31个，国家、省级农产品质量安全县23个。 |  | 已完成 |
|  | 认真做好第三次全国农业普查。 | 省统计局 | 第三次全国农业普查有关工作顺利推进，全省各级政府均成立领导小组，选聘农普指导员、普查员156520人，下拨工作经费1.61亿元。 |  | 已完成 |
| 二、全面深化改革开放 |  |  |  |  |  |
| （五）加大供给侧结构性改革力度 | 认真落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性。 | 省发改委、省经信委、省财政厅、省住房城乡建设厅、省国资委、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局 | 制定我省推进供给侧结构性改革的实施意见，关停封存中冶湘重50万吨炼钢产能，化解煤炭产能2073万吨，超额完成全年任务。商品房待售面积0.99亿平方米，库存去化周期14.5个月，较去年底缩短5.5个月；规模以上工业企业存货2808亿元，同比增长仅3.7%。煤炭、钢铁等重点去产能行业中长期贷款净下降18.1亿元。个人住房消费贷款同比增长32.4%。发布实施“4+2”重大项目575个，总投资16810亿元，补齐公共基础设施短板；非公经济增加值同比增长8.9%，占全部规模工业的76.6%，比2015年同期提高1.5个百分点。 |  | 已完成 |
|  | 采取技术改造、兼并重组、债务重组和破产清算等方式，积极稳妥化解过剩产能。 | 省发改委、省经信委、省国资委 | 出台《湖南省供给侧结构性改革去产能方案（2016—2018）》《湖南省落后产能市场化退出专项实施方案》《湖南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》。抓紧推进华菱集团重大资产债务重组工作，重组后预计可实现年净利润40亿元以上。 |  | 已完成 |
|  | 深化户籍和居住证制度改革。 | 省公安厅 | 出台《湖南省常住户口登记管理办法》、《湖南省常住户口登记管理办法实施细则》。 |  | 已完成 |
|  | 实施以满足新市民住房需求、购租并举为方向的住房制度改革，加大棚改货币化安置力度，大力发展住房租赁市场，积极化解房地产库存。 | 省住房城乡建设厅 | 出台《湖南省加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》。下拨专项补助和基础设施配套资金时，对货币化安置、新建项目和综合整治按1.1、0.9和0.6的系数差别化分配。全省城市棚户区货币化安置率达52.64%。 |  | 已完成 |
|  | 把降低实体经济企业成本、减轻企业负担作为供给侧结构性改革的突破口。 | 省发改委、省经信委 | 出台降低实体经济企业成本系列政策，各项降低成本政策预计每年可减轻实体经济企业负担350亿元。取消、停征、降标和放开近100项涉企收费，全面停征价格调节基金，为企业减负约55亿元。降低大工业用电价格，减少企业电费支出约57亿元。降低制度性交易成本，为企业减负约1.5亿元。 |  | 已完成 |
| （五）加大供给侧结构性改革力度 | 积极推进“营改增”。 | 省财政厅、省国税局、省地税局 | 全面推开营改增试点，全省试点纳税人361611户，入库增值税200.11亿元，全省增值税纳税人共减负83.94亿元，完成全年目标。 |  | 已完成 |
|  | 精简归并“五险一金”。 | 省人力资源社会保障厅 | 研究推进职工医保与生育保险合并实施。对企业和机关事业单位退休人员养老金进行同步调整。将新农合与城镇居民医保统一归口到人社部门。全面实施城乡居民大病保险。 |  | 已完成 |
|  | 清理规范中介服务。 | 省发改委 | 清理规范153项中介服务事项，三分之二的事项取消了强制性要求。取消、降低、放开了一批涉企经营服务性收费事项。 |  | 已完成 |
|  | 尽力降低企业电力价格、物流费用。 | 省发改委、省经信委、省交通运输厅、省商务厅、湖南能源监管办 | 下调省电网一般工商业电价1.08分/千瓦时。通过停征城市公用事业附加、下调水电上网电价等措施，减轻大工业用户负担约57亿元。研究起草我省物流业降本增效实施意见。 |  | 已完成 |
|  | 推进要素市场改革，实施煤电价格联动。 | 省发改委、省能源局、省经信委、湖南能源监管办、省电力公司 | 启动新一轮煤电联动，下调火电上网电价2.49分/千瓦时。 |  | 已完成 |
|  | 深化低丘缓坡开发利用和城乡建设用地增减挂钩试点。 | 省国土资源厅 | 为湘西州争取国家低丘缓坡等未利用地开发利用试点指标800公顷，通过国土资源部对我省低丘缓坡试点工作实地评估验收；出台《关于用好用活用足增减挂钩政策对易地扶贫搬迁工作实行特殊土地政策支持的意见》，在邵阳市新邵县、隆回县，娄底市新化县开展试点工作。 |  | 已完成 |
|  | 建设科技成果转化和技术交易网络平台。 | 省科技厅 | 推进科技成果转化和技术交易网络平台建设，目前已进入测试调整阶段。 |  | 已完成 |
|  | 放宽市场准入，鼓励社会资本参与国企改革重组和公共领域建设，引导支持非公企业转型创新发展。 | 省发改委、省国资委、省经信委、省工商联 | 建立完善PPP项目库。制定《湖南省深化投融资体制改革的实施意见》、《湖南省促进民间投资六大专项行动》等措施，鼓励社会资本参与公共领域建设。积极发展混合所有制经济，加快国有企业产权多元化改革，支持民间资本参与国有企业战略性重组。 |  | 已完成 |
|  | 优化经济发展环境。 | 省发改委 | 清理规范行政审批事项，强化行政审批电子监察，推进行业协会商会与行政机关脱钩，集中整治工程建设项目违规招投标问题，及时协调项目建设中的问题。 |  | 已完成 |
|  | 强力推进社会信用体系建设。 | 省发改委，人民银行长沙中心支行 | 不断深化信用建设实施领域，完善信用信息系统建设，强化联合奖惩机制，扩大诚信宣传教育，深化试点示范建设。 |  | 已完成 |
| （六）加快行政管理体制改革 | 深入推进简政放权和行政审批制度改革。 | 省编办 | 取消137项行政审批事项，清理规范153项中介服务事项。成功申报国家第二批相对集中行政许可权改革试点地区，确定芙蓉区开展试点工作。 |  | 已完成 |
|  | 加快行业协会商会与行政机关脱钩。 | 省发改委、省民政厅 | 全省1012家行业协会商会纳入第一批脱钩试点，已有1009家完成脱钩任务。 |  | 已完成 |
|  | 积极推动事业单位分类改革。 | 省编办 | 在湘潭、岳阳2市及所辖湘潭县等4个县（市）开展承担行政职能事业单位改革试点工作，目前正根据中央编办意见修改完善改革试点方案。 |  | 已完成 |
|  | 全面完成党政机关公车改革，启动事业单位公车改革。 | 省发改委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省机关事务管理局 | 完成省直机关公车改革，基本完成市县公车改革，启动企事业单位公车改革。 |  | 已完成 |
|  | 进一步深化商事制度改革。 | 省工商局 | 2016年9月20日起全面实施企业“五证合一、一照一码”登记制度改革，12月1日起实行个体工商户“两证整合”改革，全省共发放“一照一码”企业营业执照41.78万份，其中“五证合一”后发放营业执照4.37万份，“一照一码”执照登记信息全面实现五部门交换共享。 |  | 已完成 |
|  | 加快公共资源交易管理体制改革。 | 省发改委 | 省公共资源交易电子平台已上线运行，实现全省上下联动。14个市州原有各类县级交易平台122个，只保留21个县级分中心，并全部转为分支机构，与市级平台统一标准、统一运行、统一管理。 |  | 已完成 |
| （七）推动投融资体制改革和金融创新 | 发展政府性基础设施基金，设立新兴产业投资基金，探索建立省级股权投资基金、风险补偿基金。 | 省财政厅、省发改委、省交通运输厅、省水利厅 | 组建并稳步实施铁路建设基金，开展高速公路建设基金前期准备工作，制定新兴产业投资基金方案，调研产业投资基金，加快组建农村一二三产业融合基金；统筹安排省级风险补偿资金；与多家银行合作组建基金支持水利工程建设。 |  | 已完成 |
|  | 支持地方金融类企业做大做强。 | 省政府金融办、省财政厅等7家省直和中央在湘单位 | 出台《关于加快金融业改革发展的若干意见》，支持成立省级金融控股集团、省级金融资产管理公司，推动财富证券和吉祥人寿增资扩股，安排797万元推动农村金融服务体系建设，安排3000万元促进中小微企业直接融资补助资金，安排1500万元配套资金支持村镇银行发展，安排中小企业发展专项资金20705万元支持54家融资性担保机构。 |  | 已完成 |
|  | 支持申报组建地方法人财产保险公司和民营银行。 | 省政府金融办、湖南保监局、湖南银监局 | 筹建泰邦财产保险股份有限公司；三湘银行于2016年12月26日开业。 |  | 已完成 |
| （七）推动投融资体制改革和金融创新 | 推进国家农村金融服务体系改革试点，加快农信社改革，支持设立村镇银行，推动小额贷款公司和融资性担保机构持续健康发展；扩大股票、债券等多层次资本市场融资，推动险资入湘。 | 省政府金融办、省发改委等8家省直和中央在湘单位 | 推进沅陵县农村金融改革试点。基本完成全省农信社改革，全省已开业农商行92家。新开业村镇银行8家，已设立村镇银行39家。批准开业小贷公司217家（2016年开业1家），注册资本179.81亿元。5家企业上市，首发融资12.31亿元，全省境内外上市公司达103家，实现直接融资3147.08亿元。举办全省保险资金项目对接会。 |  | 已完成 |
|  | 积极稳妥扩大企业债券发行，规范各类融资行为，加强风险监测预警和处置，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。 | 省政府金融办、省发改委等8家省直和中央在湘单位 | 全年获批企业债券31只，总规模453.1亿元，连续三年居全国第二。编制《湖南省企业债券募集和偿债基金监督管理办法》，防范债务风险；开展债券募投项目专项督查；组织测算2016年政府债务风险情况，对37个高风险地区进行预警。 |  | 已完成 |
| （八）推进财政体制和国企国资改革 | 完善全口径预算分配、财政管理综合绩效考评、债务预算管理与风险防控机制，编制省级重大基础设施项目债务预算中期规划，做好政府存量债务置换工作。 | 省财政厅 | 将政府全部收入和支出纳入年初预算。完善全口径预算管理，逐步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。将16项基金转列一般公共预算。探矿权采矿权价款等专项收入严格实行“收支两条线”。首次开展全省市县财政管理绩效综合评价工作。成立省级政府性债务预算管理和风险控制联席会议制度。编制2016-2018年省级重大基础设施建设中期融资债务规划。发行置换债券2940.4亿元，平均利率2.79%。 |  | 已完成 |
|  | 探索建立水利、交通领域事权与支出责任相匹配机制。 | 省财政厅、省发改委、省水利厅、省交通运输厅 | 起草水利、交通运输领域财政事权与支出责任划分实施方案；研究制订《湖南省水利基本建设项目投资管理暂行办法》，推进高速公路、干线公路建设体制改革。 |  | 已完成 |
|  | 推进省属监管国有资本布局调整与国有企业重组整合，规范省属监管企业董事会建设和企业负责人薪酬管理。加快推进省属国有企业和中央在湘企业“三供一业”分离移交。 | 省国资委、省财政厅、省人力资源社会保障厅 | 研究制订省属国有资本布局结构调整与企业重组整合总体方案。推进华菱集团与湖南财信金控集团资产重组。完成组建省交通水利建设集团，组建、改组设立省国有资本运营公司等4家公司。稳步推动发展集团合并整合安居投、黄金集团与稀土集团重组整合、建工集团改革重组。启动华菱等4户企业规范董事会建设。选择华天集团等企业开展职业经理人制度试点，确定31户省管企业和97名企业负责人进行薪酬制度改革。95个省属企业全部启动“三供一业”移交工作，131家驻湘央企中109家已全面开展分离移交工作。 |  | 已完成 |
| （九）深化农业农村改革 | 加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证，整合各项涉农资金，推进农业“三项补贴”改革，深化国有林场、国有农场和供销合作社综合改革。 | 省农委、省财政厅、省发改委、省国土资源厅、省林业厅、省供销合作总社 | 推进农村土地承包经营权确权登记颁证，完成确权面积2164.5万亩，占全省家庭承包面积的43.1%。推进农业“三项补贴”改革工作，下达耕地地力保护补贴资金56.8亿元，下达适度规模经营资金10.55亿元。制定《2016年湖南省深化国有林场改革工作要点》，怀化市全面启动国家集体林业综合改革试验。起草《关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》。制定出台《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，完成第一阶段综合改革试点工作。 |  | 已完成 |
| （九）深化农业农村改革 | 稳步推进农业水价、输配电和天然气价格改革。 | 省发改委、省水利厅、湖南能源监管办、湖南电力公司 | 制定出台《关于推进农业水价综合改革的实施意见》，确定宁乡等9个县市开展试点。输配电价改革试点方案获国家发改委批复。液化石油气价格已放开。 |  | 已完成 |
| （十）提升开放型经济发展水平 | 实施对接“一带一路”战略三年行动方案，大力开拓南美、东盟、非洲、中东等新兴市场，拓展国际交流合作渠道，完善企业“抱团出海”、“借船出海”和风险预警机制，支持省内优势企业在境外建立生产研发基地、承包国际工程项目、实施跨国兼并收购。 | 省发改委、省商务厅、省经信委、省农委、省外事侨务办、省国资委 | 成立湖南推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组。出台对接“一带一路”建设实施意见和三年行动计划，梳理对接项目123个，总投资3423亿元。推进我省潇湘农机产业园等中俄合作项目。完成对东盟10+1国的对外投资产业和国别指导意见。新增国际友好城市6对。制定《湖南省工业企业“走出去”“十三五”规划》。目前有境外投资企业1331家，对外承包工程企业96家，外派劳务企业16家；预计全年中方合同投资额32.26亿美元，同比增长15.9%，对外承包工程和劳务合作营业额59.0亿美元，同比增长14.2%。 |  | 已完成 |
|  | 加强与周边省区的区域合作，推动“湘赣”、“湘粤”等开放合作试验区建设。 | 省发改委 | 印发《湘黔高铁经济带建设任务清单》。向国务院上报《湘赣开放合作试验区发展规划》。草拟湘粤开放合作试验区规划。 |  | 已完成 |
|  | 促进外贸转型升级，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口，发展旅游、运输、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易，支持建设中国（长沙）跨境贸易电子商务综合试验区。 | 省商务厅、省科技厅等12家省直和中央在湘单位 | 烟花爆竹出口5.5亿美元，同比增长11%。食品农产品出口11亿美元，同比增长25%。预计全年服务业进出口总额达到60亿美元，同比增长超过10%；纳入商务部统计的服务外包执行金额超过150亿元，同比增长超过12%。2016年新获批6家国家级出口食品农产品示范区。金霞跨境保税直购中心、湖南高桥大市场国际商品展示贸易中心等进口商品交易平台及跨境电商陆续建成并投入运营。 |  | 已完成 |
|  | 放大进口指定口岸功能，扩大先进技术设备、关键零部件、能源资源和重点消费品进口。 | 省商务厅、省科技厅等6家省直和中央在湘单位 | 推动长沙霞凝铁路一类口岸规划建设，依托中欧班列，把长沙打造成华南国际陆港平台。岳阳城陵矶水运口岸叠加进口粮食、肉类、汽车整车和固体废物指定口岸资质，长沙航空口岸叠加进境水生动物和冰鲜水产品指定口岸资质。 |  | 已完成 |
|  | 提升招商引资实效，吸引跨国公司区域总部、营运中心和研发中心落户湖南，做好专业化、产业链、点对点和网络招商。 | 省商务厅 | 以韩国、台湾和长三角地区为重点市场，加大招商引资和承接产业转移的力度，预计全年实际使用外资128.5亿美元，同比增长11.1%；实际到位内资4360亿元，同比增长15%。 |  | 已完成 |
|  | 积极发挥境外湘籍商协会和异地商会作用，支持邵阳湘商产业园建设；鼓励、引导和支持广大湘商回故乡、建家乡。 | 省商务厅、省外事侨务办、省工商联、省贸促会 | 制定实施“湘商兴湘”三年行动计划(2016-2018)。近年来，湘商回乡较大规模投资项目56个，总投资9014亿元，实际到位资金8845亿元。 |  | 已完成 |
| （十）提升开放型经济发展水平 | 加快建设高铁经济带，发展临港、临空经济，加强航空、水运、陆运以及电子口岸建设，充分发挥衡阳、湘潭、岳阳综合保税区政策功能优势、产业集聚效应和示范引领作用，推动郴州出口加工区转型整合为综合保税区。 | 省发改委、省交通运输厅等7家省直和中央在湘单位 | 长沙黄花综合保税区获国务院批复。申请设立长沙临空经济示范区。城陵矶新港与日韩港澳台等近海国家和地区水路直航，并新开通至东盟、澳大利亚海上接力航线。支持衡阳、湘潭、岳阳综合保税区项目建设，郴州出口加工区转型升级为综合保税区。出台《关于促进加工贸易创新发展的实施意见》。 |  | 已完成 |
|  | 推进国际贸易单一窗口建设，深化通关作业无纸化、区域通关一体化、关检合作“三个一”、集中汇总纳税等改革；提升湘欧快线、“五定班列”、多式联运效益，拓展国际国内航班航线。 | 省商务厅、省发改委等9家省直和中央在湘单位 | 初步拟定国际贸易单一窗口建设方案，着手编制建设规划，确定实施“口岸云”建设计划。狭义一体化报关单数占比23.77%，通关无纸化率达96.61%。连续三年制定《全面推进关检合作“三个一”工作方案》。深化集中汇总纳税改革，汇总征税企业达13家，开征税款金额15.83亿元，同比增长234.6%。湘欧快线正式纳入中欧班列统一品牌管理，“湘欧快线”共发运进出口货物7612车、17.3万吨、货值4.93亿美元。 |  | 已完成 |
| 三、积极扩大有效投资 |  |  |  |  |  |
| （十一）启动30大工程，推进1000个重大项目，完成固定资产投资3万亿元左右 | 启动30大工程，推进1000个重大项目，完成固定资产投资3万亿元左右。 | 省发改委 | “313”年度投资计划共1157个项目，总投资43914.2亿元，年度计划投资9828.6亿元，现已累计完成投资1万亿元。 |  | 已完成 |
|  | 力争建成高速公路300公里以上、干线公路1000公里；加快湘江、沅水等高等级航道和一江一湖四水相关港口建设。 | 省交通运输厅 | 新增高速公路通车里程427公里，完成国省干道建设里程1182公里。湘江一期株洲航电枢纽至城陵矶281公里Ⅱ级航道整治基本完成，湘江二期衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里Ⅱ级航道整治已全面开工，沅水浦市至常德高等级航道建设工程有序推进。长沙港铜官港区、澧县港小渡口港区戴家湾码头、安乡港长岭洲港区千吨级码头等港口建设加快推进。 |  | 已完成 |
|  | 推进怀邵衡、黔张常、蒙华湖南段等铁路建设，新开工张吉怀、湘桂扩能改造等铁路项目。 | 省发改委 | 怀邵衡、黔张常、蒙华湖南段项目建设总体进展顺利。张吉怀铁路开工建设。湘桂扩能改造项目由于铁路总公司决定缓延实施，可研前置省内各项工作全部完成，将积极争取2017年开工建设。 |  | 基本完成 |
|  | 推进长沙航空枢纽和其他市州支线机场建设。 | 省发改委、省机场管理集团、省商务厅、长沙海关、湖南出入境检验检疫局 | 长沙航空枢纽地位不断增强，黄花机场旅客吞吐量突破2000万人次，开辟航线191条，开通直飞21个国家（地区）的73条国际（地区）航线，新增开通长沙－洛杉矶、长沙－澳大利亚悉尼、墨尔本航线。长沙黄花机场东扩工程、邵阳武冈机场主体工程完工，进入试航阶段。岳阳三荷机场进展顺利。郴州机场获得国务院、中央军委联合立项批复。 |  | 已完成 |
| （十一）启动30大工程，推进1000个重大项目，完成固定资产投资3万亿元左右 | 稳步推进电源点项目，推进五强溪水电站扩机项目前期，加快实施酒泉—湖南特高压直流输电工程，开工建设7条500千伏省内特高压配套线路、长沙艾家冲变电站扩建等主电网项目；开工建设中石化新疆煤制气外输管道工程湖南段，建成投产7条省内支干线；积极发展风电和光伏发电等清洁能源。 | 省发改委、省水利厅、省能源局、省经信委、省电力公司 | 株洲攸县电厂投产发电。神华永州电厂完成投资15亿元，正在进行主体施工。华容电厂、平江电厂、怀化石煤电厂正有序推进有关前期工作。五强溪扩机工程完成核准。酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程湖南段已完成投资20亿元，7条500千伏省内特高压配套线路均已开工。长沙艾家冲变电站扩建项目投产。新疆煤制气外输管道工程湖南段已进入初步设计阶段，省内支干线竣工投产7条，新开工8条。制定《湖南省“十三五”光伏扶贫“百点千村万户”工程实施方案》，筹集约1亿元进行试点，带动光伏产业约3.5亿元投资。 |  | 基本完成 |
|  | 继续推进涔天河水库枢纽和灌区工程、莽山水库等项目，争取启动毛俊水库建设。 | 省水利厅、省发改委、省移民局 | 涔天河水库扩建工程下闸蓄水，涔天河灌区工程完成投资7亿元。莽山水库工程完成投资3.91亿元，正在填筑坝体。毛俊水库开工建设。 |  | 已完成 |
|  | 加快光纤高速宽带和第四代移动通信网络建设，实施“宽带乡村”工程。 | 湖南通信管理局 | 完成高速宽带网络建设投资98.1亿元。全省14个市州已全部达到光网城市标准。4G网络全面覆盖乡镇以上城区。“宽带乡村”示范工程建设完成9个市州21个县市区8883个行政村的施工任务。 |  | 已完成 |
|  | 建成长株潭城际铁路，加快长株潭城市轨道交通建设，完善停车场、新能源充电桩等设施，推进长沙地下综合管廊、常德海绵城市建设试点及城市黑臭水体整治。 | 省发改委、省经信委、省住房城乡建设厅、省水利厅 | 长沙磁浮、长株潭城铁已正式运营。编制《长株潭城际轨道交通发展规划修编》、《湖南磁浮轨道交通发展规划》，长株潭轨道交通已启动前期工作。编制《长株潭充电基础设施互联互通详细规划（2016-2020）》，拟将长株潭地区作为充电基础设施建设项目示范地区。出台推进海绵城市、地下综合管廊建设的实施意见，综合管廊开工里程127公里。全面整治城市黑臭水体，加大督查力度，将黑臭水体治理纳入PSL项目库。 |  | 已完成 |
|  | 推进创新创业园区“135”工程建设，完善配套服务，推动扩权强园。 | 省发改委 | “135”工程累计完成固定资产投资1225亿元，建成各类标准厂房3670万平方米，在建1092万平方米，累计引进“双创”企业超过5000家。 |  | 已完成 |
| 四、不断拓展区域城乡协调发展新空间 |  |  |  |  |  |
| （十二）促进区域协调发展 | 以规划、交通、产业、科技创新、生态环境治理、公共服务为重点，以17个特色产业园区为载体，推进长株潭一体化发展。 | 省发改委、省长株潭两型试验区管委会、省交通运输厅等10家省直和中央在湘单位 | 长株潭三市城区地铁、轻轨等轨道交通规划启动编制，长株潭三市公交、健康已基本实现一卡通，长株潭城际铁路正式通车运营, 建立三市规划共享和联席会议制度。新增认定长沙高新区、岳麓工业集中区2家省级特色产业园区。对长沙节能环保产业园、株洲轨道交通装备产业园、湘潭新能源装备产业园等17家园区进行授牌。 |  | 已完成 |
|  | 高起点建设湖南湘江新区，努力打造高端制造研发转化基地和创新创意产业集聚区、产城融合城乡一体的新型城镇化示范区、全国两型社会建设引领区、长江经济带内陆开放高地。 | 湖南湘江新区管委会 | 湘江新区获批国家级双创基地，全年预计实现地区生产总值1779亿元，增长12%。完善湘江新区顶层设计，编制《湖南湘江新区发展规划（2016-2025年）》、《高端制造研发转化基地和创新创意产业集聚区发展规划》等。2016年新区签约项目166个，总投资9000亿元，其中产业项目137个，总投资3550亿元。 |  | 已完成 |
| （十二）促进区域协调发展 | 推动环洞庭湖区全面融入长江经济带，发挥岳阳城陵矶“一区一港四口岸”优势，大力发展临江临港产业，加快环湖公路和特色城镇建设。 | 省发改委 | 岳阳综合保税区正式封关运行。开通海轮航道、“五定”班轮航线和21世纪海上丝绸之路岳阳—东盟接力航线，引进国际商贸保税物流中心项目。编制完成洞庭湖环湖路总体规划设计方案和建设推进方案，已建成120公里路段。杨林寨、凤凰(属汨罗市)等7个特色生态城镇示范镇建设加快推进。 |  | 已完成 |
|  | 完善湘南承接产业转移示范区的园区、口岸、会展平台功能。 | 省商务厅、省发改委等6家省直和中央在湘单位 | 支持永州经开区、郴州经开区申报国家级经开区。启动湘南示范区第五批重大项目建设。举办首届郴商大会暨“迎老乡、回故乡、建家乡”招商对接会、第四届中国湘南国际承接产业转移投资贸易洽谈会暨湖南名优商品交易展。 |  | 已完成 |
|  | 促进大湘西地区加快发展，推动特色产业、基础设施、生态保护、城镇建设和公共服务等项目建设。 | 省发改委、省扶贫办等13家省直和中央在湘单位 | 编制大湘西地区“十三五”产业发展规划。推进大湘西地区全面建成小康社会推进工作三年行动计划八大工程28个专项建设，推进大湘西地区文化生态旅游精品线路建设工程、茶叶公共品牌建设、重大产业项目奖补、冷链物流、非物质文化遗产保护项目、矿泉水资源开发利用等项目建设。 |  | 已完成 |
|  | 推动娄底等资源型城市转型发展。 | 省发改委 | 印发支持娄底市资源型城市转型发展重点任务分工方案。冷水江市和资兴市在国家发改委组织的全国67个资源枯竭城市绩效考核中评为优秀，预计新增中央专项转移支付2000万元以上。 |  | 已完成 |
| （十三）加强城市规划、建设和管理 | 转变城市发展方式，发挥中心城市作用，走集约化城市发展道路。依法制定和执行城市规划，推进城市总体规划与主体功能区、经济社会发展等规划的衔接，编制城乡一体的城镇发展规划。塑造城市特色风貌，提高城市设计和建筑水平，保护城市历史文化。完善城市公共服务，抓紧实施棚改三年计划，推进供水、供气和污水、垃圾处理设施建设，加快城乡公交一体化，推行“以公共交通为导向”的开发模式。落实城市管理主体责任，加强城镇地下管线普查及市政公用设施安全监管。推进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口进城落户，提高户籍人口城镇化率；抓好长沙、株洲以及资兴、津市—澧县、芷江等国家新型城镇化综合试点；加强农村饮水、电力、道路、通信等基础设施建设，整治4000个以上行政村的人居环境。 | 省住房城乡建设厅、省发改委、省公安厅、省交通运输厅、省水利厅、省农委、省环保厅、湖南电力公司、湖南通信管理局 | 出台《省委省政府关于进一步加强和改进城市规划建设管理工作的实施意见》。启动新一轮到2030年省域城镇体系规划制定，推进省域层面城镇体系规划和主体功能区规划、土地利用总体规划、生态环境保护等规划的协同。大力提高城市设计和建筑水平，开展新型城镇化标准设计图集体系建设，推进建筑节能，推广装配式建筑。全省各类棚户区改造开工45.9万套，开工率100 %。“两供两治”设施建设全年累计完成投资546.4亿元，占规划总投资的80%；建成329个项目，355个项目开工在建，占项目总数的81%。推动农村客运发展城乡一体化水平，开通6条长株潭城际公交试点线路，长株潭9条城际快速干道实现通车目标。出台《湖南省常住户口登记管理办法》、《湖南省常住户口登记管理办法实施细则》，与2015年底相比，2016年户籍人口城镇化率预计提升1.13%。5个国家新型城镇化综合试点推进顺利。组织上报了第三批国家新型城镇化试点，目前国家发改委正在评审。新增农村饮水安全人数255万人。全省农村行政村光网覆盖率由年初的54.9%提升至69.72%，4G网络覆盖率从年初的86.4%提升到93.4%。启动我省农村垃圾五年专项治理工作，下达5000个村及相应集镇的生活垃圾治理任务，已完成5053个，超额完成年度任务。 |  | 已完成 |
| （十四）推进县域经济发展 | 深化省直管县（市）经济体制改革试点。 | 省发改委、省编办 | 印发《湖南省赋予省直管县经济体制改革试点县（市）部分市级经济社会管理权限目录的通知》（湘政办发〔2016〕13号）。13个市完成省直管县经济体制改革试点县（市）的方案。 |  | 已完成 |
|  | 提高省对市县一般性转移支付比重，扩大市县政府对上级专项转移支付统筹安排的自主权，逐步降低县级财政配套标准，切实增强县级财政保障能力。推进特色县域经济重点县建设。 | 省财政厅、省经信委、省农委、省旅发委 | 省财政继续加大对市县一般性转移支付力度，增加县级可调控能力。对中央及省下达的专项转移支付，市县政府可在不改变资金类级科目用途的基础上整合使用。除省与市县共同承担的事项外，省政府在安排专项转移支付时，不要求市县政府承担配套资金。下达第二批和第三批特色县域经济重点县建设资金10.8亿元，组织开展第一轮特色县域经济重点县终期绩效评价工作。 |  | 已完成 |
|  | 深入开展扩权强县、强镇试点，推动产业项目、信贷资金、生产要素向县域倾斜。 | 省发改委、省编办等10家省直和中央在湘单位 | 扩大市县级财政资金安排的自主权，支持扩权强县。完成经济发达镇行政管理体制改革试点工作，开展扩权强镇改革专项督查，推动事权与职责相匹配，财力与事权相匹配。在安化县等5个县开展“助融贷”模式试点，支持县域经济发展。确定13个示范镇作为全省第一批产镇融合示范镇（其中大瑶镇和飞天山镇申报为国家特色镇），并切块下达了11个示范镇的贴息资金计划。 |  | 已完成 |
|  | 完善县域差别化绩效考核指标体系。 | 省人力资源社会保障厅 | 将县市区全面小康考核指标体系考核结果直接纳入省绩效评估范畴。优化对市州党委政府绩效评估指标体系，对市州党委政府按发展水平分为2类进行评估，在指标内容和分值权重上区别对待。 |  | 已完成 |
| 五、着力加快绿色发展步伐 |  |  |  |  |  |
| （十五）深入推进两型社会建设 | 启动长株潭两型社会试验区第三阶段改革建设，基本完成湖南湘江新区综合生态补偿、株洲综合执法体制、湘潭绿色GDP评价等改革试点，实施昭山等生态绿心地区示范片发展工程。 | 省长株潭两型试验区管委会 | 出台全面深化长株潭两型试验区改革，加快推进生态文明建设的实施意见。试验区第三阶段改革建设全面启动。长沙湘江新区综合生态补偿试点、株洲生态文明综合执法体制改革试点、湘潭市绿色GDP评价改革试点等三项改革试点任务基本完成。昭山等生态绿心地区示范片发展工程全面实施，安排3000万元两型专项资金用于支持长株潭生态绿心地区省级两型综合示范片（带）建设。 |  | 已完成 |
|  | 积极推进石门县、江华县全国重点生态主体功能区试点示范，抓好武陵山片区、湘江源头区域、衡阳、宁乡等4个国家生态文明先行示范区建设，支持开展城步国家公园体制试点。 | 省发改委 | “一市两县一片”主体功能区试点工作进展顺利。新增茶陵县、南岳区等19个县市区纳入国家重点生态功能区。向国家上报《关于将湖南省设立为国家生态文明试验区的请示》。城步国家公园体制试点区实施方案获国家批复，正抓紧实施。 |  | 已完成 |
| （十五）深入推进两型社会建设 | 实施森林禁伐减伐三年行动和湘江流域退耕还林、还湿试点，重视蓝山等湘江源头地区和东江湖水土保护，以及衡邵干旱走廊综合治理，推进裸露山体和矿山复绿行动。 | 省林业厅、省发改委、省水利厅、省国土资源厅 | 启动森林禁伐减伐三年行动，禁伐面积达7986万亩，2016年比上年度减少林木采伐量171.9万立方米，减幅达46.7%。湘江流域沿江8市启动退耕还林还湿试点建设。加强对蓝山等湘江源头地区和东江湖库区的水土保护。衡邵干旱走廊地区22个县市区共争取中央资金12648万元，计划实施水土流失综合治理面积190.04平方公里，已完成中央投资4181.84万元，完成治理面积105.20平方公里。完成裸露山体绿化113.4万亩，矿山复绿6.5万亩。 |  | 已完成 |
|  | 深入开展两型示范创建活动。 | 省长株潭两型试验区管委会 | 开展2016年省级两型示范项目、两型创建项目和两型示范创建机关评选，评定省级两型示范项目12个、创建项目105个、示范机关2个、创建机关10个。 |  | 已完成 |
|  | 扩大政府两型采购范围。 | 省财政厅、省长株潭两型试验区管委会、省公共资源交易中心 | 出台《湖南省政府采购两型产品认定办法》，完成第四批两型技术产品认证与发布。全省两型技术产品已覆盖171家企业、793个产品。 |  | 已完成 |
|  | 推进不动产统一登记和自然资源生态空间统一确权登记。 | 省国土资源厅 | 全省14个市州、122个县市区全部实现颁发新证，提前一个季度完成“颁新停旧”目标。确定浏阳、澧县、芷江承担不动产登记及自然资源资产确权登记试点工作。 |  | 已完成 |
|  | 制定公益林分类分区域生态补偿办法。 | 省财政厅、省林业厅 | 制定《关于在长株潭城市群生态绿心地区开展森林生态效益补偿改革试点的通知》，在长株潭先行开展试点，根据试点情况适时制定公益林分类分区域生态补偿办法。 |  | 基本完成 |
|  | 探索建立和完善生态红线保护、生态补偿、责任追究、环境保护督查和环境监督执法等制度和机制。 | 省环保厅、省发改委、长株潭两型试验区管委会、省财政厅、省水利厅、省林业厅 | 全面启动全省生态保护红线划定工作，形成全省生态保护红线划定初步方案。完善湘江流域生态补偿制度和措施，将生态补偿制度扩大到其他流域、区域和领域。推进实施《湖南省环境保护工作责任规定》和《湖南省重大环境问题（事件）责任追究办法》，实现环境保护责任体系建设全省覆盖。探索建立环境保护综合督查和巡视机制，建立完善党政领导干部生态环境损害追责制度。出台《湖南省生态环境损害赔偿制度改革试点实施方案》。 |  | 已完成 |
| （十六）加大环境治理力度 | 启动湘江保护与治理省政府“一号重点工程”第二个“三年行动计划”，深入推进株洲清水塘、湘潭竹埠港、衡阳水口山、郴州三十六湾、娄底锡矿山，以及邵阳龙须塘等重点区域的整治和建设。 | 省环保厅、省水利厅 | 出台《湖南省湘江保护与治理第二个“三年行动计划”实施方案》。湘江流域五大重点区域污染整治取得积极进展。全省98个江河省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面96个，占98.0%；Ⅴ类水质断面2个，占2.0%，湘、资、沅、澧水质总体为优。株洲清水塘、湘潭竹埠港、衡阳水口山、郴州三十六湾、娄底锡矿山，以及邵阳龙须塘等重点区域的整治和建设取得明显成效。 |  | 已完成 |
|  | 启动实施洞庭湖水环境综合整治“五大专项行动”。 | 省发改委、省水利厅、省经信委、省环保厅、省农委 | 召开洞庭湖水环境综合整治5大专项行动启动大会，各项工作进展顺利。省财政筹措专项资金22.25亿元，2016年已下达10.5亿元。 |  | 已完成 |
| （十六）加大环境治理力度 | 加快推进“十大重点工程”前期工作。 | 省发改委、省环保厅等8家省直和中央在湘单位 | “十大重点工程”前期工作有序推进。涉及湘鄂两省的四口水系综合整治、洞庭湖北部水资源配置工程正加快编制项目建议书。重要堤防加固工程可研报告基本编制完成。特殊水域与湿地保护工程，正汇总评审县级水源地安全保障达标建设方案。农业面源、工业点源、城乡生活污染治理工程已启动一批子项目建设。血吸虫病综合防控加大了资金投入和整合力度。 |  | 已完成 |
|  | 抓好四水流域整治与河道保洁。 | 省水利厅 | 洞庭湖治理、涔天河水库扩建及灌区等重大水利工程加快建设，毛俊水库已开工，宜冲桥、椒花等大中型水库前期工作进展顺利。系统推进四水流域河道采砂管理、水土保持建设、城市水生态文明试点等工作。推进河道保洁监控系统建设，强化保洁设施设备配备，实行河湖巡查报告制度，全省河容河貌持续好转。 |  | 已完成 |
|  | 实施工业污染源全面达标排放。 | 省环保厅、省经信委 | 建立污染物排放许可管理制度，对向环境排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者发放排污许可证。做好污水处理厂提标工作。大力推动燃煤电厂进一步减少污染物排放，完成小火电超低排放改造6台，合计18.75万千瓦。 |  | 已完成 |
|  | 下大力气治理雾霾，加强道路和建筑工地扬尘、燃煤和餐饮油烟、机动车尾气等污染防治，推广新能源汽车。 | 省环保厅、省经信委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅 | 制定《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》和《湖南省大气污染防治2016年度实施方案》，分类推进重点区域大气污染整治，启动实施项目569个，已完成565个。全省14个市州空气质量平均优良天数比例为81.2%，比上年同期上升3.3%。公告淘汰黄标车和老旧车辆14.83万辆。 |  | 已完成 |
|  | 稳步推进湘江流域重金属污染土壤治理试点，抓好常德国家土壤污染防治示范区试点以及重金属污染治理项目。以县（市、区）为单位推进城乡环境同治，分步实现省域全覆盖。 | 省环保厅 | 在湘江流域启动临湘市原桃林铅锌矿采选区土壤重金属治理示范工程等10个污染场地修复工程。编制完成常德市及雄黄矿典型区域土壤污染防治可行性研究报告和实施方案。开展重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点。全面启动土壤污染状况详查工作。争取国家下达土壤污染防治专项资金5.56亿元（排全国第一），启动21个土壤污染治理与修复试点项目。涉及农村的126个县市区（含县级管理区）全部启动了农村环境综合整治整县推进工作，实现省域全覆盖。 |  | 已完成 |
|  | 开展农村垃圾治理专项行动。 | 省住房城乡建设厅 | 全面启动我省农村垃圾五年专项治理工作，下达年度任务指标5000个村及相应集镇，已完成5053个，提前完成年度任务。 |  | 已完成 |
|  | 加强农业面源污染防治。 | 省农委、省环保厅 | 推进化肥使用量零增长行动、专业化统防统治与农药使用量零增长行动。推进农村环境综合整治，加强农业面源污染治理。加强畜禽养殖污染治理，划定禁养区、限养区、适养区。 |  | 已完成 |
|  | 推广环境污染第三方治理与合同环境服务。 | 省发改委、省环保厅 | 争取国家切块下达投资计划5590万元，支持株洲清水塘、湘潭竹埠港试点区域2个项目建设。在全省41个国家级生态功能转移支付县中开展与中联重科的垃圾收集运转PPP合作，目前石门等县签署了合作协议。 |  | 已完成 |
| （十七）全面节约和高效利用资源 | 推行能源消费总量和强度双控，加强合同能源管理；建立高耗能项目能评验收制度。健全传统行业能耗限额指导目录和新兴产业领域能效标准。 | 省发改委、省经信委 | 科学设定“双控”目标，基本确定我省“十三五”能耗强度在2015年基础上下降16%，能源消费总量控制在1.785亿吨标准煤以内的指标计划。印发《湖南省推进公共机构合同能源管理实施方案》，统筹推进全省公共机构合同能源管理，制定《湖南省固定资产投资项目节能验收办法》。 |  | 已完成 |
|  | 强化用地标准管控和供地率考核，加大闲置土地清理与处置，盘活存量低效用地。 | 省国土资源厅 | 强化建设用地定额标准管理。严格建设项目用地标准控制，从严控制用地规模。对供地率两年不达标的市县列入重点督查范围，三年不达标的市县暂停其用地审批，对于不达标严重的地区，扣减下一年度新增建设用地指标。全省2012年至2015年平均供地率达77％。开展了去存量土地专项工作。 |  | 已完成 |
|  | 强化用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制。 | 省水利厅 | 全省年度用水总量、用水效率、水功能区限制纳污有效控制在国务院下达的红线指标内。 |  | 已完成 |
|  | 加快低碳循环发展，推进国家循环经济、园区循环化改造试点，以及省级循环经济和低碳经济试点。 | 省发改委 | 长沙市、安化县、安乡县获批国家第二批循环经济示范城市（县）。组织永兴、衡阳松木工业园、长沙（浏阳、宁乡）再制造示范基地进行试点示范中期自评估。组织衡阳市、长沙市开展餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市中期自评估。安化经济开发区获批国家循环化改造重点支持园区。起草《湖南省实施〈循环经济促进法〉办法》。推荐长沙市、株洲市、湘潭市、郴州市和长沙县作为国家低碳城市试点。 |  | 已完成 |
|  | 实施电力、钢铁、水泥、有色、平板玻璃等行业脱硫、脱硝、除尘和清洁生产技术改造。 | 省环保厅、省经信委 | 30万千瓦以上火电机组和新型干法水泥生产线全部完成脱硫脱硝设施建设。淘汰燃煤锅炉（含改烧清洁能源）550台，合计1450蒸吨。完成6个小火电治理项目，合计18.75万千瓦。均完成了国家下达的任务。 |  | 已完成 |
|  | 大力推进大宗固废和秸秆综合利用。 | 省发改委 | 推进娄底市、湘潭高新区、花垣县3个国家资源综合利用示范基地建设并开展了评估工作，三地大宗固废综合利用率分别达到87%、96%和75%，基地建设进展顺利，预期良好。完成“十二五”全省秸秆综合利用终期评估，组织编制《湖南省秸秆综合利用规划（2016—2020）》。 |  | 已完成 |
|  | 推广绿色建筑和建材。 | 省住房城乡建设厅 | 推进绿色建筑向第三方评价机制转变。发布《湖南省促进绿色建材生产和应用实施方案》。组织开展绿色建材评价。 |  | 已完成 |
|  | 规范环保市场准入，支持环保产业集聚区建设。 | 省环保厅 | 支持长沙经开区、长沙高新区、株洲高新区等环保产业集聚区创建国家生态工业示范园区。永清集团与长沙银行签订设立环保产业基金的战略合作协议，共建200亿环保产业基金。环保产业继续保持20%高速增长，预计可达1900亿元。 |  | 已完成 |
| 六、坚决打好脱贫攻坚战 |  |  |  |  |  |
| （十八）按照“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”的要求，坚持以武陵山、罗霄山集中连片特困地区为重点，以湘西自治州为主战场，着力解决“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等问题 | 按照“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”的要求，坚持以武陵山、罗霄山集中连片特困地区为重点，以湘西自治州为主战场，着力解决“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等问题。加大扶贫资金投入和监管，今年投入扶贫资金65亿元，带动社会和金融资金380亿元，实施群众增收、易地搬迁、素质提升、兜底保障、基础扶贫等“五大工程”，健全金融服务、社会参与、责任考核、建档立卡、贫困对象退出等精准扶贫机制。创新产业扶贫机制和模式，发展贫困地区特色农业，建设大湘西地区12条旅游精品线路，因村因户、分类指导实施产业扶贫项目。加快实施水、电、路、气、房、环境治理“六到农家”，扎实抓好就医、就学、养老、低保、五保、村级集体经济发展“六个落实”，完成20万人易地扶贫搬迁。实施雨露计划和“一家一”工程，落实连片特困地区“两免一补”、学生营养计划、贫困地区专项招生计划、助学专项补助基金等政策。构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作格局，抓好驻村帮扶，鼓励支持各类企业、社会组织、个人参与脱贫攻坚。开展“万企帮万村”活动，实施万名贫困学生助学就业、万例贫困信息发布与对接、万名贫困眼疾患者光明工程。 | 省扶贫办、省发改委、省教育厅、省科技厅、省经信委、省民宗委、省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农委、省卫生计生委、省旅发委、省政府金融办、省移民局、湖南银监局、省工商联、湖南电力公司、省监察厅、省审计厅 | 构建以“1+10+17”为主的脱贫攻坚政策支撑体系。中央和省财政专项扶贫资金投入58.2亿元，其他财政资金扶贫投入167.6亿元，超额完成65亿元的扶贫投入任务。全省共建成金融扶贫服务站4955家，发放贷款103亿元，创建扶贫再贷款示范点135个，扶贫再贷款余额达51.1亿元，“两权”抵押贷款余额达49.6亿元。明确将51个贫困县全部纳入涉农资金整合范围。“十三五”期间安排贫困地区交通建设投资1859亿元、水利扶贫投资1016亿元、贫困村农网改造升级投资36.7亿元、贫困农户危房改造资金80亿元，推动贫困地区基础设施建设接近全省平均水平。启动实施特色产业、劳务协作、易地搬迁、生态补偿、教育扶贫、兜底保障、医疗救助等脱贫攻坚“七大行动”。发展特色产业脱贫，省级投入财政扶贫资金10亿余元。劳务协作脱贫，全省转移就业贫困人口11.57万。完成16万人易地扶贫搬迁计划。加强教育脱贫，资助111万贫困家庭在校生；将农村义务教育营养餐由37个片区县扩大到51个贫困县；5.3万名贫困家庭“两后生”接受职业技能教育。完成45万社会保障兜底对象认定工作，将农村低保标准由165元/月提高到220元/月。医疗救助脱贫，研究出台健康扶贫系列政策，贫困人口医疗保障、新农合、大病保险、医疗救助等工作明显加强。生态补偿脱贫，在40个片区县、重点县安排1.1万名贫困人口就地转为护林员，带动5万人脱贫。完成节点旅游交通标志建设、“侗苗风情”试点线路建设、第一批非物质文化遗产生产性保护项目建设。全省3万名政协委员每人资助一名贫困家庭学生完成学业、结对一个贫困家庭增加收入、帮助一名贫困家庭成员解决就业。省军区组织驻湘部队落实帮扶贫困村129个，精准帮扶3.6万名贫困群众。7个地级市对口扶持湘西自治州7县，开展“携手奔小康”行动、“三个万”工程（“万企帮万村”工程、万名学生“一家一”助学就业同心温暖工程、万名贫困眼疾患者光明工程）。 |  | 已完成 |
| 七、大力推进民生事业发展和社会建设 |  |  |  |  |  |
| （十九）抓好16项24个重点民生实事项目 | 实现110万贫困人口脱贫。 | 省扶贫办 | 减少贫困人口125万人。 | 已完成 |  |
|  | 提质改造农村公路1万公里，完成7000公里农村公路安保设施建设。 | 省交通运输厅 | 完成农村公路提质改造里程10852公里，完成安保设施建设10297公里。 | 已完成 |  |
|  | 农村自来水普及率达到65%。 | 省水利厅 | 农村自来水普及率达到67%。 | 已完成 |  |
| （十九）抓好16项24个重点民生实事项目 | 新增城镇就业70万人。 | 省人力资源社会保障厅 | 全省实现城镇新增就业77.18万人。 | 已完成 |  |
|  | 建设义务教育合格学校500所、农村公办幼儿园200所。 | 省教育厅 | 建设农村公办幼儿园236所，合格学校1229所。 | 已完成 |  |
|  | 改造农村危房12万户、城市棚户区35万套和国有工矿棚户区8000套。 | 省住房城乡建设厅 | 我省农村危房改造开工256507户，已竣工207898户，已入住130146户。新开工城市棚户区改造421802套。国有工矿棚户区改造8575套。 | 已完成 |  |
|  | 新增管输天然气用户36万户，确保县以上城镇市政管网水的水质达到国家生活饮用水卫生标准。 | 省住房城乡建设厅 | 新增管输天然气用户525127户。县以上城镇公共供水厂水质均达到《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》要求。 | 已完成 |  |
|  | 帮助5000名残疾儿童实施抢救性康复。 | 省残联 | 全省已有5713名贫困残疾儿童实施康复救助，其中5469名已达到考核的要求，完成救助任务。 | 已完成 |  |
|  | 救治救助贫困重性精神疾病患者1.1万人，改扩建精神卫生服务机构20家。 | 省卫生计生委 | 已救治救助贫困重性精神病患者11199人，改扩建精神卫生服务机构20家，新增病床1990余张。 | 已完成 |  |
|  | 免费为100万35-64岁的农村妇女实施乳腺癌和宫颈癌检查。 | 省妇联、省卫生计生委 | 免费为101.76万名农村35—64岁妇女进行了乳腺癌和宫颈癌免费检查。 | 已完成 |  |
|  | 新增社会治安视频监控摄像头3万个。 | 省公安厅 | 新增社会治安视频监控摄像头37106个。 | 已完成 |  |
|  | 建设社区矫正中心73个。 | 省司法厅 | 73个县（市区）新建成社区矫正中心。 | 已完成 |  |
|  | 新增养老服务床位2万张。 | 省民政厅 | 已建成护理型养老服务床位2万张。 | 已完成 |  |
|  | 完成500个行政村通宽带和100万农户直播卫星户户通。 | 湖南通信管理局、省新闻出版广电局 | 完成500个行政村光纤通达的年度任务。全省户户通100万套接收设备全部到齐，完成设备安装入户100万套。 | 已完成 |  |
|  | 改造1000个行政村的配电网。 | 湖南电力公司 | 列入考核计划的1000个行政村配电网改造工程已全面完成。 | 已完成 |  |
|  | 建设美丽乡村示范村155个。 | 省农委 | 已投入资金20.7亿元，建成155个美丽乡村示范村。 | 已完成 |  |
|  | 建设基层综合文化服务中心400个。 | 省委宣传部、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局 | 已建设基层综合文化服务中心400个。 | 已完成 |  |
| （二十）积极扩大就业和提高居民收入 | 增加对创业就业的财政专项补助，支持劳动密集型产业企业发展，加大对创业人员小额担保贷款个人微利项目贴息的支持力度。 | 省人力资源社会保障厅、省财政厅 | 新增市场主体39.13万个，带动城乡就业77.24万人，创新创业带动就业日趋活跃。发放创业担保贷款32亿元、直接扶持31万人创业。 | 已完成 |  |
|  | 开展农民工等人员返乡创业试点。 | 省发改委 | 醴陵、江永、涟源、资兴、芷江5个县市开展农民工等人员返乡创业试点，省预算内安排返乡创业专项资金500万元支持公共服务平台和示范项目建设。 | 已完成 |  |
| （二十）积极扩大就业和提高居民收入 | 做好高校毕业生和农村劳动力转移就业工作。 | 省人力资源社会保障厅、省教育厅、省农委 | 高校毕业生初次就业率不断提升，全省普通高校毕业生总数34.4万人，比去年增加2.8万人，2016届高校毕业生就业及就业准备率为99%。新增农村劳动力转移就业53万人，完成目标任务的132.5%，转移就业总规模达1532万人，整体就业形势平稳。 | 已完成 |  |
|  | 完善劳动关系协调机制，维护职工合法权益。健全艰苦边远地区津贴调整机制和事业单位高层次人才激励机制。逐步提高最低工资标准，保障农民工同工同酬，探索农民增加财产性收入渠道。 | 省人力资源社会保障厅、省财政厅、省总工会、省农委 | 出台构建和谐劳动关系的实施意见。制定建设领域农民工劳动报酬支付管理规定、农民工工资保证金管理试行办法等，健全农民工工资支付长效机制，保障农民工同工同酬。 | 已完成 |  |
| (二十一)加快完善社会保障体系 | 研究实施医疗保险、生育保险合并；整合城乡医保制度，城乡居民医保财政补助标准提高到420元/人。全面实施城乡居民大病保险。推进机关事业单位养老保险制度改革，按政策提高企业和机关事业单位退休人员养老金。 | 省人力资源社会保障厅、省编办、省财政厅、省卫生计生委 | 积极推进职工医保与生育保险合并实施。全面推进机关事业单位养老保险制度改革。全面推进城乡居民医保制度，将新农合与城镇居民医保统一归口到人社部门经办。全面实施城乡居民大病保险。继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，2016年财政对居民医保补助标准提高40元，达到每人每年420元。 | 已完成 |  |
|  | 提高城乡低保指导标准，逐步实现农村低保标准与贫困标准融合；提高农村五保户、优抚对象补助水平，按照最低每人每月50元的标准为低保家庭残疾人发放生活补贴。 | 省民政厅、省财政厅、省扶贫办、省残联 | 全省城乡低保平均标准分别达到428元/月和260元/月。提高农村五保户补助水平。建立特困人员救助供养制度。城市年均供养5185元，农村集中和分散年均供养6563元和3540元。76万享受抚恤补助的优抚对象抚恤补助标准平均提高10%以上。低保家庭残疾人发放生活补贴覆盖目标人群139万人，每项补贴最低标准为50元每人每月。 | 已完成 |  |
| (二十二)大力发展教育、卫生、文化等社会事业 | 全面推进教育强省建设。确保各类教育阶段的生均经费达到或超过中部平均水平，两年内高职生均拨款水平提高到1.2万元；全省高中生均经费提高部分，以及沿西部边境贫困县农村义务教育营养改善计划所需资金，全部由省财政承担。教育卫生人才津贴政策覆盖全部贫困县，对高校毕业生到贫困地区基层单位就业给予学费补偿；实施乡村教师支持计划。继续深化教育综合改革，稳步推进考试招生制度改革，努力化解城市“大班额”问题。 | 省教育厅、省人力资源社会保障厅、省财政厅、省卫生计生委 | 建立高中生均拨款制度，确定生均公用经费标准为600元/年。研究制定中职生均拨款制度。预计2017年高职生均拨款水平可突破1.2万元。落实营养膳食补助资金1.33亿元，将营养改善计划省级试点扩大到8个沿西部边境县。全面落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费政策，农村基层教育卫生人才津贴政策扩大到所有贫困县。对到我省贫困地区县以下基层单位、签订三年（含）以上就业协议的，按照相应标准连续3年给予学费补偿。 | 已完成 |  |
| (二十二)大力发展教育、卫生、文化等社会事业 | 提高医疗卫生和计划生育服务水平。深化医药卫生体制改革，建立分级诊疗制度体系，支持城市公立医院取消药品加成、降低大型设备检查价格和高值耗材费用，提升中心卫生院和社区卫生服务中心服务能力，加强传染病等重大疾病和公共卫生监测预警与防控，高度重视农村卫生工作。基本公共卫生服务人均补助标准提高到45元。稳妥有序实施全面两孩政策，开展出生缺陷干预工作，独生子女伤残、死亡家庭月补助标准分别提高到320元、390元。 | 省卫生计生委、省财政厅 | 全省45家三级医院与198家县级医院建立对口支援关系，建立覆盖125家县级医院、1000多家基层医疗机构的远程会诊网络。44个县市区开展基层首诊负责制试点。全面启动城市公立医院综合改革，全省247家县级医院、189家城市公立医院取消药品加成。控制公立医疗机构医疗费用不合理增长，降低大型设备检查价格和高值耗材费用。提升中心卫生院和社区卫生服务中心服务能力。重大传染病防控有序推进。重点传染病稳中有降。基本公共卫生服务人均补助标准提高到45.13元。稳妥有序实施全面两孩政策。本年度全省出生104.8 万人，人口出生率14.26‰，人口自然增长率6.85‰，年末总人口7385.6万人，完成本年度各项计划生育责任目标。开展出生缺陷干预工作，全省全年孕产妇数788958人，产前筛查691762人，出生新生儿活产数795391人，新生儿两病筛查757742人，均超额完成目标任务。独生子女伤残、死亡家庭扶助标准提高到每人每月不低于320元、390元。 | 已完成 |  |
|  | 加快发展文化体育事业。推进省博物馆改扩建，启动省图书馆新馆建设，实施县级未达标公共图书馆、文化馆提质改造。 | 省文化厅 | 省博物馆改扩建工程累计完成投资7.13亿元，预计2017年9月竣工开馆。湖南图书馆新馆建设启动前期工作。4个县级文化馆、4个县级图书馆启动提升改造建设。 | 已完成 |  |
|  | 完成农村广播村村响工程。 | 省新闻出版广电局 | 农村广播村村响全省累计投资5.87亿元，建成县级播控平台101个、乡镇广播站1606个、村级广播室26639个。 | 已完成 |  |
|  | 健全食品药品质量安全治理、保障体系，让人民群众吃得放心、喝得安全。 | 省食品药品监管局 | 推行监管责任网格化、检查格式化、管理痕迹化；开展“双随机”抽查，实施分类分级监管；严格食品生产经营过程控制，强化事中事后监管；推进“两库三单四网五项目”建设；设置乡镇（街道）监管站所1343个，配备人员7861名。立案查处“四品一械”违法违规案件12811件，移送司法机关644件，抓获犯罪嫌疑人837人。全省没有发生重特大食品药品安全事故或事件。 | 已完成 |  |
| (二十三)推进社会治理精细化、信息化、法治化 | 牢固树立安全发展理念，健全公共安全体系。 | 省公安厅、省国家安全厅等11家单位 | 广泛开展国家安全理念教育。深化涉及国家安全工作机制和体系建设。深入开展“安全生产月”活动。全省一般程序交通事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降16.43%、22%和20.01%。没有发生重大以上火灾事故。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系、安全技术研发推广体系、惩治违法违规行为制度机制体系、安全准入制度体系、应急救援体系。 | 已完成 |  |
|  | 落实安全生产责任和管理制度。 | 省安监局 | 建立安全生产联合执法、督查督导制度。组织各项执法活动9.7万次，检查生产经营单位27万家次。关闭煤矿32个、非煤矿山333个。6个市实现整体退出烟花爆竹生产，提前一年完成油气输送管道重大隐患治理。查处安全生产责任事故81起，结案56起，党纪政纪处分24人，追究刑事责任5人。 | 已完成 |  |
| (二十三)推进社会治理精细化、信息化、法治化 | 完善防灾减灾救灾体系。 | 省民政厅、省国土资源厅、省水利厅、省气象局、省地震局 | 成立减灾委专家委员会。高效有序应对洪涝等自然灾害。已建和在建市县级救灾储备库32个。科学开展监测预警和汛前排查。推进地质灾害综合防治体系建设，争取中央投入3.4亿元，省级投入2亿元，安排3142户的避让搬迁、63个重点项目的工程治理。 | 已完成 |  |
|  | 推进平安湖南建设，健全立体化社会治安防控体系，精准打击暴力恐怖分子，深入开展三年禁毒大行动，依法严厉打击各类违法犯罪行为。 | 省公安厅 | 健全点线格网整体关联的防控网络，大幅增加城区移动警务站，重要节点启动省市县三级治安卡点查控机制，全面建立重点部位、重要节点、重点时段“六位一体”武装联勤巡逻机制。破获毒品刑事案件7021起，查获吸毒人员29023人次，新发现吸毒人员13208名，决定强制隔离戒毒8890人，分别同比下降10.25%、33%、41%、39%。全省刑事立案同比下降13.96%、破案上升5.33%，其中抢劫、抢夺、盗窃案件分别下降16.11%、41.09%、17.69%。 | 已完成 |  |
|  | 加强网络内容建设，强化网络信息安全管理，净化网络环境。 | 省网信办 | 加强网络内容和空间监管，网络安全不断加强。 | 已完成 |  |
|  | 依法加强统计工作。 | 省统计局 | 第三次全国农业普查工作取得阶段性成效。坚持强化统计法治建设、深化统计法治宣传、加强统计法治监督。 | 已完成 |  |
|  | 做好地震、气象、档案、测绘、地质等工作。 | 省地震局、省气象局、省档案局、省国土资源厅等 | 省防震减灾领导小组各单位认真履职，全省防震减灾综合能力不断提升。防灾减灾气象服务成效显著。突发事件预警信息发布体系建设有序推进，人工影响天气作业能力明显提升。 | 已完成 |  |
|  | 加强地方外事工作和国际友城建设。 | 省外事侨务办 | 组织举办湘西州、邵阳、张家界和怀化市4个地区公务员香港“湖南大湘西地区经济发展研讨班”及第九期全省港澳和纪检系统公务员香港研讨班。成功举办湖南国际友城教育友好交流活动周系列活动。 | 已完成 |  |
| （二十四）提高精神文明和民主法制建设水平 | 全面实施公民道德建设工程，深化各类群众性精神文明创建活动。 | 省文明办 | 公民道德建设扎实推进，群众性精神文明创建不断深化，学雷锋志愿服务蓬勃发展，精神文明建设更加惠民。 | 已完成 |  |
|  | 启动“七五”普法，增强全社会尊法学法守法用法观念。 | 省司法厅 | “七五”普法工作进展顺利，进一步增强了全社会尊法、学法、守法、用法的观念。 | 已完成 |  |
|  | 自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，以及舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。 | 省政府办公厅 | 自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，以及舆论监督、群众监督，认真办复人大代表建议1236件，政协提案649件。 | 已完成 |  |
|  | 创新村（居）民依法自治工作。 | 省民政厅 | 创新推进村（居）民依法自治，普遍建立村（居）务监督委员会。 | 已完成 |  |
| （二十五）推进国防建设 | 坚决支持国防和军队改革，扎实开展新时期拥军优属工作，深化“双带双促”活动，认真做好退役士兵教育培训和就业指导，进一步加强人防工作，推动经济建设和国防建设融合发展。 | 省发改委、省教育厅、省经信委、省民政厅、省人力资源社会保障厅、省人防办 | 全面完成国防动员年度任务，推动民兵预备役建设调整转型。安排省预算资金补助一批国家级、省级国民经济动员中心建设。支持长沙市申报国家级军民融合创新示范区。新建1个省级导航应用动员中心。编制《湖南省“十三五”经济建设和国防建设融合发展规划》。 | 已完成 |  |
| 八、加快建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府 |  |  |  |  |  |
| （二十六）坚持主动作为 | 全面正确履行政府职能，增强政府执行力、公信力，强化政府绩效评估和行政问责，坚决纠正不作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政，坚决惩处失职、渎职，着力解决缺位、越位、不到位的问题。保持积极进取的精神状态，不懈怠，不松劲，不回避矛盾，不推卸责任，营造肯干事、能干事、干成事的浓厚氛围。 | 省监察厅、省编办、省人力资源社会保障厅、省政府法制办、省公务员局 | 以“两学一做”学习教育为载体，加强政府公务员队伍建设。强化政府绩效评估和行政问责，全省共有2850名党员领导干部因失职失责被问责。 | 已完成 |  |
| （二十七）坚持创新作为 | 坚决破除思维定势，适应把握引领新常态，克服主观主义、经验主义，努力变中求新、新中求进、进中突破。坚决破除工作惯性，从墨守成规中走出来，从按部就班中走出来，从司空见惯中走出来，提高深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力和水平，努力摆脱路径依赖、速度情结和换档焦虑。 | 省直和中央在湘各单位 | 在党中央、国务院的坚强领导下，按照省委省政府决策部署，省直和中央在湘各单位，主动适应把握引领经济发展新常态，把创新作为引领发展的新动力，在聚焦问题、找准对策、破解难题上做思想解放的先行者，改革创新的引领者，努力推动我省各项事业发展。 | 已完成 |  |
| （二十八）坚持依法作为 | 完善政府立法体制机制，全面推进依法行政，继续简政放权、放管结合、优化服务，完善权力清单制度，深化综合行政执法体制改革，加强基层执法力量。坚持科学民主依法决策，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，发挥省政府院士专家咨询委员会和参事室等决策咨询机构的作用，加强新型智库建设。 | 省政府法制办、省编办、省政府办公厅、省监察厅、省政府研究室、省参事室、省政府发展研究中心 | 完善政府立法体制机制，提请省人大常委会审议地方性法规草案8件，法治湖南建设深入推进，省市政府、部分县市区政府建立法律顾问队伍。全面推进依法行政，继续简政放权、放管结合、优化服务，完善权力清单制度，深化综合行政执法体制改革，加强基层执法力量。坚持科学民主依法决策，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，充分发挥省政府院士专家咨询委员会和参事室等决策咨询机构的作用，加强新型智库建设。加强对行政权力的监督制约，支持监察、审计、财政、法制等部门开展监督。 | 已完成 |  |
|  | 深入推进政务公开，推广电子政务和网上办事。加强对行政权力的监督制约，支持监察、审计、财政、法制等部门开展监督。 | 省政府办公厅、省政府发展研究中心、省监察厅、省发改委、省财政厅、省审计厅、省政府法制办 | 深入推进政务公开，推广电子政务和网上办事，强化规范性文件管理，清理省政府及省政府办公厅文件800多件。支持监察、审计、财政、法制等部门开展监督。 | 已完成 |  |
| （二十九）坚持廉洁作为 | 把党的纪律和规矩作为从政用权、修身律己的底线，贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定和省委九项规定。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，重点查处官商勾结、权钱交易等腐败问题。以永远在路上的劲头加强作风建设，以过硬的作风调动干事创业积极性。认真做好政府换届工作，更加关心爱护广大基层干部，鼓励他们扎根基层、安心工作。 | 省监察厅、省人力资源社会保障厅、省公务员局 | 严格执行中央八项规定和省委九项规定。查处违反中央八项规定精神问题1452起，处理党员干部2349人，给予党纪政纪处分1656人。重点查处官商勾结、权钱交易等腐败问题。全省纪检监察机关共处置问题线索25641件，立案17215件，处分16783人。 | 已完成 |  |