附件4

**湖南省连接性公路重点建设项目表（2018-2020年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市州** | **县市区** | **项目名称** | **建设性质** | **规划技术等级（公里）** | | | | **估算投资（万元）** | **实施进展** | **开工时间** | **完工时间** | **对接枢纽** | **规划情况** | **投资**  **来源** |
| **合计** | **一级** | **二级** | **隧道 （米）** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | |  | **155** | **76** | **78** |  | **363290** |  |  |  |  |  |  |
| **一、连接铁路站场** | | | |  | **35** | **28** | **6** | **547** | **109473** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县杨家台-火车站 | 新建 | 7 | 7 |  |  | 24500 | 在建 | 2018 | 2020 | 黔张常铁路桃源县火车站 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 2 | 衡阳市 | 衡山县 | 武广衡山西站-黄花坪 | 新建 | 8 | 7 |  | 547 | 30523 | 在建 | 2018 | 2020 | 武广高铁衡山西站 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 3 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源城区-沪昆高铁邵阳北站 | 新建、升级改造 | 6 |  | 6 |  | 7200 | 设计已批 | 2020 | 2022 | 沪昆高铁邵阳北站 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 4 | 湘西州 | 永顺县 | 张吉怀高铁永顺连接线（小龙村至孔坪高铁站） | 新建 | 7 | 7 |  |  | 24500 | 在做工可 | 2020 | 2022 | 张吉怀高铁孔坪站 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| 5 | 湘西州 | 古丈县 | 张吉怀高铁古丈连接线（县城至南山高铁站） | 新建 | 4 | 4 |  |  | 12250 | 在做工可 | 2020 | 2022 | 张吉怀高铁南山站 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| 6 | 湘西州 | 凤凰县 | 张吉怀高铁凤凰连接线（G354至凤凰高铁站） | 新建 | 3 | 3 |  |  | 10500 | 在做工可 | 2020 | 2022 | 张吉怀高铁凤凰站 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| **二、连接高速公路出口** | | | |  | **60** | **25** | **35** |  | **129240** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳市 | 经开区 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 新建 | 5 | 5 |  |  | 17500 | 在建 | 2018 | 2020 | 杭瑞高速金凤桥互通 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 2 | 湘潭市 | 湘潭县 | 潭衡西线高速（S61岳临高速）晓南互通至G240湘青线连接线 | 新建 | 7 |  | 7 |  | 8140 | 在建 | 2018 | 2020 | 岳临高速晓南互通 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 3 | 岳阳市 | 平江县 | 平汝高速南江互通-天岳幕阜山游客服务中心 | 升级改造 | 6 | 6 |  |  | 21000 | 在建 | 2017 | 2019 | 平汝高速南江互通 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 4 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东两市镇-潭邵高速廉桥连接线 | 新建 | 12 | 12 |  |  | 42000 | 在建 | 2018 | 2020 | 潭邵高速廉桥互通 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 5 | 永州市 | 冷水滩区 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 升级改造 | 20 |  | 20 |  | 24000 | 设计已批 | 2019 | 2021 | 二广高速上岭桥互通 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 6 | 常德市 | 西洞庭区 | 杭瑞高速西洞庭互通-团结 | 新建 | 2 | 2 |  |  | 7000 | 在做工可 | 2019 | 2021 | 杭瑞高速西洞庭互通 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| 7 | 怀化市 | 洪江市 | 邵怀高速公路铁山出口连接线 | 升级改造 | 8 |  | 8 |  | 9600 | 在做工可 | 2020 | 2022 | 邵怀高速铁山互通 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| **三、连接港口、码头** | | | |  | **52** | **18** | **34** |  | **104000** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳市 | 屈原区 | 屈原区推山咀码头-三州桥 | 新建 | 9 |  | 9 |  | 10800 | 设计已批 | 2019 | 2021 | 岳阳港推山咀作业区 | 部规划项目 | 地方自筹、中央补助 |
| 2 | 岳阳市 | 君山区 | 君山区荆江大道 | 新建 | 5 | 5 |  |  | 17500 | 工可已评 | 2020 | 2022 | 岳阳港荆江门作业区 | 部规划项目 | 地方自筹、中央补助 |
| 3 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区擂鼓台-荷花 | 新建 | 8 | 8 |  |  | 28000 | 在建 | 2018 | 2020 | 岳阳港松阳湖集装箱作业区 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 4 | 郴州市 | 汝城县 | 汝城水口-东江湖凉滩码头 | 升级改造 | 22 |  | 22 |  | 26600 | 在建 | 2018 | 2020 | 东江湖凉滩码头 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 5 | 常德市 | 澧县 | 柳耳坝-戴家湾码头 | 升级改造 | 3 |  | 3 |  | 3600 | 工可已评 | 2020 | 2022 | 澧县戴家湾码头 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| 6 | 常德市 | 津市市 | 澧水二桥-窑坡码头 | 新建 | 5 | 5 |  |  | 17500 | 工可待评 | 2020 | 2022 | 津市窑坡渡码头 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |
| **四、连接机场** | | | |  | **8** | **5** | **3** |  | **20577** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湘西市 | 花垣县 | 湘西里耶机场进场道路 | 新建 | 5 | 5 |  |  | 17577 | 在建 | 2018 | 2020 | 湘西里耶机场 | 省规划项目 | 地方自筹、国省补助 |
| 2 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县武警机场公路延伸线 | 新建 | 3 |  | 3 |  | 3000 | 工可待评 | 2020 | 2022 | 湘阴县武警机场 | 中期评估新增 | 地方自筹、国省补助 |