## “湘易办”公众版省直部门首批旗舰店对接进度表
17个省直部门对接进度表
“湘易办”公众版省直部门首批旗舰店对接进度表
序号 | 省直部门名称 | 建设方式 | 建立专项联系机制 | 明确拟上线服务事项 | 明确旗舰店版面内容 | 技术对接与联调 | 预计完成建设 | 重点攻坚
1 | 省人力资源和社会保障厅 | 部门自建 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 11月23日起 | 2022-12-02 | 按照省人社厅金保二期建设规划，预计明年3月上线电子社保卡功能
2 | 省卫生健康委 | 项目组统建 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 11月23日起 | 2022-12-05 | 省卫健委已提供适用APP的电子健康卡功能，项目组抓紧开发中
3 | 省民政厅 | 项目组统建 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 11月25日起 | 2022-12-05
4 | 省机关事务局（省直公积金中心） | 项目组统建 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 11月20日起 | 2022-12-05
5 | 省残联 | 部门自建 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 11月24日起 | 2022-11-30
6 | 省财政厅 | 项目组统建 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 11月24日起 | 2022-12-05
7 | 国家税务总局省税务局 | 部门自建 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 11月27日起 | 2022-12-05
8 | 省医保局 | 部门自建 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 11月22日起 | 2022-11-30 | 省医保局已向国家医保局申请电子医保凭证功能，项目组抓紧开发中
9 | 省住房城乡建设厅 | 项目组统建 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 11月22日起 | 2022-12-05
10 | 省文化和旅游厅 | 部门自建 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | 11月22日起 | 2022-11-30
11 | 省公安厅 | 项目组统建 | 2022-10-24 | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 10月20日起 | 2022-12-05 | 双方已明确提升电子证照调用体验解决方案，抓紧开发中
12 | 省教育厅 | 项目组统建 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 11月20日起 | 2022-12-05
13 | 省市场监督管理局 | 项目组统建 | 2022-11-11 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 11月23日起 | 2022-12-05
14 | 省总工会 | 部门自建 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 11月23日起 | 2022-11-30
15 | 省交通厅 | 项目组统建 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 11月27日起 | 2022-12-05
16 | 省工业和信息化厅 | 项目组统建 | 2022-11-15 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 11月25日起 | 2022-12-05 | 政策兑现对接，营商地图数据收集
17 | 省科技厅 | 部门自建 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 11月25日起 | 2022-12-05 | 政策兑现对接，营商地图数据收集
18 | 省商务厅 | 部门自建 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 11月25日起 | 2022-12-05 | 政策兑现对接，营商地图数据收集
说明：暂未列入首批省直部门旗舰店建设范围的其他省直部门，请于11月30日前反馈《“湘易办”超级移动端建设工作方案》（湘政办明电【2022】13号）文件部署的各项调研表和事项清单，加快事项梳理和业务对接工作，提升接入“湘易办”的服务数量和质量。