附件1

湘潭市“蓝天保卫战”及大气污染

联防联控实施方案（2018—2020年）

为深入贯彻落实党的十九大精神，打赢“蓝天保卫战”，切实做好我市2018—2020年大气污染防治工作，根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发〔2018〕17号）、《长株潭及传输通道城市大气污染联防联控工作方案（2018—2020年）（湘生环委〔2018〕1号）、《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018—2020年）》（湘环发〔2018〕18号）精神，结合湘潭实际，制定本实施方案。

一、工作目标

全面建立以改善环境空气质量为核心的大气环境管理体系，环境空气质量持续改善，大气污染物排放总量大幅减少，环境安全得到有效保障。

到2018年，全市PM2.5年均浓度下降至49μg /m3以下，PM10年均浓度下降至77μg /m3以下，城市环境空气质量优良率达到75%以上。特护期环境空气质量优良率达到54%，PM2.5、PM10平均浓度分别达到72μg/m3、108μg/m3。

到2019年，全市PM2.5年均浓度下降至47μg /m3以下，PM10年均浓度下降至74μg /m3以下，城市环境空气质量优良率达到78%以上。特护期环境空气质量优良率达到60%，PM2.5、PM10平均浓度分别达到70μg/m3、98μg/m3。

到2020年，全市PM2.5年均浓度下降至44μg /m3以下，PM10年均浓度下降至72μg /m3以下，城市环境空气质量优良率达到80%以上。全市二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物较2015年下降30%、20%和15%以上。特护期环境空气质量优良率达到69%，PM2.5、PM10平均浓度分别达到60μg/m3、93μg/m3。

二、工作措施

（一）积极推动转型升级

1.促进产业结构调整。强化主体功能区划约束，科学制定重点行业发展规划，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。（市发改委牵头，市国土资源局等相关市直部门配合）

加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造，到2020年基本完成市、县城区内重污染企业搬迁改造，2020年底前吴家巷工业园内的涉气排放“散乱污”企业应退出园区。制定次氧化锌、砖瓦、制革等重点行业淘汰落后产能实施方案，结合化解过剩产能和企业兼并重组，加快产业结构调整。2020年6月前完成4.3米及以下焦炉淘汰。（市发改委牵头，市环保局、市经信委配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

2.深化“散乱污”企业整治。按照“属地管理、分级负责”原则，各县市区人民政府、园区和示范区管委会是“散乱污”企业整治工作的责任主体和实施主体。继续对有色金属加工、制革、化工、废旧物资回收，以及涉及涂料、油墨、胶黏剂、塑料、有机溶剂等原料使用的印刷、家具、汽修、表面涂装、沥青防水材料等小型制造加工单位进行“散乱污”整治，牵头部门应整合发改、国土资源、城乡规划、环保、工商、安监等部门调查信息，统一明确“散乱污”名单，建立台账管理和动态更新制度，采取关停、整合搬迁、整治改造等方式逐企进行整顿治理。2018年对列入淘汰类“散乱污”企业依法依规完成关停取缔，做到“两断三清”（断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备），实行挂账销号，坚决杜绝已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。2019年开展“回头看”，发现一起取缔一起。到2020年，“散乱污”企业及集群综合整治基本完成。（市经信委牵头，市发改委、市国土资源局、市城乡规划局、市环保局、市工商局、市城管执法局、市交通运输局、市安监局、市公安局、国网湘潭供电公司、中环水务有限公司等配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

3.优化能源结构调整。严格开展能源消费总量和强度“双控”，降低单位GDP能耗水平。到2020年，单位GDP能耗较2015年下降17%，能耗总量增量较2015年控制在160万吨标准煤以内。配合加快推进“气化湖南”工程建设，到2020年天然气在一次能源消费结构中占比达到6%以上。控制全市煤炭消费总量，到2020年，全市非化石能源占一次能源消费比重达到规定目标，煤炭占比一次能源比重和电煤占煤炭消费比重达到省级相关要求。加快特高压直流输电工程建设，最大送电能力达到800万千瓦。（市发改委牵头，市住房和城乡建设局、市经信委配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

4.加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。2018年完成市城区高污染燃料禁燃区规定的优化调整。2019年湘潭县、湘乡市和韶山市完成高污染燃料禁燃区优化调整，进一步细化高污染燃料管控措施，扩大高污染燃料禁燃区范围。2020年城市建成区完成全部35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，县、市建成区完成全部10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰。（市环保局牵头，市发改委、市质监局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

5.推动交通结构调整。大力发展多式联运，推进公路运输逐步转向铁路和水路运输。优化与周边地区城际综合交通体系，加强城区重型货车交通管控，减少重型载货车辆穿行主城区。提高铁路电气化率，大力发展港口岸电系统，促进交通运输“以电代油”。（市交通运输局牵头，市发改委、市公安局交警支队、市住房和城乡建设局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

6.加快绿色交通体系建设。制定年度节能与新能源汽车推广使用工作计划，引导营运车船清洁化发展，每年推广新能源汽车数量占本地当年新增及更新的汽车总量比例不低于省级要求，党政机关每年推广新能源汽车数量占当年新增及更新的汽车总量比例不低于10%。加快电动汽车充电基础设施建设，到2020年，按照省级相关要求在城市建成区内建设充电站和充电桩，城市公共交通基本实现清洁能源替代。（市经信委牵头，市发改委、市交通运输局、市住房和城乡建设局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

7.推进油品提质升级。2018年全面供应国Ⅴ标准车用柴油；2019年全面供应国Ⅵ标准汽油、柴油。（市商务局牵头）

提高油品升级保障能力，按时完成油品监管的双随机抽查任务，每年油品抽查覆盖率不低于全市加油站（点）总数的10%，确保城乡结合部、郊区、农村加油站油品质量。（市质监局牵头，市工商局、市商务局配合）

全市船舶严格使用硫含量不大于10毫克每千克的普通柴油。严厉打击生产、销售和使用非标车（船）用燃料。（市交通运输局牵头，市质监局、市工商局配合）

（二）加大污染治理力度

8.推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可制度，到2020年，完成纳入固定污染源排污许可证分类管理名录的企事业单位和其他生产经营者排污许可证的核发，实现排污许可“一证式”管理，督促企业严格按证排污。以钢铁、建材、化工、火电等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。（市环保局牵头,各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

深化工业锅炉、窑炉治理。根据《湖南省生态环境保护委员会关于印发〈湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018—2020年）〉的通知》（湘生环委〔2018〕2号）要求，2019年10月1日起，所有20蒸吨以下的锅炉执行特别排放限值，达不到排放要求的锅炉一律停产改造。2019年，20蒸吨以上的燃煤锅炉要求达到火电厂大气污染排放标准。有行业污染物排放标准的工业炉窑，严格执行行业污染物排放标准相关规定。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；水泥辅料生产企业执行水泥行业大气污染物排放标准；暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于50、200、300毫克/立方米的标准执行。自2019年1月1日起达不到相关要求的工业炉窑，特护期内实施停产整治。（市环保局牵头,各县市区人民政府、园区和示范区管委会、各重点企业负责落实）

9.加强工业企业无组织排放管控。加强工业企业无组织排放摸底排查，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业企业以及锅炉物料（含废渣）运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。（市环保局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

10.加强工业园区大气污染防治。全市范围内的国家级、省级工业园区在2018年底前完成网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测，湘潭高新区、湘潭经开区和天易示范区应建设VOCS环境质量监测设施；到2020年，全市工业园区淘汰燃煤小锅炉，基本实现集中供热。（市环保局牵头，市发改委配合，各园区、示范区管委会负责落实）

11.推动重点行业提标改造。按照国家和省相关规定，2018年水泥行业执行特别排放限值，根据《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》要求，2019年10月1日起，钢铁工业、炼焦工业、铁合金工业、铅锌工业、锡锑汞工业、铜镍钴工业、再生铜铝铅锌工业、铝工业、镁钛工业、钒工业、无机化学工业、合成树脂工业、石油炼制和石油化学工业等相关行业执行大气污染物特别排放限值和超低排要求。（市环保局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会、各重点企业负责落实）

12.推进钢铁行业超低排改造。2018年完成年度大气十大污染防治项目。2019年完成二烧超低排改造项目、炼钢厂除尘改造、4号高炉炉前矿槽除尘改造、三烧烟气治理，封闭铁前区域皮带通廊，开工建设焦炉大型化改造项目。到2020年，华菱钢铁的烧结、焦化、炼铁、煤气发电、原燃料场等工序全面达到超低排要求；2020年6月底前淘汰4.3米焦炉、完成焦炉大型化改造项目；完成一号烧结机、球团回转窑和煤气发电机组超低排改造项目，完成焦化厂VOCS综合整治、焦化工艺全面实施LDAR，完成加热炉和热处理炉烟气治理。2020年湘钢二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘（含无组织）较2017年分别下降60%、50%和80%。（市环保局负责，华菱湘钢集团负责落实）

13.全面推进工业VOCS综合治理。严格环境准入，严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCS排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园区，试行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。强化源头管控，包装印刷行业到2019年使用低（无）VOCS 含量绿色原辅材料替代比例不低于60%，使用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术的比例不低于60%。家具制造行业到2020年使用水性、紫外光固化涂料比例达到60%以上，水性胶黏剂使用比例达到100%。到2020年机械制造和钢结构行业使用高固体份、粉末涂料的比例分别达到30%和50%以上。强化末端治理。加快推进汽车制造、有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌、注塑、卷材等重点行业企业VOCS治理，在主要排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，整车制造和卷材制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造、家具制造、机械制造、卷材制造、包装印刷、注塑行业等有机废气收集率不低于80%。2019年底，完成重点企业的综合治理，处理设施净化效率不低于80%，实现全面达标。严格环境监管。2018年包装印刷行业全面实施VOCS大气污染源在线监控；2019年VOCS产生量在50吨以上的重点工业企业或风量在5万立方米/小时以上的单个排气口全面实施大气污染源在线监控，风量在5万立方米/小时以下的单个排气口安装用电监测动态管控系统。在每年6月—8月，针对O3（臭氧）污染研究提出涉烯烃、炔烃、芳香烃的行业错峰生产要求。（市环保局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

14.有序推进生活源VOCS污染防治。深化油气回收改造。到2019年，完成全市油罐车、储油库、加油站油气回收装置建设、改造，加强运行监管，保证回收设施稳定运行，油气回收率提高到90%以上。储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。（市商务局牵头，市交通运输局、市环保局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

完成汽修行业VOCS治理。2019年完成全市一类汽车维修单位VOCS治理工作。禁止汽车维修单位露天喷漆，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCS废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。不具备VOCS处理设施的汽车维修单位不允许从事喷漆工艺。（市交通运输局牵头，市环保局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

推进建筑装饰行业VOCS综合治理。按照《室内装饰装修材料有害物质限量》的国家标准要求，严格控制装饰材料市场准入，逐步淘汰溶剂型涂料和胶粘剂。全装修建设的商品住宅项目建筑内外墙涂饰全面推广使用水性涂料。完善装修标准合同，增加环保条款，培育扶持绿色装修企业。鼓励开展装修监理和装修后室内空气质量检测验收。（市住房和城乡建设局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

15.加强机动车污染控制。加强高排放车辆管控，扩大重型柴油车辆、冒黑烟车辆和未经过检验的高排放车辆限行区域及限行时间，对限行时段闯入限行区域的车辆依法依规实施处罚。（市公安局交警支队牵头，市环保局配合）

推广实施检测/维护（I/M）制度，2018年实现不达标车辆维修的规范管理。2018年采取遥感监测等技术手段，对道路行驶机动车进行监督抽测；2019年在城市主要行道口安装固定式遥感监测设备，筛查高排放车辆，建成国、省、市三级遥感监测平台；2020年基本建成机动车遥感监测网络。（市环保局牵头，市交通运输局、市公安局交警支队配合）

加快淘汰高排放老旧车辆。2018年淘汰全市范围内注册登记的公共交通高排放车辆，坚决淘汰连续3次排放检验不达标的老旧车辆。（市公安局交警支队牵头，市环保局、市交通运输局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

制定营运车船结构升级三年行动方案，加快高排放公共交通车辆、邮政快递车辆、出租车辆、环卫车辆、轻型物流配送车辆等淘汰。2018年，城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政城市快递、出租、通勤、轻型物流配送车辆全部采用新能源或达到国Ⅵ排放标准的清洁能源汽车；港口和铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或达到国Ⅵ排放标准的清洁能源汽车。（市交通运输局牵头，市城管执法局、市邮政管理局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

16.打好柴油货车污染治理攻坚战。2019年起，对重型柴油车全面安装颗粒物的后处理装置，逐步推进安装柴油车尾气氮氧化物后处理装置。2019年推进城市主干道柴油货车限行，2020年划定柴油货车限行区域。加强新车在生产、销售和注册登记环节的环保达标监管和监督检查，依法查处排放不达标的违法行为。加强公安交管、环境保护、交通运输等部门联合执法，加大路检路查力度，依托超限超载检查站点等，开展柴油货车污染控制装置、车载诊断系统（OBD）、尾气排放达标情况等监督抽查，同步抽测车用燃油、车用尿素质量及使用情况；对物流园区、货物集散地、涉及大宗物料运输的工业企业、公交场站、长途客运站等车辆停放集中的重点场所，开展入户监督抽测。（市公安局交警支队牵头，市交通运输局、市环保局、市商务局、市质监局、市工商局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

17.加强非道路移动机械和船舶污染管控。2018年，完成老旧船舶、工程机械、农业机械、港作机械等非道路移动机械摸底调查，逐步建立分行业、分区域、分年限的非道路移动机械使用台账。2019年，根据摸底调查结果，制定高排放非道路移动机械淘汰计划，并在2020年前完成。2019年10月底前依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，区域内禁止使用达不到国Ⅲ排放标准以及冒黑烟等高排放的非道路移动机械。大力推进船舶大气污染控制工作，积极鼓励和推动企业使用液化天然气（LNG）动力示范船、大长宽比示范船、高能效示范船。港口码头禁止使用冒黑烟作业机械。新改扩建港口码头应同步落实岸电供应配套设施建设。（市环保局牵头，市住房和城乡建设局、市农委、市交通运输局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

18.加强扬尘污染治理。严格落实裸土绿化、施工围挡、施工现场道路硬化、冲洗车辆设备配备、工作面湿法作业、渣土密闭运输覆盖、5万平方米以上建设项目安装扬尘监控、原材料堆放和建筑垃圾集中堆放等“八个百分之百”，加强重点施工单位信息化管理，建立扬尘控制工作台账。逐年提高城市区域内绿色装配式建筑比例。（市住房和城乡建设局牵头，市交通运输局、市水务局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

加快绿色矿山生态建设，推广露天开采湿式抑尘技术和矿石加工封闭作业方式，加强矿山地表破坏区域复绿治理。（市国土资源局牵头，市林业局、市环保局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

整治道路扬尘。建立健全建筑垃圾处置管理制度，加强建筑垃圾运输监管，统一安装卫星定位装置并联网，实现动态跟踪监管。扩大道路机械化清扫和洒水范围，增加洒扫频次，加强扬尘控制，切实降低积尘负荷，2018年市城区达到80%以上、县城达到70%以上；2019年底前，市城区达到85%以上、县城达到75%以上；2020年底前，市城区达到90%以上、县城达到80%以上。城市出入口及城市周边干线公路路段、城区道路基本实现机械化清扫全覆盖。试点开展道路绿化带改造，结合海绵型城市建设要求，新建城市道路绿化带应满足雨水自然下渗的要求，绿化带裸土高度不应高于路面，防止雨水将泥土冲刷至路面。已建成的城市道路绿化带可因地制宜开展改造。城市道路绿化带应以乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，不得裸露土壤。（市城管执法局牵头，市交通运输局、市公安局交警支队配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

19.严禁秸秆露天焚烧。疏堵结合，严控秸秆露天焚烧，提高秸秆综合利用率。突出抓好秸秆机械化粉碎还田利用，着力培育壮大稻草生、熟料栽培食用菌产业，统筹推进秸秆燃料化、饲料化、基料化、原料化利用，不断提高秸秆利用率，逐步构建以秸秆肥料化利用为主、其他形式为补充的多途径利用格局，到2020年，秸秆综合利用率达到85%。严禁秸秆露天焚烧（含农作物秸秆、城区内树枝树叶和杂草等），强化各县市区人民政府、园区和示范区管委会秸秆禁烧主体责任，建立市、县、乡、村四级责任体系和网格化监管制度。加强秸秆禁烧的宣传力度，利用标语、传单和“村村通”广播等多种渠道，将禁烧工作宣传到田间地头、每村每户。每年度从10月起至11月中旬，加大秸秆禁烧宣传引导力度，采取市级指导督促和县、乡巡查相结合，对市城区、城郊和河口镇、易俗河镇、云湖桥镇等重点区域进行重点巡查，做到一周一次督查，每日一次县、乡巡查。加强县、乡人民政府的秸秆禁烧执法力度和处罚力度，对交办火点问题在24小时内及时调查处罚到位，切实提高秸秆禁烧的震慑力。（市城管执法局负责城区范围、市农委负责城区以外的区域，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

20.加强生活面源整治。全面推进餐饮油烟达标排放，2018年底前城市建成区餐饮服务单位基本安装高效油烟净化设施；2019年底前县级以上城市建成区餐饮企业全部安装高效油烟净化设施；到2020年，推广规模以上（灶头数≥4个）餐饮企业油烟废气在线监控设施安装。对已安装油烟净化设施的餐饮单位，建立油烟治理设施的运行监管机制和维护机制。严禁垃圾露天焚烧，对违法行为发现一起、处罚一起。（市城管执法局牵头，市环保局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

严格控制烟花爆竹燃放，任何单位和个人不得违反时段、区域规定燃放烟花爆竹。（市公安局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

加大改造老旧居民区油烟设施投入力度，2019年完成重点区域周边300米范围内老旧居民区油烟设施改造。（市城管执法局牵头，市环保局配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

（三）做好特护期常规防护工作

21.加强特护期涉气工业企业环境监管。2018年，相关行业按国家和省相关规定，执行大气污染物特别排放限值。列入年度“蓝天保卫战”重点减排项目清单的整治项目，2018年底前尚未动工的，一律依法停产整治。（市环保局牵头）

22.加强错峰生产、限产工作。特护期内，水泥生产线错峰生产天数不少于75天，钢铁企业限产比例不得低于10%，建材、岩棉、矿渣、无机化工、工序限产20%。（市经信委牵头，市环保局配合）

2019年9月底前，针对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及港口码头、城市物流配送企业，制定错峰运输方案；2020年9月底前重点企业和单位要在车辆出入口安装视频监控系统，并保留监控记录3个月以上。（市交通运输局牵头，市公安局交警支队、市经信委、市环保局配合）

（四）提升重污染天气防范水平

23.建立完善大气污染联防联控机制。与长沙市、株洲市及传输通道城市建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，构建防治立体网络，推进形成区域施行“统一标准、统一执法、统一预警、统一减排、统一协调”的防治措施，推动长株潭及传输通道城市大气污染防治工作的协调联动，提升环保监管能力建设和监管效果，不断深化区域合作，推动区域环境空气质量整体改善。（市环保局牵头）

24.提升重污染天气监测预报预警能力。完善环保、气象会商研判机制，加强重污染天气监测预报预警专业队伍和能力建设，将重点城市空气质量指数（AQI）预报扩展到3天，趋势预报扩展到7天。推进区域重污染天气应急管理平台建设，加强重污染天气条件下质量信息发布，实现监测预警、应急响应、监督执法、效果评估、舆情分析、专家会商等功能集成，为区域重污染天气应急管理提供技术支撑。（市环保局、市气象局牵头）

25.积极应对重污染天气。每年9月底前，修订大气污染防治特护期实施方案，修订和完善重污染天气应急预案，统一实施长株潭及传输通道城市应急启动标准。（市环保局负责）

明确不同响应级别下停产、限产企业清单和责任部门。重污染天气预警期间，要实现二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）等主要污染物对应黄色、橙色和红色预警级别分别减少10%、20%和30%以上的排放总量，挥发性有机物（VOCS）分别减少10%、15%和20%以上的排放总量。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。根据重污染天气情况及时启动应急响应措施，强化应急预案实施情况检查和评估。推进工业企业错峰生产和运输，继续落实水泥行业错峰生产要求。（市环保局牵头，市经信委配合，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

（五）提升大气污染防治基础工作和能力建设

26.编制大气污染物排放源清单。2018年底前完成大气污染物排放源清单编制并实现动态更新；推进PM2.5来源解析、臭氧污染成因分析、重污染天气污染源成分分析工作，提高污染来源与成因分析精细化水平，为决策提供科学化、定量化、精准化依据。（市环保局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

27.编制环境空气质量达标规划。2018年前启动编制大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布。（市环保局牵头）

28.完善监测网络体系。完成环境空气质量自动监测站点点位设置优化和升级，实现县级城市环境空气质量监测全覆盖，实现所有国控、省控环境空气质量监测站点的监测数据共享互通。根据城市建成区面积及人口数量，增设环境空气质量监测点位。2018年底前建成一座颗粒物观测组分站，2019年建成一套VOCS 组分自动监测系统，或建设空气质量超级站。完成城市重点区域监测小子站和网格化监测微型站建设。（市环保局牵头，各县市区人民政府、园区和示范区管委会负责落实）

附件：2018—2020年湘潭市“蓝天保卫战”环境质量改善目标

附件

2018—2020年湘潭市“蓝天保卫战”环境质量改善目标

| 地 区 | PM2.5年均浓度（ug/m3） |  |  |  | PM10年均浓度（ug/m3） |  |  |  | 空气质量优良率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 湘潭市 | 51 | 49（省考） 47（市考） | 46 | 44 | 81 | 77（省考） 73（市考） | 73 | 72 | 73.2 | 75（省考） 77（市考） | 77 | 80 |
| 湘潭县 | 46 | 42 | 40 | 39 | 74 | 70 | 69 | 68 | 82.7 | 85 | 86 | 88 |
| 湘乡市 | 45 | 41 | 40 | 39 | 76 | 70 | 69 | 68 | 85.2 | 86 | 86 | 88 |
| 韶山市 | 45 | 41 | 39 | 38 | 65 | 60 | 59 | 58 | 84.7 | 86 | 87 | 89 |
| 雨湖区 | 53 | 49 | 47 | 45 | 75 | 68 | 67 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 |
| 岳塘区 | 52 | 48 | 46 | 45 | 90 | 81 | 80 | 78 | 71.8 | 75.5 | 77 | 80 |
| 湘潭高新区 | 50 | 46 | 44 | 43 | 80 | 72 | 71 | 70 | 72.9 | 76.7 | 80 | 82 |
| 湘潭经开区 | 52 | 49 | 47 | 45 | 73 | 68 | 67 | 66 | 71 | 73 | 77 | 80 |
| 昭山示范区 | 47 | 44 | 42 | 41 | 88 | 75 | 73 | 71 | 66 | 71.5 | 76 | 80 |