附件1

湖南省应急管理科技项目管理办法

（修订征求意见稿）

- 总  则

- 第一条 为提高湖南省应急管理科技项目（以下简称科技项目）管理的科学化、规范化、精细化水平，根据《应急管理部科技项目管理办法（试行）》及有关规定，结合我省实际，制定本办法。

- 第二条 本办法所称科技项目，是指为满足我省应急管理发展需要，在安全生产、自然灾害防治和应急救援等领域开展基础理论研究、软科学研究以及新技术、新材料、新产品、新装备的研发、应用、试验，并在湖南省应急管理厅（以下简称“省应急管理厅”）立项的项目。

- 第三条 科技项目总体坚持需求导向、实战牵引、公开竞争、注重实效原则，应注重成果转化，有效推动产学研用深度融合。

- 第四条 科技项目按性质分为科研基础建设项目、科学技术创新研究项目和科学技术应用推广项目三类，按重要程度分为重大项目和一般项目两类。

- （一）科研基础建设项目包括创新平台建设、创新团队扶持、基础性理论研究等项目。科学技术创新研究项目包括发展战略研究、创新性技术研究、装备研发攻关等项目。科学技术应用推广项目包括先进技术引进吸收、科技成果转化应用、先进实用技术装备推广等项目。

- （二）重大项目是指国家重大战略布局或省委、省政府重大决策部署所提炼出的项目，主要涉及重大装备研发、关键技术攻关、重要科技创新平台建设等，通常政府资金在100万元（含）以上，实施周期一般不超过3年。其余为一般项目，通常政府资金低于100万元，实施周期一般不超过2年。

- 职  责

第五条 省应急管理厅负责项目的组织实施，承担项目相关管理工作。

第六条 承担科技项目具体实施工作的单位应具有以下资格：

（一）申报主体应为独立法人，或以独立法人为主体组建的创新联合体。

（二）科研诚信记录良好，近三年内无不良信用记录和重大违法行为。

（三）在项目所属技术领域有良好的研究基础，具备人才团队、科研场地、科研设备等条件，具有完成项目所需的组织管理和协调能力。

（四）掌握与项目内容相关的核心技术或自主知识产权，且无产权纠纷。

- 第七条 项目负责人在承担单位监督和管理下，负责项目的组织实施，对项目攻关技术的先进性、方案的可行性、进度的合理性及成果的真实性负责。资格要求如下：

（一）项目负责人原则上需具备副高级及以上专业技术职称，熟悉本领域国内外科技和市场发展动态，具有本领域丰富工作经验。

（二）为申报单位在职在岗工作人员，实际主持研究工作并能投入足够的时间和精力组织项目按计划进度实施，确保在法定退休年龄前完成项目任务。

（三）具备与项目相关的研究经历和积累，具有完成项目所需的组织管理和协调能力。

- 项目遴选

第八条 项目遴选方式分为征集立项和绿色通道立项。

第九条 征集立项项目。

- （一）课题征集。每年发布项目征集指南。指南应坚持需求导向原则，按照湖南省应急管理发展规划，结合工作重点难点堵点问题，明确项目征集时间、渠道和方式。所报项目须符合知识产权的相关规定，无成果、专利及权属等争议。

（二）项目审查。分形式审查、专业审查、综合审查三个阶段。

形式审查。对申报资料进行符合性和相关性审查。

专业审查。对申报项目进行专业技术审查，组织专家审查、排序。

综合审查。对通过专业审查的项目进行综合评定。

- 第十条 绿色通道立项项目。

- 课题来源。根据省委省政府决策部署、省领导批示指示要求、亟需解决的实际业务工作问题，凝炼项目大致需求。

- （二）项目确定。由省应急管理厅联合相关单位根据大致需求明确项目课题名称、研发任务、考核指标、经费预算、研发周期等内容。

（三）组织专家对项目内容进行技术论证。

第十一条 项目遴选完成后将选定的项目进行分类，拟定项目经费，根据需要组织项目查重查新和第三方预算审核，由省应急管理厅审定确认。

- 第四章 承担单位遴选

第十二条 项目承担单位遴选分为揭榜挂帅和定向委托两种形式。

第十三条 揭榜挂帅项目分为榜首制和赛马制两种方式。具体立项流程如下：

（一）发布榜单。项目确定后，在省应急管理厅网站等媒介上发布项目承担单位征集公告（榜单），公告中包含项目基本情况、相关要求及项目方式；

- （二）揭榜申报。拟承担单位按照榜单要求编制科技项目承担单位响应文件，申请揭榜；

- （三）评审遴选。由省应急管理厅组织专家对申报资料进行审查评分，按评分由高到低排序，评分相同的，按申报的政府资金由低到高排序。采用榜首制的项目，选取综合评分第1名列为候选承担单位，采用赛马制的项目选取综合评分前2名或前3名列为候选承担单位。

（四）揭榜公示。已通过审查并确定的拟项目候选承担单位（以下简称候选单位），在省应急管理厅网站等媒介上公示，公示无异议或异议不成立的，经批准确定为项目承担单位。

采用赛马制的项目，给予一定的赛马期，由候选单位各自独立开展技术攻关，赛马期满后，省应急管理厅组织专家对成果进行综合评估，确定最终项目承担单位。

第十四条 定向委托立项流程如下：

（一）项目确定。定向委托项目适用于以下情形：一是内容敏感或有保密要求，不适合公开征集的项目；二是需要利用特定单位独有的、不可替代的设施、设备、技术或资源的项目；三是突发重大自然灾害等紧急事件，需要快速启动应急科研攻关，无法按常规周期完成承担单位公开遴选的项目；四是某个单位已经成功完成了前期项目，为了保持研究的连续性和积累，将后续深入研究任务定向委托给该单位的项目。

（二）拟受托单位确定。根据项目行业属性和研究内容，经业务需求单位推荐，省应急管理厅研究决定，确定拟受委托单位。

- （三）委托书和方案编制。由省应急管理厅联合拟受托单位编制项目委托书，包含研发内容、考核指标、成果要求、工作计划、政府资金及自筹资金、权利和义务等内容；拟受托单位编制项目实施方案；由省应急管理厅组织专家对委托书和实施方案进行论证评审。

- （四）委托审批。经论证的项目交由省应急管理厅审核，通过后签订项目委托书。

- 第五章 项目实施与评估验收

- 第十五条 项目承担单位应按要求签订应急管理科技项目任务书。

- 第十六条 项目任务书签订30天内，项目承担单位应向省应急管理厅提交项目开题申请，由省应急管理厅组织评估，通过后可启动项目，未通过两次开题评审则取消承担资格。

- 第十七条 项目承担单位发表与项目相关的论文、申请相关的专利、参与相关的科技奖项评选应标注“湖南省应急管理厅科研项目”字样。

- 第十八条 重点项目和科研周期2年（含）以上的，应组织中期评估。中期评估两次未通过的终止项目实施。

- 第十九条 项目承担单位提交书面验收申请及成果汇编文件。项目验收的考核指标应当尽可能量化可测，对不可量化的指标必须有准确定义或定性说明。验收采取会议研讨或现场检查方式，由省应急管理厅组织的专家组通过评议或现场考察后提出验收意见。

第二十条 项目验收需提供资料，其中（八）至（十二）根据项目实际情况视情提供：

（一）项目验收申请表。

（二）已签订的项目任务书。

（三）项目验收报告、攻关（推广）总结报告。

（四）项目研发技术报告。

（五）项目所获成果、专利一览表（含成果登记号、专利申请号、专利号等）。

（六）项目经费决算表。

- （七）项目成果手册。

（八）研制样机、样品图片、数据及原始生产数据资料。

（九）国家认可的检测检验机构出具的有关产品测试报告。

（十）用户使用报告。

（十一）建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据。

（十二）购置的仪器、设备等固定资产清单。

第二十一条 项目验收组由奇数位具备副高以上职称的专家组成，完成验收工作后向省应急管理厅提交科技项目验收专家组结论性意见，根据验收组专家的意见进行审批。

- 第二十二条 实施期满不能完成研发任务的，承担单位应在项目实施期满前30日（含）以上提出书面延期申请，说明理由，报省应急管理厅批准。项目只允许延期一次，延期期限一般不超过6个月，最多不超过1年。

第二十三条 验收项目存在下列情况之一的，不得通过验收：

（一）项目任务书所列具体任务完成率不到85%。

（二）提供的验收文件、资料、数据不真实。

（三）擅自修改项目任务书考核目标、内容、技术路线。

（四）无特殊情况或未经批准，超过项目任务书规定期限6个月以上。

（五）其他不得通过验收的情况。

第二十四条 验收不合格的项目可在验收之日起 3 个月内，再次提出书面验收申请，验收不通过则终止项目实施。

- 第六章 项目的终止与变更

第二十五条 验收项目存在下列情况之一的，允许承担单位申请项目终止：

（一）经论证项目研发成果已无科学和实用价值。

（二）项目验收申请前，相关成果已存在成熟可用的替代品。

（三）因政策、环境等客观条件变化，原开发内容不具备后续应用的条件。

（四）其他省厅认为可以申请项目终止的情况。

第二十六条 项目主要负责人、项目名称、项目研究内容、项目最终成果形式等因特殊情况需要变更时，项目承担单位应书面报省应急管理厅，审核通过后，方可变更。

- 第七章 项目的推广与奖惩

第二十七条 技术先进、实用性强、保障有力、有重大贡献并经实践检验效果明显的科技项目，由省应急管理厅纳入重点推广应用项目。对纳入推广目录的项目，省应急管理厅将通过组织成果推介会、试点示范、专题培训等方式，促进其在全省应急管理系统及相关行业的应用。对于应用成效显著、产生重大社会效益的项目成果，将优先推荐申报省级及以上科技奖励，并在后续项目立项及经费支持上予以倾斜，以建立良性的成果转化激励机制。

第二十八条 符合下列情形之一的，终止项目实施，2年内不接受项目承担单位、项目负责人的项目申报。

- 再次验收未通过的。

- 项目主要负责人变更或丧失工作能力而未书面报省应急管理厅的。

- （三）超过项目任务书规定期限而不申请延期或无正当理由延期的。

- （四）无正当理由或未经批准停止项目实施的。

第二十九条 符合下列情形之一的，经查实后终止项目实施，取消项目承担单位、项目参与人员3年内在省应急管理厅所有项目申报资格，并保留追究法律责任的权力。

（一）成果侵权，引发民事诉讼和造成重大影响的；

（二）恶意套取项目经费的。

弄虚作假和抄袭剽窃的科技项目，经查实后取消项目申报单位的立项资格，并列入黑名单，项目负责人永久取消项目申报和科技评奖等资格，向省科技管理部门通报纳入省科研诚信管理惩戒机制名单。

- 第八章 项目经费与知识产权

第三十条 项目经费分为政府资助资金和自筹资金。重大项目自筹资金不得低于政府资助资金。

第三十一条 项目政府资助资金以分批拨付为主，项目任务书签订和通过开题评审后，按程序拨付项目40%政府资助资金；项目完成并通过验收后，拨付剩余资金。委托书或任务书已明确约定政府资助资金拨付方式的按约定执行。

第三十二条 经申请批准终止的项目，由省应急管理厅组织审核项目完成比例，完成情况低于50%的项目收回已拨付政府资助资金，完成情况达到50%及以上低于85%的项目，不再拨付剩余政府资助资金。无正当理由终止的项目，收回已拨付的项目政府资助资金，并视情况纳入科研诚信失信记录，因项目终止造成损失的省应急管理厅可追究相关单位法律责任。

第三十三条 项目政府资助资金要严格按照国家和省有关规定执行，其他资金按照“谁出资，谁监管”的原则和相应的管理规定进行管理。

第三十四条 项目牵头单位和参与单位应对项目成果及时采取知识产权保护措施，依法取得相关知识产权，项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家、省有关法律法规或项目任务书执行。

- 第九章 附  则

第三十五条 本办法自发布之日起开始施行，有效期5年。

第三十六条 本办法由省应急管理厅负责解释。此前相关规定与本办法相抵触的，以本办法为准。