## 施工
2025年公路建设施工企业参评汇总
序号 | 项目类型 | 建设单位 | 项目名称 | 合同段名称 | 施工企业 | 项目施工许可日期 | 合同金额（万元） | 2025年年产值 | 累计产值（万元） | 备注
1 | 国省干道 | 长沙市 | G107雨花区三字墙至昭云路段公路 | 第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-09-22 | 17604.09 | 6506 | 6506 | 新建
2 | 国省干道 | 长沙市 | G107雨花区三字墙至昭云路段公路 | 第一合同段 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 2025-09-22 | 26986.34 | 6740 | 6740 | 新建
3 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 土建第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-06-24 | 31451.2 | 10600 | 10600 | 新建
4 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 土建第一合同段长沙路桥 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 2025-06-24 | 13479.08 | 6000 | 6000 | 新建
5 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 土建第三合同段 | 广西路桥工程集团有限公司 | 2025-10-27 | 49508 | 6082 | 6082 | 新建
6 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 土建第二合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025-10-27 | 39811 | 8135 | 8135 | 新建
7 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 第一合同段(中交二航) | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025-10-22 | 30653.49 | 5835 | 5835 | 新建
8 | 国省干道 | 长沙市 | G354黄兴大道至机场中轴大道(湘府东路东延城际快速干道) | 第二合同段(中铁建港航局) | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2025-11-19 | 31629.11 | 6385.29 | 6385.29 | 新建
9 | 国省干道 | 长沙市 | G640长沙市雨花区跳马镇至长沙绕城高速白竹收费站段 | 第一合同段中交二航 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025-11-08 | 23373.61 | 3086 | 3086 | 新建
10 | 国省干道 | 长沙市 | G640长沙市雨花区跳马镇至长沙绕城高速白竹收费站段 | 第一合同段湖南路桥 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-11-08 | 24327.63 | 2011 | 2011 | 新建
11 | 国省干道 | 长沙市 | S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程暮坪湘江特大桥 | 东引桥合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2021-06-04 | 29208 | 2222 | 23870 | 续建
12 | 国省干道 | 长沙市 | S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程暮坪湘江特大桥 | 土建第一合同段涉铁 | 中铁二十五局集团有限公司 | 2021-06-04 | 9831.08 | 3013.22 | 7866 | 续建
13 | 国省干道 | 长沙市 | S326浏阳市澄潭江至宁乡县沙田公路工程暮坪湘江特大桥 | 桥墩永久性防撞工程施工合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2021-06-04 | 1178.42 | 1107 | 1107 | 新建
14 | 国省干道 | 长沙市 | 长沙市雨花区花博园至株洲云龙公路(长沙段) | 第一合同段 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 2025-11-11 | 7172.12 | 1043 | 1043 | 新建
15 | 国省干道 | 长沙市 | S326宁乡沙田至雷鸣洞公路 | 第一合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2024-12-27 | 6248.2451 | 600 | 1200 | 新建
16 | 国省干道 | 长沙市 | S328宁乡青山桥至安化高明公路 | 第一合同段 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 2025-11-26 | 19669.7501 | 920 | 920 | 新建
17 | 国省干道 | 常德市 | S223西湖镇至汉寿酉港公路 | 第一合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2024-05-22 | 8540.16 | 2951 | 5909 | 续建
18 | 国省干道 | 常德市 | S233临澧佘市桥至太浮镇公路 | 第一合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2025-4-15 | 11183.6 | 3707.0108 | 3707.0108 | 新建
19 | 国省干道 | 常德市 | S237临澧芭蕉至石门修梅公路 | 第一合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2024-05-09 | 4314.44 | 2892.5075 | 4183.3487 | 续建
20 | 国省干道 | 常德市 | S237石门县皂市至牌楼公路项目 | 澧水三桥至神樟路段 | 中铁十局集团有限公司 | 2022-06-29 | 9778.11 | 1520.68 | 7452.48 | 续建
21 | 国省干道 | 常德市 | S302、S303石门县柳家垭至官庄坪公路 | 第一标段 | 贵州水路城建设有限公司 | 2020-11-24 | 30838.03 | 1551.24 | 28447.92 | 续建
22 | 国省干道 | 常德市 | S302、S303石门县柳家垭至官庄坪公路 | 第二标段 | 湖南湘北通程有限公司 | 2020-11-24 | 13085.02 | 400.86 | 13401.9 | 续建
23 | 国省干道 | 常德市 | S302石门县雁池至罗坪公路 | 第一合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2024-12-21 | 3652.19 | 2232.48 | 2232.48 | 续建
24 | 国省干道 | 常德市 | S315桃源县九溪至黄石公路 | 第一合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2025-04-03 | 4376.53 | 4226.55 | 4226.55 | 新建
25 | 国省干道 | 常德市 | S317鼎城黄土店至花岩溪公路 | 土建第一合同段 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 2023-04-14 | 3322 | 272 | 3322 | 续建
26 | 国省干道 | 常德市 | 省道贺家山乐兴八队牌坊至加油站牌坊 | 土建第一合同段 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 2019-11-28 | 4373.75 | 2095.15 | 4169.85 | 续建
27 | 国省干道 | 常德市 | S223安乡黄山头至出口洲公路（黄山头至夹夹段）黄山头至马坡湖大桥东 | 第一合同段 | 湖南德联公路工程有限公司 | 2025-8-25 | 2564.4 | 362.9 | 362.9 | 新建
28 | 国省干道 | 郴州市 | G107苏仙区良田绕镇公路 | 土建第一合同段 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 2017-02-12 | 20990 | 1500 | 37074.74 | 续建
29 | 国省干道 | 郴州市 | G234嘉禾县汉石至梓木圩公路工程 | 土建第一合同段 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 2021-11-26 | 17359.74 | 3647.65 | 7925.45 | 续建
30 | 国省干道 | 郴州市 | G240永兴县城至灵坎桥公路工程 | 项目经理部 | 中交建筑集团有限公司 | 2025-01-15 | 12605.56 | 1958.8 | 2658.8 | 新建
31 | 国省干道 | 郴州市 | 永兴县城至灵坎桥公路工程 | 项目经理部 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2021-05-17 | 7634.38 | 284.42 | 7918.9 | 续建
32 | 国省干道 | 郴州市 | G4京港澳高速耒阳大市至宜章(湘粤界)段改扩建工程马田连接线 | 第一合同段 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 2025-11-28 | 4788.52 | 1200 | 1200 | 新建
33 | 国省干道 | 郴州市 | G4京港澳高速耒阳大市至宜章(湘粤界)段改扩建工程马田连接线 | 第一合同段交安分包 | 湖南景世交通建设有限公司 | 2025-11-28 | 510.62 | 102.12 | 102.12 | 新建
34 | 国省干道 | 郴州市 | S211、S566北湖区保和至仰天湖公路工程（三期工程） | 第二合同段 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 2024-11-27 | 1760.4 | 958.83 | 1867.56 | 续建
35 | 国省干道 | 郴州市 | S215宜章县林家牌至斋公窝公路（一期）工程 | 土建第一合同段 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2023-05-18 | 15746.4 | 3350.28 | 15746.4 | 续建
36 | 国省干道 | 郴州市 | S215宜章县林家牌至斋公窝公路（二期） | 土建第一合同段 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 2023-09-10 | 1085.68 | 247.17 | 1085.68 | 续建
37 | 国省干道 | 郴州市 | S346汝城县岭秀至文明沙洲公路一期工程 | 第一合同段 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2024-07-12 | 3115.72 | 2142 | 3310.35 | 续建
38 | 国省干道 | 郴州市 | 临武县杉木溪至花塘铺公路(一期工程) | 交安分包方湖南联拓 | 湖南联拓建设工程有限公司 | 2025-12-14 | 502.61 | 103.5 | 103.5 | 新建
39 | 国省干道 | 郴州市 | 临武县杉木溪至花塘铺公路(一期工程) | 施工成员方发通路桥 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 2025-12-14 | 9186.67 | 2046.3 | 2046.3 | 新建
40 | 国省干道 | 郴州市 | 临武县杉木溪至花塘铺公路(一期工程) | 施工成员方湘交建设 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 2025-12-14 | 9186.67 | 2046.3 | 2046.3 | 新建
41 | 国省干道 | 郴州市 | 临武县杉木溪至花塘铺公路(一期工程) | 施工牵头方宏振 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 2025-12-14 | 9186.67 | 2046.3 | 2046.3 | 新建
42 | 国省干道 | 郴州市 | 郴州市G107高壁立交工程 | 第一合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2023-05-25 | 17516.53 | 8367.5 | 17516.53 | 续建
43 | 国省干道 | 郴州市 | 宜章县S31宜凤高速梅田互通至S346公路工程 | 宜章县S31宜凤高速梅田互通至S346公路工程 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2020-11-24 | 3191.7182 | 300 | 3200 | 续建
44 | 国省干道 | 郴州市 | 茶常高速安仁东互通连接线延伸段工程 | 第一合同段 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 2024-10-10 | 3785.01 | 2707.36 | 3734.64 | 新建
45 | 国省干道 | 怀化市 | G209会同坪村至林城 | 土建第一合同段 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2023-06-29 | 22534.35 | 1417 | 4520 | 续建
46 | 国省干道 | 怀化市 | S249溆浦县桥江至思蒙公路工程 | 第一合同段 | 湖南省辰波建设有限公司 | 2023-04-23 | 41387 | 947 | 27911 | 续建
47 | 国省干道 | 怀化市 | S318沅陵县沅陵镇至乌宿公路 | 第一合同段湖南宏振 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 2024-12-31 | 9488.41 | 6498.41 | 9488.41 | 续建
48 | 国省干道 | 怀化市 | S318沅陵县沅陵镇至乌宿公路 | 第一合同段湖南湘平 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 2024-12-31 | 946.73 | 656.98 | 946.73 | 续建
49 | 国省干道 | 怀化市 | S320辰溪县谭家场至伍家湾公路项目 | 第一合同段 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 2022-11-01 | 3425.5 | 1000 | 1000 | 续建
50 | 国省干道 | 怀化市 | S332麻阳县福堂山至漾头公路一期工程 | 第一合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2024-09-04 | 11300.09 | 6800 | 9740 | 续建
51 | 国省干道 | 怀化市 | S555中方至芷江公路 | 第一合同段 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 2023-02-16 | 6434 | 20 | 7643 | 续建
52 | 国省干道 | 怀化市 | S555中方至芷江公路(芷江段)隧道口至垃圾焚烧发电站道路工程 | 第一合同段 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 2023-12-14 | 2548.11 | 13 | 2190.61 | 续建
53 | 国省干道 | 怀化市 | 九洞口至大石板 | 第一合同段 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 2025-11-14 | 15014.241 | 1072.44 | 1072.44 | 续建
54 | 国省干道 | 怀化市 | 泸溪白沙至辰溪公路(辰溪段)-泸溪白沙至辰溪公路(辰溪段)工程 | 第三合同段 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 2018-08-16 | 6087 | 3318.3 | 9215.3 | 续建
55 | 国省干道 | 怀化市 | S320辰溪县伍家湾至辰溪公路 | 土建第一合同段 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 2021-09-30 | 30655.86 | 6360 | 28460.8 | 续建
56 | 国省干道 | 怀化市 | 新晃扶罗至凳寨公路 | 第二合同段 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 2025-11-14 | 3937.2906 | 430 | 430 | 续建
57 | 国省干道 | 怀化市 | 新晃扶罗至凳寨公路 | 第三合同段 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 2025-11-14 | 5347.2348 | 410 | 410 | 续建
58 | 国省干道 | 怀化市 | 新晃扶罗至凳寨公路 | 第四合同段 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 2025-11-14 | 3918.7331 | 430 | 430 | 续建
59 | 国省干道 | 娄底市 | G354湘乡至娄底和家公路工程 | 土建第一合同段 | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 2022-12-08 | 10396 | 2509 | 8536 | 续建
60 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 土建第一合同段（振兴路桥） | 湖南振兴路桥建设有限公司 | 2024-04-23 | 4538 | 2082 | 3043 | 续建
61 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 土建第三合同段（富厚交通） | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 2024-04-23 | 13065.68 | 4025.18 | 7625.18 | 续建
62 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 土建第二合同段（娄底路桥） | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 2024-04-23 | 8847.18 | 2573.56 | 4495.67 | 续建
63 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 第三合同段丹霄 | 湖南丹霄公路工程有限公司 | 2024-04-23 | 2506.55 | 661.956 | 1288.6 | 续建
64 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 第三合同段隆吉 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 2024-04-23 | 527.68 | 269.01 | 385.1 | 续建
65 | 国省干道 | 娄底市 | S222双峰县新屋里经沙塘至双爱塘公路 | 第二合同段富凯 | 湖南富凯建设有限公司 | 2024-04-23 | 2601.52 | 1003 | 1543 | 续建
66 | 国省干道 | 娄底市 | S328新化山溪界至圳上公路 | 第一合同段 | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 2024-12-10 | 8229.92 | 2016.6 | 2016.6 | 续建
67 | 国省干道 | 娄底市 | S342双峰青树坪至太平寺公路改建工程(涟源段) | 第一合同段 | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | 2023-02-28 | 1634.97 | 327.97 | 1634.97 | 续建
68 | 国省干道 | 娄底市 | 新化县琅塘至天门公路工程 | 土建第一合同段（新化路桥） | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 2017-12-15 | 2960 | 355.66 | 2960 | 续建
69 | 国省干道 | 娄底市 | 新化县琅塘至天门公路工程 | 新化县琅塘至天门公路 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 2017-12-15 | 26061.98 | 2907 | 23387.7 | 续建
70 | 国省干道 | 娄底市 | 新化县琅塘至天门公路工程 | 第二合同段 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | 2017-12-15 | 2836.48 | 312.48 | 2651.4 | 续建
71 | 国省干道 | 娄底市 | 涟源长韶娄桥头河互通至通用机场公路工程(甘冲至通用机场) | 第一合同段 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 2024-09-09 | 6612.93 | 1722.99 | 6612.93 | 续建
72 | 国省干道 | 娄底市 | 白玉街娄衡高速公路双峰连接线北向配套道路建设工程 | 第七合同段 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 2022-10-12 | 4241.51 | 681.51 | 4241.51 | 续建
73 | 国省干道 | 娄底市 | 白玉街娄衡高速公路双峰连接线北向配套道路建设工程 | 第五合同段 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 2022-10-12 | 2031.86 | 312 | 2343.86 | 续建
74 | 国省干道 | 邵阳市 | G241、G356武冈过境公路工程 | B合同段 | 湖南省隆回路桥工程公司 | 2015-05-10 | 18798.78 | 18 | 10178 | 续建
75 | 国省干道 | 邵阳市 | G356洞口县黄桥至高沙公路改建工程 | 第一合同段 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2023-05-06 | 9686.09 | 1966.09 | 9686.09 | 续建
76 | 国省干道 | 邵阳市 | S244新邵县太芝庙至雀塘公路 | 全合同 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 2020-01-10 | 18055.89 | 1820 | 19865 | 续建
77 | 国省干道 | 邵阳市 | S341新宁县江口桥至黄皮坳公路改建工程 | 第一合同段 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2024-05-23 | 54272.96 | 10900 | 22000 | 续建
78 | 国省干道 | 邵阳市 | S341新宁县江口桥至黄皮坳公路改建工程 | 第一合同段联合体成员 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 2024-05-23 | 54272.96 | 10900 | 22000 | 续建
79 | 国省干道 | 邵阳市 | S549邵东市九龙岭至双凤公路（双凤至祁东界）工程 | 土建第一合同段 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 2025-07-31 | 1773.65 | 404.7 | 710.7 | 续建
80 | 国省干道 | 邵阳市 | S549邵东市九龙岭至双凤公路（双凤至祁东界）工程 | 土建第二合同段 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 2025-07-31 | 1808.26 | 612.46 | 724.46 | 续建
81 | 国省干道 | 邵阳市 | 洞口草寨至安顺 | A标段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2023-03-27 | 37872.02 | 8900 | 21149 | 续建
82 | 国省干道 | 邵阳市 | 省道隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段） | A1合同段 | 洪润路桥工程有限公司 | 2021-04-26 | 6224.86 | 10 | 6425.9 | 续建
83 | 国省干道 | 邵阳市 | 省道隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段） | A2合同段 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 2021-04-26 | 5037.5 | 20 | 5262.1 | 续建
84 | 国省干道 | 邵阳市 | S258、S348城步南山牧场至绥宁古龙岩公路(绥宁县段)改建工程 | 全合同 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2025-08-25 | 1363.7969 | 621 | 621 | 新建
85 | 国省干道 | 邵阳市 | S251、S341城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程 | 安防第三合同段 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 2018-04-23 | 2860.47 | 50 | 2910.47 | 续建
86 | 国省干道 | 邵阳市 | S336邵阳县黄豆园至黄亭市公路工程A标段 | A合同段 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 2020-07-31 | 12428.1 | 50 | 12133.35 | 续建
87 | 国省干道 | 邵阳市 | S334新邵县张家冲至罗桥公路改建工程 | 全合同 | 太平洋建设集团有限公司 | 2019-10-29 | 16236.0065 | 615.4077 | 9899.0077 | 续建
88 | 国省干道 | 湘潭市 | 下摄司经易俗河至花石（一期） | 未完土建合同段 | 中交第三公路工程局有限公司 | 2018-08-15 | 18048 | 10529 | 18048 | 续建
89 | 国省干道 | 湘潭市 | 下摄司经易俗河至花石（一期） | 钢结构桥合同段 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 2018-08-15 | 39325.47 | 1922.7893 | 36846.142 | 续建
90 | 国省干道 | 湘潭市 | 韶山市斜柳塘至铁皮村（润泽路） | 韶山市润泽路建设项目 | 中交一公局集团有限公司 | 2024.12.23 | 4544.67 | 4000 | 4090.203 | 续建
91 | 国省干道 | 湘西州 | S253保靖迁陵至夯沙公路 | C1合同段 | 湖南通达建设工程有限公司 | 2020-09-29 | 14210.75 | 5545.36 | 10013.77 | 续建
92 | 国省干道 | 湘西州 | S256永顺龙寨至县城公路 | 土建第一合同段联合体成员 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 2020-12-30 | 42026.7 | 6820 | 41532 | 续建
93 | 国省干道 | 湘西州 | 保靖夯沙至花垣吉卫(湘黔界)公路花垣段 | 土建第一合同段 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 2021-11-16 | 5709.6 | 1751.91 | 1751.91 | 新建
94 | 国省干道 | 益阳市 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（桃江段） | 土建第A合同段 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2023-06-05 | 9676.42 | 318.61 | 9676.41 | 续建
95 | 国省干道 | 益阳市 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（桃江段） | 土建第A合同段湖南力天 | 湖南力天建筑工程有限公司 | 2023-06-05 | 3631.93 | 483.8 | 3631.3 | 续建
96 | 国省干道 | 益阳市 | G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程（赫山段） | 赫山段第J标段 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2023-08-25 | 21602.34 | 5430.4 | 13563.51 | 续建
97 | 国省干道 | 益阳市 | G319资阳区长春至迎风桥 | 土建第B合同段 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 2023-10-12 | 7460.81 | 780 | 1582 | 续建
98 | 国省干道 | 益阳市 | G319资阳区长春至迎风桥 | 土建第C合同段 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2023-10-12 | 7906.93 | 982.52 | 1795.17 | 续建
99 | 国省干道 | 益阳市 | S218大通湖河口至北洲子公路工程 | A合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2024-06-10 | 10634.65 | 4719.03 | 7268.03 | 续建
100 | 国省干道 | 益阳市 | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路 | 土建C标合同段 | 湖南路港建设有限公司 | 2023-05-30 | 8268.82 | 310 | 8108.49 | 续建
101 | 国省干道 | 益阳市 | S307南县三仙湖至思乐公路（二期） | 土建第一合同段 | 湖南远程建设集团有限公司 | 2024-12-02 | 1671.67 | 650 | 990 | 续建
102 | 国省干道 | 益阳市 | S307南县三仙湖至思乐公路（二期） | 土建第二合同段 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 2024-12-02 | 1671.67 | 340 | 680 | 续建
103 | 国省干道 | 益阳市 | S322沅江市漉湖至乐园公路改建工程 | B合同段 | 中交第三公路工程局有限公司 | 2024-12-31 | 2785.71 | 1223.67 | 1836.53 | 续建
104 | 国省干道 | 益阳市 | S328宁乡龙田至安化驿头铺公路工程 | 第一合同段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2024-12-16 | 7820.87 | 6100 | 6100 | 续建
105 | 国省干道 | 益阳市 | S511南县东河至茅草街公路改建工程 | 交安A标合同段一工区 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 2020-12-22 | 6065.82 | 1073.4 | 6065.48 | 续建
106 | 国省干道 | 益阳市 | S511南县东河至茅草街公路改建工程 | 交安A标合同段二工区 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 2020-12-22 | 6065.82 | 1073.7 | 6065.78 | 续建
107 | 国省干道 | 益阳市 | 赫山区五里牌至益阳高铁南站（新市渡）公路绕城高速至新市渡段 | 土建D合同段 | 中铁四局集团有限公司 | 2025-05-30 | 17209.14 | 11982 | 11982 | 新建
108 | 国省干道 | 永州市 | G207道县至江华公路(江华段) | 土建第一合同段 | 中交第三公路工程局有限公司 | 2025-08-29 | 47324.15 | 11423 | 11423 | 新建
109 | 国省干道 | 永州市 | G538江永神湾至瓦屋下（回龙圩界）公路 | 土建合同段 | 中冶交通建设集团有限公司 | 2024-05-24 | 41860.97 | 6273 | 35681.55 | 续建
110 | 国省干道 | 永州市 | S229、S227新田关口至黄沙溪公路 | 土建第一合同段 | 中国二冶集团有限公司 | 2024-05-24 | 38600 | 500 | 2000 | 续建
111 | 国省干道 | 永州市 | S343双牌县漯屋至何家洞公路 | 土建第一合同段 | 华邦建投集团股份有限公司 | 2022-04-29 | 11532.8 | 2624 | 7738.66 | 续建
112 | 国省干道 | 永州市 | S227祁阳龚家坪至长虹 | K0+000-K8+950 | 湖南高配公路建设有限公司 | 2025-03-05 | 4728.3324 | 4728.3324 | 4728.3324 | 新建
113 | 国省干道 | 永州市 | S354道县上关至湘源温泉公路 | K2+833.268-K17+560 | 中铁四局集团有限公司 | 2025-05-28 | 8945.8915 | 8666 | 8666 | 新建
114 | 国省干道 | 永州市 | S354道县上关至湘源温泉公路 | K17+560-K30+300 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2025-05-28 | 9616.088 | 8240 | 8240 | 新建
115 | 国省干道 | 永州市 | S231江华香草源至水口公路 | 土建第一合同段 | 中交一公局第一工程有限公司 | 2025-07-14 | 52191.6842 | 20350.7586 | 20350.7586 | 新建
116 | 国省干道 | 张家界市 | 桑植县城至高铁站公路工程 | 土建第二合同段 | 中铁二十局集团有限公司 | 2023-11-20 | 18959.94 | 3029.7 | 13596.11 | 续建
117 | 国省干道 | 张家界市 | 桑植县城至高铁站公路工程 | 土建第二合同段张家界路桥 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 2023-11-20 | 10209.2 | 2324.57 | 6000.47 | 续建
118 | 国省干道 | 张家界市 | 桑植官地坪至瑞塔铺公路（二期） | 土建第一合同段 | 中交路桥建设有限公司 | 2021-12-08 | 20537.58 | 10312 | 18196 | 续建
119 | 国省干道 | 张家界市 | 桑植定家峪至永定区大溶溪(一期) | 土建第一合同段 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 2024-03-06 | 6107.19 | 2342 | 4967 | 续建
120 | 国省干道 | 张家界市 | 武陵源中湖至桑植瑞塔铺公路 | 土建第一合同段 | 中交路桥建设有限公司 | 2021-06-17 | 44604.9 | 2839 | 40990 | 续建
121 | 国省干道 | 张家界市 | 永定教字垭至温塘公路（二期）工程 | 土建第一合同段 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 2021-06-07 | 10140.64 | 3100 | 9255.3 | 续建
122 | 国省干道 | 张家界市 | 长征纪念馆至贺龙公园公路(白石至天子山街道段) | 土建第一合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2025-01-07 | 16773.87 | 4556 | 6575 | 新建
123 | 国省干道 | 株洲市 | S104云龙楠山铺至醴陵塘坊公路（醴陵段） | 第1标段分包（交建） | 湖南省交建工程集团有限公司 | 2022-06-08 | 5699.99 | 1000 | 5220 | 续建
124 | 国省干道 | 株洲市 | S104云龙楠山铺至醴陵塘坊公路（醴陵段） | 第1标段分包（华泰） | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 2022-06-08 | 549.09 | 80 | 540 | 续建
125 | 国省干道 | 株洲市 | S104云龙楠山铺至醴陵塘坊公路（醴陵段） | 第1标段项目部 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 2022-06-08 | 13897.68 | 2200 | 12200 | 续建
126 | 国省干道 | 株洲市 | S104云龙楠山铺至醴陵塘坊公路（醴陵段） | 第2标段项目部 | 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 | 2022-06-08 | 9061.84 | 700 | 7039 | 续建
127 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口区淦田至古岳峰公路二期工程 | 第一合同段湖南交建 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 2024-06-27 | 4543.51 | 1984.0693 | 3316.76 | 续建
128 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口区淦田至古岳峰公路二期工程 | 第一合同段湖南国信 | 湖南国信建设集团股份有限公司 | 2024-06-27 | 2524.17 | 1177.986 | 1918.38 | 续建
129 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口区淦田至古岳峰公路二期工程 | 第一合同段湖南湘通 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 2024-06-27 | 1893.13 | 864.5582 | 1604.95 | 续建
130 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口区淦田至古岳峰公路二期工程 | 第一合同段长沙公路桥梁 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 2024-06-27 | 3660.05 | 1819.9794 | 2708.44 | 续建
131 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口区淦田至古岳峰公路二期工程（交安） | 第一合同段 | 湖南擎宇建设集团有限公司 | 2024-06-27 | 501.12 | 197.54 | 197.54 | 续建
132 | 国省干道 | 株洲市 | S330渌口淦田至古岳峰 | 第一合同段 | 湖南省辰波建设有限公司 | 2023-10-20 | 3591.36 | 50 | 3590 | 续建
133 | 国省干道 | 株洲市 | S330醴陵市美田桥至贺家桥公路 | 第一合同段 | 湖南通达建设工程有限公司 | 2024-01-26 | 12580.38 | 6300 | 6300 | 续建
134 | 国省干道 | 株洲市 | 攸县洣水四桥及连接线工程 | 第一合同段 | 苏辰建设集团有限公司 | 2024-04-01 | 20080 | 2070. 07 | 10421.35 | 续建
135 | 国省干道 | 株洲市 | S204攸县杉仙殿至网株贾山路口 | 第一合同段 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 2025-09-04 | 7144.8157 | 3289.2742 | 3289.2742 | 新建
136 | 国省干道 | 株洲市 | S204攸县杉仙殿至网株贾山路口 | 第一合同段（分包） | 湖南典阳建设工程有限公司 | 2025-09-04 | 2953.4953 | 1861.577 | 1861.577 | 新建
137 | 国省干道 | 岳阳市 | S201平江县虹桥至加义 | 土建第一合同段 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 2023-05-25 | 36354.06 | 23884.24 | 35384.2391 | 续建
138 | 国省干道 | 岳阳市 | S218华容花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段）工程 | 第一合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2024-12-02 | 12193.91 | 7200 | 7780 | 续建
139 | 国省干道 | 岳阳市 | S310岳阳县公田至新墙公路工程（一期） | 路基合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2024-11-18 | 13808 | 8400 | 13400 | 续建
140 | 国省干道 | 岳阳市 | S316平江县石牛寨至长庆公路改建工程（第二期） | 第一合同段 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 2024-05-30 | 18350 | 9116.33 | 14710.33 | 续建
141 | 国省干道 | 岳阳市 | S316汨罗市张公庙至敖花塘公路 | 第一合同段岳阳路桥 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2024-10-28 | 4991.08 | 4487.28 | 4487.28 | 续建
142 | 国省干道 | 岳阳市 | S316汨罗市张公庙至敖花塘公路 | 第一合同段湖南汨罗交通建设 | 湖南汨罗交通建设 | 2024-10-28 | 9786.42 | 2651.16 | 8928.49 | 续建
143 | 国省干道 | 岳阳市 | S506屈原至湘阴公路一期工程 | 第一合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2023-09-18 | 12229.8 | 7800 | 12280 | 续建
144 | 国省干道 | 岳阳市 | S506屈原至湘阴公路一期工程 | 第一合同段上海城建 | 上海城建市政工程（集团）有限公司 | 2023-09-18 | 12229.8 | 2300 | 10800.06 | 续建
145 | 国省干道 | 岳阳市 | S506屈原至湘阴公路一期工程 | 第一合同段岳阳交建 | 岳阳市交通公路工程建设有限公司 | 2023-09-18 | 16306 | 6239.45 | 16296 | 续建
146 | 国省干道 | 岳阳市 | S506屈原至湘阴公路一期工程 | 路面第一合同段映晟 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 2023-09-18 | 5450.15 | 5000 | 5000 | 新建
147 | 国省干道 | 岳阳市 | 云溪区松阳湖港区化工码头至云溪区绿色化工园公路工程（三期） | 土建第一合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2023-12-18 | 14744.02 | 2834 | 5544 | 续建
148 | 国省干道 | 岳阳市 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（大田-青坡） | 土建第一合同段 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 2024-01-31 | 8147.18 | 785.4919 | 1563.8 | 续建
149 | 国省干道 | 岳阳市 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（大田-青坡） | 土建第二合同段 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | 2024-01-31 | 9830.58 | 2040.01 | 5006.68 | 续建
150 | 国省干道 | 岳阳市 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太） | 一工区湖南路桥 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2024-01-30 | 27535.36 | 8023.85 | 24572.82 | 续建
151 | 国省干道 | 岳阳市 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太） | 二工区中建五局 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2024-01-30 | 18378.82 | 6600 | 16870 | 续建
152 | 国省干道 | 岳阳市 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太） | 机电通信管道标段 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 2024-01-30 | 760.4222 | 426.68 | 426.68 | 新建
153 | 国省干道 | 岳阳市 | 湘阴县虞公港疏港公路(二期)工程 | 第一合同段 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 2024-10-28 | 5171.31 | 800 | 4980 | 续建
154 | 国省干道 | 岳阳市 | 湘阴县虞公港疏港公路（一期） | 第一合同段 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2024-05-20 | 4400.05 | 500 | 4100 | 续建
155 | 国省干道 | 岳阳市 | 湘阴武警机场公路延伸线工程 | 第一合同段 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 2023-06-08 | 1939.54 | 172.47 | 2068.73 | 续建
156 | 国省干道 | 岳阳市 | G107岳阳市改线工程（临湘羊楼司至五里牌段）设计施工总承包 | 第一合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2025-05-29 | 25673.6929 | 16725 | 16725 | 新建
157 | 国省干道 | 岳阳市 | S206临湘市桃林至白羊田公路工程 | 第一合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2025-05-29 | 4397.2 | 5450 | 5450 | 新建
158 | 国省干道 | 衡阳市 | G234常宁新河至蒲竹 | 第一合同段 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 2024-07-09 | 14170.67 | 2836.11 | 13324.91 | 续建
159 | 国省干道 | 衡阳市 | 耒阳市竹市至大市循环经济产业园公路(竹市至哲桥公路二期工程)项目 | 耒阳市竹市至大市循环经济产业园公路(竹市至哲桥公路二期工程)项目 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2025-02-12 | 10275.7117 | 2600 | 2800 | 新建
160 | 国省干道 | 衡阳市 | G107耒阳市绕城公路工程 | 第一合同段 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2025-02-12 | 28416.71 | 15000 | 15000 | 新建
161 | 国省干道 | 衡阳市 | S207衡东县高湖至草市公路工程 | 第一合同段 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 2025-07-31 | 2776.5577 | 1200 | 1200 | 新建
162 | 国省干道 | 衡阳市 | S333、S214衡东县大桥经石湾至金花公路 | 第一合同段 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 2025-09-08 | 8678.8114 | 829.61 | 1066.3 | 新建
163 | 国省干道 | 衡阳市 | S333、S213衡东县大桥经石湾至金花公路 | 第二合同段 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 2025-09-08 | 11094.16 | 633 | 633 | 新建
164 | 国省干道 | 衡阳市 | 衡东县杨林至高湖公路工程 | 第一合同段 | 湖南远程建设集团有限公司 | 2017-12-10 | 7382 | 1000 | 5500 | 续建
165 | 国省干道 | 衡阳市 | 衡东县大浦机场至大浦镇公路工程一期工程 | 第一合同段 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 2025-07-18 | 3605.2 | 1532.7 | 1838.6 | 新建
166 | 国省干道 | 衡阳市 | G234祁东洪桥至归阳公路工程 | 第一合同段 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 2024-05-09 | 11769.61 | 3888.94 | 7445.1 | 续建
167 | 国省干道 | 衡阳市 | G234祁东洪桥至归阳公路工程 | 第二合同段 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 2024-05-09 | 10015.22 | 2033.98 | 7796.47 | 续建
168 | 国省干道 | 衡阳市 | G234祁东洪桥至归阳公路工程 | 第三合同段 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 2024-05-09 | 12439 | 5017.58 | 8132.98 | 续建
169 | 国省干道 | 衡阳市 | S337线衡南县花桥至洪山公路工程 | 第一合同段 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 2025-04-02 | 10892.8324 | 2834.9363 | 3077.0363 | 续建
170 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 土建第一合同段联合体高速集团 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2022-09-02 | 175490 | 61564 | 175490 | 续建
171 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 土建第一合同段联合体高速建设 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2022-09-02 | 175490 | 61564 | 175490 | 续建
172 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 土建第二合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2022-09-02 | 206170 | 64684.12 | 206170 | 续建
173 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 土建第三合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2022-09-02 | 160700 | 23000 | 160700 | 续建
174 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 路面第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2022-09-02 | 28792 | 28792 | 28792 | 新建
175 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 路面第二合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2022-09-02 | 22653 | 22653 | 22653 | 新建
176 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 第一合同段交安绿化分部 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2022-09-02 | 7667 | 7667 | 7667 | 新建
177 | 高速公路 | 省本级 | 城龙高速 | 房建工程分部 | 湖南高速华达工程有限公司 | 2022-09-02 | 13297 | 13297 | 13297 | 新建
178 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 土建KT1 | 中铁十二局集团有限公司 | 2021-06-04 | 19087.1935 | 1903 | 28210 | 续建
179 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 土建KT2 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2021-06-04 | 7358.2647 | 8782.6 | 23253 | 续建
180 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 土建第四合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2021-06-04 | 52643.3807 | 4464 | 57363.1 | 续建
181 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 土建总承包部 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2021-06-04 | 1528392 | 55110.43 | 1528392 | 续建
182 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 总承包部一施工分部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2021-06-04 | 108252.52 | 1032.52 | 108252.52 | 续建
183 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 总承包部二施工分部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2021-06-04 | 129167.04 | 4232.32 | 133400 | 续建
184 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 总承包部三施工分部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2021-06-04 | 91626 | 353.21 | 91626 | 续建
185 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 总承包部五-六施工分部 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2021-06-04 | 130098.38 | 3401.38 | 130098.38 | 续建
186 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 机电总承包部 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2021-06-04 | 44899 | 8899 | 44899 | 续建
187 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 路面十二施工分部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2021-06-04 | 52876 | 316.69 | 52876 | 续建
188 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 路面十三施工分部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2021-06-04 | 46800.85 | 1500 | 46800.85 | 续建
189 | 高速公路 | 省本级 | 醴娄高速 | 交安十九施工分部 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2021-06-04 | 31076.0336 | 3661.18 | 31076.03 | 续建
190 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂阳至新田段 | 土建第一合同段 | 中交建筑集团有限公司 | 2023-11-30 | 134286.29 | 78499.45 | 134286.29 | 续建
191 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂阳至新田段 | 土建第二合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2023-11-30 | 135572.2 | 82722.64 | 134675.4 | 续建
192 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂阳至新田段 | 土建第三合同段 | 岳阳路桥集团有限公司 | 2023-11-30 | 85967.49 | 51808.47 | 85967.49 | 续建
193 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂阳至新田段 | 土建第四合同段 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2023-11-30 | 115107.21 | 44013.9 | 94828.45 | 续建
194 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂阳至新田段 | 土建第五合同段 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2023-11-30 | 51839.93 | 25261.26 | 50306.48 | 续建
195 | 高速公路 | 省本级 | 永吉高速团结互通 | 土建项目部 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 2025-07-09 | 4323.05 | 4323 | 4323 | 新建
196 | 高速公路 | 省本级 | 永吉高速团结互通 | 机电项目部 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 2025-07-09 | 1044.03 | 800 | 800 | 新建
197 | 高速公路 | 省本级 | 洞新高速龙井互通及武冈机场连接线 | 土建第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2023-12-22 | 10490.28 | 340.28 | 10490.28 | 续建
198 | 高速公路 | 省本级 | 益娄高速新增涧山互通 | 第一合同段 | 贵州路桥集团有限公司 | 2024-07-22 | 5172.42 | 2515 | 5166.72 | 续建
199 | 高速公路 | 省本级 | 益娄高速新增涧山互通 | 机电合同段 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 2024-07-22 | 678.55 | 678.55 | 678.55 | 新建
200 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第一总包部 | 中建交通建设集团有限公司 | 2024-03-19 | 285788 | 104665.86 | 176155.86 | 续建
201 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第二总包部 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2024-03-19 | 31611 | 11314.97 | 20201.97 | 续建
202 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第三总包部联合体高速集团 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2024-03-19 | 809353.29 | 392573.57 | 489788.57 | 续建
203 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第三总包部联合体高速建设 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2024-03-19 | 809353.29 | 392573.57 | 489788.57 | 续建
204 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第四总包部 | 广西路桥工程集团有限公司 | 2024-03-19 | 174634.43 | 69039.39 | 112587.39 | 续建
205 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第五总包部 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2024-03-19 | 285613.94 | 117005.82 | 187421.82 | 续建
206 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第三总包部交安绿化分部 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2024-03-19 | 44836.88 | 15131.3 | 15131.3 | 新建
207 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第三总包部路面一分部 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2024-03-19 | 55532.34 | 28998.91 | 28998.91 | 新建
208 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 第三总包部充电桩专业 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2024-03-19 | 1165.34 | 272.83 | 272.83 | 新建
209 | 高速公路 | 省本级 | 耒宜扩容高速 | 土建KT1 | 中铁科学研究院集团有限公司 | 2024-04-20 | 13241.2973 | 10379.6 | 10379.6 | 新建
210 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第一合同段 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2023-07-14 | 15209.37 | 4055.45 | 12991 | 续建
211 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第二合同段 | 中建交通建设集团有限公司 | 2023-07-14 | 136884.37 | 9792.82 | 91340 | 续建
212 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第三合同段 | 广西路桥工程集团有限公司 | 2023-07-14 | 83651.55 | 12409.18 | 62508 | 续建
213 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第四合同段 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2023-07-14 | 74928 | 873.46 | 60515 | 续建
214 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第五合同段 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 2023-07-14 | 136884.36 | 29305.83 | 111008 | 续建
215 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 土建第六合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2023-07-14 | 70931 | 21221.74 | 68276 | 续建
216 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 总承包部高速集团 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2023-07-14 | 320000 | 156314.52 | 211952 | 续建
217 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 总承包部高速建设 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2023-07-14 | 320000 | 156314.52 | 211952 | 续建
218 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 上跨益湛铁路工程LDGSSG标段（西岭上大桥） | 中铁二局集团有限公司 | 2023-09-27 | 14078.6317 | 10159.6913 | 12284.196 | 续建
219 | 高速公路 | 省本级 | 零道高速 | 上跨益湛铁路工程LDGSSG标段（滞漯特大桥） | 中交建筑集团有限公司 | 2023-09-27 | 16822.667 | 13090.9446 | 13972.14 | 续建
220 | 高速公路 | 省本级 | G4京港澳高速株洲王拾万至耒阳段扩容工程 | 第一合同段 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2025-06-30 | 172429 | 46997.43 | 46997.43 | 新建
221 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第二合同段 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2025-09-01 | 50980.2369 | 10298.01 | 10298.01 | 新建
222 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第三合同段 | 中交一公局集团有限公司 | 2025-09-01 | 119356.4504 | 14299.8688 | 14299.8688 | 新建
223 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第四合同段 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2025-10-30 | 169687.969 | 22541 | 22541 | 新建
224 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第五合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2025-09-01 | 135270.3753 | 11995.7938 | 11995.7938 | 新建
225 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第六合同段 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 2025-10-30 | 57606.0313 | 4048.085 | 4048.085 | 新建
226 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第七合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-09-01 | 151413.2679 | 19388.3681 | 19388.3681 | 新建
227 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第八合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2025-10-30 | 86465.4571 | 7263.5902 | 7263.5902 | 新建
228 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第九合同段 | 广西路桥工程集团有限公司 | 2025-09-01 | 202341.5181 | 21377.8564 | 21377.8564 | 新建
229 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第十合同段中交二公局 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2025-10-30 | 224818.0776 | 27904 | 27904 | 新建
230 | 高速公路 | 省本级 | 桂东至新田高速桂东至郴州段 | 第十合同段江山地质 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 2025-10-30 | 224818.0776 | 27904 | 27904 | 新建
231 | 高速公路 | 省本级 | 韶山高速南延线 | 韶湘高速涟水特大桥项目经理部 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-11-28 | 33000 | 10791.02 | 10791.02 | 新建
232 | 高速公路 | 省本级 | G4京港澳高速羊楼司（湘鄂界）至岳阳龙湾段扩容工程 | 总承包部 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2025-07-17 | 807284 | 27600 | 27600 | 新建
233 | 高速公路 | 省本级 | G4京港澳高速岳阳龙湾至长沙广福段扩容工程 | 总承包部 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2025-10-09 | 836551 | 56900 | 56900 | 新建
234 | 高速公路 | 省本级 | 洞口至天柱（湘黔界）高速 | 先行工程合同段 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2025-12-19 | 6269 | 1829 | 1829 | 新建
235 | 高速公路 | 省本级 | G59呼北高速新化至新宁段工程虎形山连接线 | 总承包项目部 | 中冶路桥建设有限公司 | 2023-12-13 | 37649.19 | 10639.99 | 29364.4 | 续建
236 | 高速公路 | 省本级 | G59呼北高速新化至新宁段洋溪互通连接线 | 第一合同段(一工区) | 中铁五局集团有限公司 | 2023-12-13 | 35389.26 | 16558.1 | 16558.1 | 新建
237 | 高速公路 | 省本级 | G59呼北高速新化至新宁段洋溪互通连接线 | 第一合同段(二工区) | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 2023-12-13 | 35389.26 | 16558.1 | 16558.1 | 新建
238 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 土建第一合同段(方昇) | 湖南方昇工程建设有限公司 | 2022-08-31 | 46927 | 1819 | 47386 | 续建
239 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 土建第三合同段(湖南路桥) | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2022-08-31 | 141144 | 13145 | 142438 | 续建
240 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 土建第二合同段(建工) | 湖南建投交通建设有限公司 | 2022-08-31 | 102218 | 9206 | 103238 | 续建
241 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 总承包部 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2022-08-31 | 209970 | 57603 | 211927 | 续建
242 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 房建第五合同段 | 湖南高速华达工程有限公司 | 2022-08-31 | 7958.66 | 9440 | 9440 | 新建
243 | 高速公路 | 省本级 | 张官高速(怀化分公司) | 路面第四合同段 | 湖南高速华达工程有限公司 | 2022-08-31 | 22035.18 | 21107 | 21107 | 新建
244 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路张家界分公司 | 土建第一合同段 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2022-08-12 | 163671.57 | 32193 | 151923 | 续建
245 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路张家界分公司 | 土建第二合同段 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 2022-08-12 | 200557.36 | 40242 | 193356 | 续建
246 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路新宁分公司 | 土建第一合同段 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 2022-07-28 | 169607 | 10241.97 | 169607 | 续建
247 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路新宁分公司 | 土建第二合同段 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 2022-07-28 | 391548.02 | 23529.29 | 391548.02 | 续建
248 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路永定分公司 | 第一总包部 | 中国十九冶集团有限公司 | 2022-08-08 | 84484 | 7496.75 | 83755.8 | 续建
249 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路永定分公司 | 第二总包部 | 中冶交通建设集团有限公司 | 2022-08-08 | 275885 | 18138.35 | 194934.78 | 续建
250 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路永定分公司 | 涉铁合同段 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 2022-08-08 | 6644.62 | 5069 | 5069 | 新建
251 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路洞庭溪沅水特大桥指挥部 | 土建施工标段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2022-09-15 | 104121.2 | 21259.8 | 82861.41 | 续建
252 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路邵阳分公司 | 第一总包部 | 中国二冶集团有限公司 | 2022-07-29 | 229502 | 36488 | 207893.157 | 续建
253 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路邵阳分公司 | 第三总包部 | 中国十九冶集团有限公司 | 2022-07-29 | 121481.83 | 21521 | 122618.8 | 续建
254 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路邵阳分公司 | 第二总包部 | 中冶路桥建设有限公司 | 2022-07-29 | 229502 | 36488 | 207893.15 | 续建
255 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路邵阳分公司 | 涉铁合同段 | 中铁十二局集团有限公司 | 2022-07-22 | 3333.58 | 3333.58 | 3333.58 | 新建
256 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 交安第九合同段 | 湖南高速养护工程有限公司 | 2022-07-22 | 12947.48 | 12947.48 | 12947.48 | 新建
257 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 土建第一合同段 | 湖南方昇工程建设有限公司 | 2022-07-22 | 85993.01 | 3758.73 | 89751.74 | 续建
258 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 土建第二合同段 | 湖南建投交通建设有限公司 | 2022-07-22 | 99233.37 | 5821 | 99233.37 | 续建
259 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 总承包部 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 2022-07-22 | 366458 | 212005 | 366458 | 续建
260 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 总承包部高速建设 | 湖南高速建设工程有限公司 | 2022-07-22 | 366458 | 212005 | 366458 | 续建
261 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 房建第八合同段 | 湖南高速华达工程有限公司 | 2022-07-22 | 14711.81 | 14711.81 | 14711.81 | 新建
262 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 路面第七合同段 | 重庆中环建设有限公司第二工程分公司 | 2022-07-22 | 31198.77 | 31198.77 | 31198.77 | 新建
263 | 高速公路 | 省本级 | 新新张官高速公路隆回分公司 | 路面第六合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2022-07-22 | 22434.6 | 22434.6 | 22434.6 | 新建
264 | 高速公路 | 省本级 | 湖南省浏阳至江背高速公路 | 土建第一合同段 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | 2025-10-09 | 47780 | 9740 | 2029-10-08 | 新建
265 | 高速公路 | 省本级 | 湖南省浏阳至江背高速公路 | 土建第三合同段 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 2025-10-09 | 47680 | 12524 | 12524 | 新建
266 | 高速公路 | 省本级 | 湖南省浏阳至江背高速公路 | 土建第二合同段 | 湖南尚上市政建设开发有限公司 | 2025-10-09 | 47880 | 9963 | 9963 | 新建
267 | 高速公路 | 省本级 | 湖南省浏阳至江背高速公路 | 土建第五合同段 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 2025-10-09 | 49880 | 9003 | 9003 | 新建
268 | 高速公路 | 省本级 | 湖南省浏阳至江背高速公路 | 土建第四合同段 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 2025-10-09 | 47880 | 11540 | 11540 | 新建
269 | 高速公路 | 省本级 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 土建第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-11-07 | 87300 | 10975 | 2029-11-06 | 新建
270 | 高速公路 | 省本级 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 土建第三合同段 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 2025-11-07 | 72280 | 7667 | 2029-11-06 | 新建
271 | 高速公路 | 省本级 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 土建第二合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2025-11-07 | 95210 | 10238 | 2029-11-06 | 新建
272 | 高速公路 | 省本级 | 许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路 | 土建第四合同段 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 2025-11-07 | 73881 | 6099 | 2029-11-06 | 新建
273 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 土建第一合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2022-11-15 | 172826 | 1877 | 172826 | 续建
274 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 土建第三合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2022-11-15 | 181885.14 | 1584 | 181885.14 | 续建
275 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 土建第二合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2022-11-15 | 115498.76 | 629 | 115498.76 | 续建
276 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 土建第五合同段 | 中铁三局集团有限公司 | 2022-11-15 | 130681.63 | 430 | 130681.63 | 续建
277 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 土建第四合同段 | 中铁三局集团有限公司 | 2022-11-15 | 157320 | 1502 | 157320 | 续建
278 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 总承包部 | 中铁交通投资集团有限公司 | 2022-11-15 | 951283 | 48777 | 951283 | 续建
279 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 房建交安合同段 | 中铁三局集团有限公司 | 2022-11-15 | 38913.2 | 14551 | 38913.2 | 续建
280 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 机电第一合同段 | 中铁三局集团有限公司 | 2022-11-15 | 70200 | 18054 | 70200 | 续建
281 | 高速公路 | 省本级 | 桑龙高速 | 路面第一合同段 | 中铁五局集团有限公司 | 2022-11-15 | 48798 | 10150 | 48798 | 续建
282 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 交安第一合同段 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2021-06-10 | 14438 | 11130 | 14438 | 续建
283 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第一合同段 | 中铁六局集团有限公司 | 2021-06-10 | 126034 | 1860 | 126034 | 续建
284 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第七合同段 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2021-06-10 | 119450 | 2244 | 119450 | 续建
285 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第三合同段 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 2021-06-10 | 147315 | 1572 | 147315 | 续建
286 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第二合同段 | 中铁九局集团有限公司 | 2021-06-10 | 151120 | 2881 | 151120 | 续建
287 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第五合同段 | 中铁十局集团有限公司 | 2021-06-10 | 87780 | 4771 | 87780 | 续建
288 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第六合同段 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2021-06-10 | 125998 | 2746 | 125998 | 续建
289 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 土建第四合同段 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2021-06-10 | 153655 | 4537 | 153655 | 续建
290 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 总承包部 | 中铁交通投资集团有限公司 | 2021-06-10 | 1139542 | 99897 | 1139542 | 续建
291 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 房建第一合同段 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 2021-06-10 | 24814 | 17767 | 24814 | 续建
292 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 机电第一合同段 | 中铁十局集团有限公司 | 2021-06-10 | 76360 | 18582 | 76360 | 续建
293 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 路面第一合同段 | 中铁六局集团有限公司 | 2021-06-10 | 37343 | 19172 | 37343 | 续建
294 | 高速公路 | 省本级 | 炉慈高速 | 路面第二合同段 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2021-06-10 | 30355 | 12635 | 30355 | 续建
295 | 高速公路 | 省本级 | 南岳高速萱洲互通 | 土建第一合同段华鑫美好 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 2024-05-27 | 7885.98 | 6215 | 7885 | 续建
296 | 高速公路 | 省本级 | 南岳高速萱洲互通 | 土建第一合同段长沙公路桥梁 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 2024-05-27 | 7885 | 5935 | 7845 | 续建
297 | 高速公路 | 省本级 | 吉怀高速公路金坪（联合）互通工程 | 第一合同段 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 2023-02-21 | 22134.97 | 4459.31 | 16586.16 | 续建
298 | 高速公路 | 省本级 | 金醴高速 | 第一合同段 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 2023-06-13 | 69007 | 24000 | 69007 | 续建

## 全省合计（按综规打印格式） (hidden)
2026年普通国省道建设投资建议计划表
序号 | 市州 | 县市区 | 项目名称 | 路线行政等级 | 建设规模（公里） |  |  |  | 总投资 (万元) | 目前建设进度 | 至2025年底累计完成投资 (万元) | 2026年建议计划 |  |  | 项目节点目标 |  |  |  |  | 前期工作进展 |  | 备注 | 项目属性备注（停缓建、国省补助计划项目）
[5 empty] | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 |  |  |  | 年度投资 （万元） | 新增生产能力（公里） | 新开工里程（公里） | 节点目标明细 | 节点目标拆分（公里） |  |  |  | 工可批复 | 初设批复
[16 empty] | 完成路面 | 完成路基 | 路基、桥涵施工 | 完成施工准备（施工许可、中标通知）
|  |  | 全省合计 |  | 2542.828 | 587.553 | 1449.411 | 505.864 | 7248855.6342 |  | 2598654.095 | 633560.2745 | 481.83 | 402.879 | 0 | 481.8 | 132.661 | 445.368 | 764.837
|  |  | 长沙市小计 |  | 149.803 | 107.693 | 42.11 | 0 | 2109112.85 |  | 342683.8 | 163214.1106 | 8.43 | 19.09 | 0 | 8.43 | 0 | 51.89 | 18.73
1 | 长沙市 | 长沙县、雨花区、岳塘经开区 | G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程 | 国道 | 20.7 | 20.7 |  |  | 256078.11 | 在建（路基10%） | 32746 | 23541.7005 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.1公里 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 湘发改基础[2024]631号 | 长交批[2024]44号、湘发改基础[2024]763号
2 | 长沙市 | 长沙县 | G354黄兴大道至机场中轴大道（湘府东路东延城际快速干道） | 国道 | 10.4 | 10.4 |  |  | 368153 | 已完成施工许可 | 15000 | 70000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工10.4公里 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 湘发改基础[2024]677号 | 长交批[2024]47号
3 | 长沙市 | 雨花区 | G640长沙市雨花区跳马镇至长沙绕城高速白竹收费站段 | 国道 | 5.383 | 5.383 |  |  | 89478 | 正在进行施工前准备工作 | 15000 | 15000 | 0 | 5.38 | 路基、桥涵施工5.38公里 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 湘发改基础[2024]630号 | 长交批[2024]43号
4 | 长沙市 | 宁乡市 | G240宁乡碧桂园至夏铎铺公路 | 国道 | 13.63 | 13.63 |  |  | 27600 | 完成工可行业意见批复 | 143.8 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书13.63公里 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0
5 | 长沙市 | 浏阳市 | G354浏阳市金口至冷井段公路 | 国道 | 4.8 | 4.8 |  |  | 27780 | 正在进行施工前准备 | 0 | 10000 | 0 | 4.8 | 路基、桥涵施工4.8公里 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 湘发改基础[2025]254号 | 长交批[2025]21号
6 | 长沙市 | 天心区、雨花区 | G354长沙市雨花区洞井至天心区大托铺段 | 国道 | 14.4 | 14.4 |  |  | 500132 | 完成初步设计批复，正在施工图设计报批 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 发布中标通知书4.6公里 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 湘发改基础[2025]311号 | 长交批[2025]26号
7 | 长沙市 | 长沙县 | G107长沙县上屋园至三字墙公路 | 国道 | 22.96 | 22.96 |  |  | 366599.69 | 完成工可批复 |  | 2395.0328 | 0 | 0 | 发布中标通知书0.5公里 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 湘发改基础[2025]312号 | 0
8 | 长沙市 | 浏阳市 | S103浏阳蕉溪至永安提质改造工程（原G319段） | 省道 | 9.54 | 9.54 |  |  | 41817 | 在建9.54公里，路基完成71% | 28500 | 10000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工3.3公里 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 浏发改投 [2021]52号 | 浏交发 [2021]13号 |  | 本次国省补助资金安排项目
9 | 长沙市 | 宁乡市 | S326宁乡沙田至雷鸣洞公路工程 | 省道 | 8.23 |  | 8.23 |  | 8724.86 | 已完成桥涵施工许可，正在办理国土审批手续 | 1235 | 7489.86 | 8.23 | 0 | 完成路面8.23公里 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 长发改审[2023]38号 | 长交批[2023]46号
10 | 长沙市 | 宁乡市 | S328宁乡青山桥至安化高明公路工程 | 省道 | 26.75 |  | 26.75 |  | 28857.19 | 正在办理报监施工许可手续，11月计划启动桥涵建设 | 859 | 4534.8673 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工10公里 | 0 | 0 | 10 | 0 | 长发改审[2023]57号 | 长交批[2024]7号
11 | 长沙市 | 岳麓区 | S326暮坪湘江特大桥 | 省道 | 4.1 | 4.1 |  |  | 368153 | 在建（路基84%，桥涵84%，路面70%） | 247500 | 2252.65 | 0.2 | 0 | 完成路面0.2公里 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]1018号 | 长交批[2020]51号
12 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁多花明楼至靳江村大托机场 | 重要经济干线 | 7.13 |  | 7.13 |  | 6659 | 已招标完成，正在进行施工前准备工作 | 0 | 1000 | 0 | 7.13 | 路基、桥涵施工7.13公里 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 长发改审[2024]80号 | 长交批[2025]20号
13 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区花博园至株洲云龙公路（昭云大道）（长沙段） | 重要经济干线 | 1.78 | 1.78 |  |  | 19081 | 已招标完成，正在进行施工前准备工作 | 1700 | 1000 | 0 | 1.78 | 路基、桥涵施工1.78公里 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 湘发改基础[2024]3号 | 长交批[2024]6号
|  |  | 株洲市小计 |  | 69.561 | 0 | 69.561 | 0 | 55410 |  | 50012 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 17.819 | 0 | 35.745 | 0 | 0 | 0
1 | 株洲市 | 攸县 | S204攸县杉仙殿至网株贾山路口公路工程 | 省道 | 15.678 |  | 15.678 |  | 14688 | 已完成施工许可，正在推进路基桥涵施工。 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 路基桥涵施工15.68公里 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 株发改审[2023]61号 | 攸交[2023]5号
2 | 株洲市 | 渌口区 | S330渌口区淦田至古岳峰公路工程 | 省道 | 27.819 |  | 27.819 |  | 19977 | 10公里2025年可完工，剩余17.82公里正在进行路基桥涵施工（路基80%） | 17977 | 0 | 17.819 | 0 | 完成路面17.819公里 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 株发改审[2023]51号 | 株交函[2023]34号
3 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市屏山至黄沙公路工程 | 省道 | 10.717 |  | 10.717 |  | 8657 | 完成施工图设计批复 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 路基桥涵施工10.717公里 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号
4 | 株洲市 | 茶陵县 | S205（原S347）茶陵夏乐至浣溪公路 | 省道 | 15.347 |  | 15.347 |  | 12088 | 6公里已完工，9.3公里正在办理土地及施工许可手续。 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.347公里 | 0 | 0 | 9.347 | 0 | 湘发改基础[2016]777号 | 湘交批[2017]30号
|  |  | 湘潭市小计 |  | 107.83 | 72.3 | 29.03 | 6.5 | 508487.26 |  | 321000.14 | 25950.9071 | 16.3 | 2 | 0 | 16.3 | 0 | 16.7 | 5 | 0 | 0
1 | 湘潭市 | 雨湖区、湘潭县、湘乡市 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 国道 | 51.1 | 51.1 |  |  | 331171 | 已于10月19日复工建设（已建成17.4公里，在建33.7公里路基完成率10%） | 218519.7 | 20000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工6公里 | 0 | 0 | 6 | 0 | 湘发改基础[2017]963号 | 潭交函[2020]51号、潭交函[2023]45号 |  | 停缓建项目
2 | 湘潭市 | 湘乡市, 韶山市 | G354韶山-月山-水府庙 | 国道 | 27.03 |  | 27.03 |  | 39064 | 建成11.4公里，在建16.3公里（路基完成48%，路面完成48%） | 21430.74 | 600.9071 | 16.3 | 0 | 完成路面16.3公里 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号
3 | 湘潭市 | 雨湖区 | G320湘潭绕城二期工程红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段 | 国道 | 18.2 | 18.2 |  |  | 98757.26 | 建成14公里，其余路段路基总体完成进度达70%。 | 78454.7 | 2600 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工4.2公里 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号
4 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市醒狮龙酒庄至黄田研学基地 | 重要经济干线 | 6.5 |  |  | 6.5 | 8000 | 正进行施工招标挂网 | 318 | 2000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工6.5公里 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 韶发改审批[2024]193号 | 潭交函[2025]49号
5 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市领墅至G354如意村 | 重要经济干线 | 1.6 |  | 1.6 |  | 8000 | 已完成工可批复 |  | 0 | 0 | 1.6 | 完成施工许可1.6公里 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 韶发改审批[2024]191号 | 0
6 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市朝阳村至镇泰小学 | 重要经济干线 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1500 | 已完成工可批复 |  | 750 | 0 | 0.4 | 完成施工许可0.4公里 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 韶发改审批[2024]192号 | 0
7 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市韶峰物流大道 | 重要经济干线 | 3 | 3 |  |  | 21995 | 已完成施工图设计批复 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 发布中标通知书3公里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 湘乡发改审[2020]114号 | 潭交函[2020]85号
|  |  | 衡阳市小计 |  | 239.648 | 44.15 | 195.498 | 0 | 358477 |  | 170237 | 63262 | 83.157 | 56.92 | 0 | 83.157 | 5 | 35.239 | 76.84 | 0 | 0
1 | 衡阳市 | 祁东县 | G322祁东县城改线 | 国道 | 19.8 | 19.8 |  |  | 51808 | 在建（第一标段3.9公里路面完成率100%，第二标段2.066公里路面完成率100%，第三标段13.746公里未开工） | 49090 | 0 | 0 | 13.72 | 路基、桥涵施工13.72公里 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 湘发改基础[2015]1093号 | 湘交批[2016]118号
2 | 衡阳市 | 常宁市 | G234新河至蒲竹公路一期工程 | 国道 | 15.956 |  | 15.956 |  | 39109 | 在建（路基已完成10公里） | 39600 | 0 | 15.96 | 0 | 完成路面15.96公里 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]960号 | 湘路工建[2019]3号
3 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107工业大道路口至新城一路路口道路 | 国道 | 1.35 | 1.35 |  |  | 3600 | 按市政道路已完成工可、初步设计批复 |  | 3600 | 1.35 | 0 | 完成路面1.35公里 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107耒阳绕城公路 | 国道 | 23 | 23 |  |  | 61756 | 在建（第一标段17.3公里路基完成率76%，第二标段5.4公里停建） | 32750 | 20000 | 17.3 | 5.4 | 完成路面17.3公里；路基、桥涵施工5.4公里 | 17.3 | 0 | 5.4 | 0 | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号
5 | 衡阳市 | 衡阳县 | S219衡阳县界牌至集兵 | 省道 | 21.119 |  | 21.119 |  | 25000 | 已完成施工图批复 | 4900 | 5000 | 0 | 21.12 | 完成路基5公里，路基、桥涵施工16.119公里 | 0 | 5 | 16.119 | 0 | 衡发改审[2024]112号 | 衡市交规字[2025]2号
6 | 衡阳市 | 衡南县 | S337衡南县花桥至洪山 | 省道 | 20 |  | 20 |  | 19542 | 在建20公里（路基完成11公里） | 12000 | 7542 | 10 | 0 | 完成路面10公里 | 10 | 0 | 0 | 0 | 衡市发改审[2024]96号 | 衡市交规字[2024]305号
7 | 衡阳市 | 衡东县 | S333、S213衡东县大桥经石湾至金花公路 | 省道 | 43.038 |  | 43.038 |  | 34024 | 在建（路基完成10%） | 12600 | 4400 | 20 | 0 | 完成路面20公里 | 20 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2023]107号 | 衡市交规字[2023]345号
8 | 衡阳市 | 衡东县 | S207衡东县高湖至草市公路 | 省道 | 6.207 |  | 6.207 |  | 7788 | 在建（路基完成80%） | 2000 | 5788 | 6.207 | 0 | 完成路面6.207公里 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2024]135号 | 衡市交规字[2025]64号
9 | 衡阳市 | 衡南县 | S222衡南谭子山至茅市 | 省道 | 16.68 |  | 16.68 |  | 19625 | 已取得行业意见，正在办理工可批复，计划2026年3月完成招投标工作 | 0 | 3000 | 0 | 16.68 | 完成施工许可16.68公里 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0
10 | 衡阳市 | 衡山县 | S214衡山县永和至萱洲公路 | 省道 | 13 |  | 13 |  | 21016 | 前期工作已完成工可编制、国土预审 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书13公里 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
11 | 衡阳市 | 常宁市 | S219常宁市烟洲至荫田 | 省道 | 14.851 |  | 14.851 |  | 13914 | 已出具行业意见，正在市发改委报批工可 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书14.85公里 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
12 | 衡阳市 | 常宁市 | S219常宁市荫田至白沙 | 省道 | 32.309 |  | 32.309 |  | 25066 | 已出具行业意见，正在市发改委报批工可 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书32.31公里 | 0 | 0 | 0 | 32.31 | 0 | 0
13 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县大浦机场至大浦镇公路 | 重要经济干线 | 4.58 |  | 4.58 |  | 16432 | 在建（路基完成100%） | 12500 | 3932 | 4.58 | 0 | 完成路面4.58公里 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2024]136号 | 衡市交规字[2024]351号
14 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市竹市至大市循环经济产业园公路(耒阳市竹市至哲桥公路二期工程)工程项目 | 重要经济干线 | 7.758 |  | 7.758 |  | 19797 | 在建（路基完成83%） | 4797 | 1000 | 7.76 | 0 | 完成路面7.76公里 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 衡市发改审[2023]91号 | 衡市交规字[2024]19号
|  |  | 邵阳市小计 |  | 277.047 | 33.215 | 227.92 | 15.912 | 461285.4 |  | 219073 | 21416.2 | 53.727 | 0 | 0 | 53.727 | 2 | 61.175 | 12.185 | 0 | 0
1 | 邵阳市 | 绥宁县 | G356绥宁乐安至靖州寨牙 | 国道 | 7.77 |  | 7.77 |  | 10878 | 在建（2025年9月开工） | 2000 | 3439 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工7.77公里 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 湘发改基础[2023]879号 | 邵市交计统字[2024]12号
2 | 邵阳市 | 邵阳县 | G356邵阳县峡山至周家段公路 | 国道 | 4.152 | 4.152 |  |  | 12067 | 已完成工可批复 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书4.152公里 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 湘发改基础[2015]698号 | 0
3 | 邵阳市 | 邵阳县 | G207邵阳县黄塘至峡山段公路 | 国道 | 5.78 | 5.78 |  |  | 20225 | 已完成工可批复 | 1000 | 4500 | 0 | 0 | 发布中标通知书5.78公里 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 湘发改基础[2015]697号 | 0
4 | 邵阳市 | 邵阳县 | S223邵东仙槎桥至邵阳峡山铺 | 省道 | 54.2 |  | 54.2 |  | 32754.17 | 28.6公里建成，15.2公里停工（路基89%，桥涵36%，路面62%，安防75%）,10.2公里已申请调出规划。 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工15公里 | 0 | 0 | 15 | 0 | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 |  | 停缓建项目
5 | 邵阳市 | 大祥区 | S232大祥区板桥至双江 | 省道 | 6.467 |  |  | 6.467 | 5455 | 已完成路基施工 | 2000 | 3455 | 6.467 | 0 | 完成路面6.467公里 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 邵市发改基础[2023]264号 | 邵市交计统字[2023]68号
6 | 邵阳市 | 新宁县 | S341新宁县江口桥至黄皮坳公路改建工程 | 省道 | 54.184 |  | 54.184 |  | 90563 | 已开工，8公里在建（路基完成率95%），22年已下新开工计划，施工许可已批 | 36000 | 100 | 8 | 0 | 完成路面8公里、路基、桥涵施工14公里 | 8 | 0 | 14 | 0 | 邵市发改基础[2021]22号 | 邵市交计统[2021]5号 |  | 停缓建项目
7 | 邵阳市 | 邵东市 | S549邵东市九龙岭至双凤（祁东界） | 省道 | 9.445 |  |  | 9.445 | 6031.85 | 在建（2025年10月开工） | 3500 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.45公里 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 邵市发改基础[2023]169号 | 邵市交计统[2023]59号
8 | 邵阳市 | 洞口县 | 绥宁草寨至洞口安顺 | 省道 | 31.26 |  | 31.26 |  | 53402 | 在建（路基完成100%） | 50000 | 3402 | 31.26 | 0 | 完成路面31.26公里 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]483号 | 湘路工建[2017]216号
9 | 邵阳市 | 邵阳县 | G55邵阳县互通至邵阳县高铁站 | 重要经济干线 | 2.253 | 2.253 |  |  | 16734 | 初设已批复 | 1000 | 4020.2 | 0 | 0 | 发布中标通知书2.253公里 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 邵市发改审[2025]120号 | 邵市交计统[2025]44号
10 | 邵阳市 | 武冈市 | S904、S909武冈过境线（G241、G356） | 省道 | 21 |  | 21 |  | 25095 | 在建10.8公里（路基完成70%），2.4公里停工，7.7公里申请调出 | 25095 |  |  |  | 路基、桥涵施工13.26公里 |  |  | 13.26 |  | 湘发改基础(2013)1458号 | 湘交计统[2013]522号 | 增加项目
11 | 邵阳市 | 隆回县 | S334隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 省道 | 59.506 |  | 59.506 |  | 51795 | 在建2公里，1.7公里开展前期工作，林业手续已完成，正在办理国土手续。 | 51795 |  |  |  | 完成路基2公里，路基桥函施工1.7公里 |  | 2 | 1.7 |  | 湘发改基础(2016)493号 | 湘交批[2017]6号 | 增加项目
10 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵阳市至邵东机场快线 | 重要经济干线 | 21.03 | 21.03 |  |  | 136285.38 | 在建（路基完成100%） | 41492 | 500 | 8 | 0 | 完成路面8公里 | 8 | 0 | 0 | 0 | 市发改基础[2017]236号 | 邵市交计统[2023]40号
|  |  | 岳阳市小计 |  | 195.833 | 115.788 | 52.189 | 27.856 | 918379.94 |  | 394527.955 | 104833.303 | 100.992 | 9.35 | 0 | 100.992 | 7.236 | 9.4 | 38.662 | 0 | 0
1 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | G353洞庭湖大桥—岳阳东站（G107—岳阳东站） | 国道 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 151125.5 | 建成12.36公里，其中海泰路一标已完成竣工验收；海泰路二标正在进行路基土石方施工（路基完成率80%）；株木冲至金凤桥北路正在进行路基土石方施工（路基完成率10%） | 150273 | 652.5 | 2.97 | 0 | 完成路面2.97公里，完成路基0.86公里 | 2.97 | 0.86 | 0 | 0 | 岳交规划[2020]123号 | 岳交批[2024]7号（G353西延） |  | 停缓建项目
2 | 岳阳市 | 临湘市 | G107岳阳市改线工程 （临湘羊楼司至五里牌段） | 国道 | 13.1 | 13.1 |  |  | 42733 | 在建13.1公里，路基完成24%。 | 25966 | 16767 | 7.1 |  | 完成路面7.1公里 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础〔2024〕425号 | 岳交批[2025]34号
3 | 岳阳市 | 临湘市、云溪区、岳阳楼区 | G107岳阳市改线工程（临湘五里牌至胥家桥段） | 国道 | 31.47 | 31.47 |  |  | 187031 | 正在开展项目前期工作 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书31.47公里 | 0 | 0 | 0 | 31.47
4 | 岳阳市 | 华容县 | G353华容县珠头山至胜峰公路 | 国道 | 1.8 | 1.8 |  |  | 5726 | 正在开展项目前期工作 |  | 2000 | 0 | 0 | 完成路基1.8公里 | 0 | 1.8 | 0 | 0
5 | 岳阳市 | 汨罗市 | G536汨罗市蔡屋章至龙塘段 | 国道 | 0.993 | 0.993 |  |  | 6592 | 已施工招标挂网，同步开展征地报批工作。 |  | 4562 | 0.993 | 0 | 完成路面0.993公里 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2025]512号 | 岳交批[2025]58号
6 | 岳阳市 | 君山区 | G353君山区洞庭湖大桥西至建新间堤公路 | 国道 | 4.576 | 4.576 |  |  | 16921 | 正在办理施工许可 | 2255.466 | 3000 | 0 | 0 | 完成路基4.576公里 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 湘发改基础[2023]646号 | 岳交综规[2023]283号
7 | 岳阳市 | 云溪区 | S301云溪区长岭至陆城公路 | 省道 | 7.126 | 7.126 |  |  | 51167.9 | 已完成2.4公里沥青中面层摊铺，其余路段正准备启动建设（路基完成率37%） | 26094.7 | 0 | 2.3 | 0 | 完成路面2.3公里 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]72号 | 岳交综规[2023]312号
8 | 岳阳市 | 平江县 | S316平江县石牛寨至长庆 | 省道 | 16.316 |  | 16.316 |  | 22408 | 在建（路基完成率70%） | 22408 | 0 | 16.316 | 0 | 完成路面16.316公里 | 16.316 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]829号 | 岳交规划[2020]100号
9 | 岳阳市 | 岳阳县 | S310岳阳县公田至新墙 | 省道 | 20 | 20 |  |  | 65813 | 路基已完成80% | 11723.612 | 5000 | 14.5 | 0 | 完成路面14.5公里 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2023]84号 | 岳交综规 [2023]226号
10 | 岳阳市 | 岳阳县 | S310 岳阳县白若（湘鄂界）至毛田 | 省道 | 12.729 |  |  | 12.729 | 13000 | 完成初设批复 |  | 13000 | 12.729 | 0 | 完成路面12.729公里 | 12.729 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2024]109号 | 岳交批[2024]74号
11 | 岳阳市 | 华容县 | S218华容县花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段） | 省道 | 8.343 |  | 8.343 |  | 26154 | 在建（路面完成50%、路基完成率70%） | 14600 | 11554 | 8.343 | 0 | 完成路面8.3公里 | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2024]16号 | 岳交批[2024]17号
12 | 岳阳市 | 湘阴县 | S508湘阴县樟树港至羊谷脑公路 （樟树港湘江大桥） | 省道 | 9.35 |  | 9.35 |  | 115263 | 征拆完成100%，桥涵完成37%。 | 26438 | 5000 | 0 | 9.35 | 路基、桥涵施工9.4公里 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 岳发改审[2019]150号 | 交规划[2019]176号
13 | 岳阳市 | 临湘市 | S206临湘市桃林至白羊田公路工程 | 省道 | 17.315 |  | 5.74 | 11.575 | 15513.51 | 在建（路基完成10%） | 5020 | 10493.51 | 17.315 | 0 | 完成路面17.315公里 | 17.315 |  | 0 | 0 | 岳发改审[2024]114号 | 岳交批[2024]84号 |  | 本次国省补助资金安排项目
14 | 岳阳市 | 云溪区 | S208道仁矶至江南公路（乙烯炼化一体化项目专用设备通道段） | 省道 | 3.635 | 3.635 |  |  | 43600 | 已启动用地预算与选址意见及可行性研究报告编制工作，因项目资金未落实，且市交通局关于原S208项目前期费用诉求问题未解决，导致项目前期工作滞缓，无法按计划任务推进，待市政府明确相关事项后继续推进前期工作 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.6公里 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
15 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | S503岳阳楼区麻布村至新开公路（岳阳楼区段） | 省道 | 3.552 |  |  | 3.552 | 3351 | 已完成工可行业意见批复 | 200 | 500 |  | 0 | 发布中标通知书3.552公里 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 湘交规函[2025]66号 | 0
16 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太） | 重要经济干线 | 12.468 | 12.468 |  |  | 86319.03 | 已完成94%路基工程、95%桥涵工程、80%路面工程。 | 74967 | 11352.03 | 12.47 | 0 | 完成路面12.47公里 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]71号 | 岳交批[2024]11号
17 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（大田-青坡） | 重要经济干线 | 3.89 | 2.45 | 1.44 |  | 36900.56 | 已完成80%路基工程、70%桥涵工程 | 18773 | 5000 | 1.5 | 0 | 完成路面1.5公里 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]68号 | 岳交批[2024]39号 岳交批[2024]10号
18 | 岳阳市 | 君山区 | G240君山绕城公路 | 国道 | 11 |  | 11 |  | 9740 | 已完成招投标，正在进行施工图审查 | 9740 |  | 2.086 |  | 完成路面2.086公里 | 2.086 |  |  |  | 岳君发改审【2024】18号 | 岳交【2024】20号 | 增加项目
19 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区松阳湖港区化工码头至云溪区绿色化工园公路工程（三期） | 重要经济干线 | 2.37 | 2.37 |  |  | 19021.44 | 已完成98%路基工程，50%桥涵工程 | 6069.177 | 12952.263 | 2.37 | 0 | 完成路面2.37公里 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]13号 | 岳交综规[2023]274号 |  | 停缓建项目
|  |  | 常德市小计 |  | 191.744 | 0 | 132.674 | 59.07 | 228180.14 |  | 24418 | 52964 | 58.1 | 0 | 0 | 58.07 | 49.67 | 8.463 | 75.511 | 0 | 0
1 | 常德市 | 石门县 | G241石门县清水湾至南坪公路 | 国道 | 16.7 |  | 16.7 |  | 62777 | 正在开展前期工作 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书16.7公里 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
2 | 常德市 | 桃源县 | S315桃源县漆河至九溪 | 省道 | 12.5 |  | 12.5 |  | 11301 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 1301 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基12.5公里 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]159号 | 常交基建[2025]15号
3 | 常德市 | 桃源县 | S307桃源县盘塘至马鬃岭 | 省道 | 4.93 |  |  | 4.93 | 4289 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 789 | 2500 | 4.93 | 0 | 完成路面4.93公里 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]158号 | 常交基建[2025]11号
4 | 常德市 | 桃源县 | S241桃源县双岔溪至西安 | 省道 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2517 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 517 | 1000 | 2.3 | 0 | 完成路面2.3公里 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]157号 | 常交基建[2025]12号
5 | 常德市 | 澧县 | S514澧县涔南至宋鲁湖 | 省道 | 8.825 |  | 8.825 |  | 6745 | 正在进行路基施工 | 800 | 5925 | 8.825 | 0 | 完成路面8.825公里 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 常发改委基础[2025]79号 | 常交基建[2025]7号
6 | 常德市 | 澧县 | S515澧县金罗至大堰垱 | 省道 | 11.74 |  | 11.74 |  | 8877 | 正在进行路基施工 | 1500 | 7302 | 11.74 | 0 | 完成路面11.74公里 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]146号 | 常发改基础[2025]146号
7 | 常德市 | 临澧县 | S233临澧刻木山至九里 | 省道 | 16.57 |  | 16.57 |  | 19200 | 正在进行施工图设计 | 800 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基16.571公里 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]301号 | 常发改基础[2025]301号
8 | 常德市 | 临澧县 | S517、S224津市市工业园至二广高速临澧互通（临澧段） | 省道 | 4.42 |  | 4.42 |  | 4015.8 | 正在进行施工招标 | 800 | 3216 | 4.42 | 0 | 完成路面4.42公里 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]128号 | 常交基建[2025]10号
9 | 常德市 | 临澧县 | S233临澧佘市桥至太浮镇 | 省道 | 20.462 |  | 20.462 |  | 15109.39 | 在建（路基完成90%） | 9000 | 4109 | 20.462 | 0 | 完成路面20.462公里 | 20.462 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2023]430号 | 常交基建[2023]26号
10 | 常德市 | 石门县 | S302石门县五通庙至罗坪公路 | 省道 | 20.6 |  |  | 20.6 | 21494.6 | 正在办理工可批复 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基20.6公里 | 0 | 20.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 本次国省补助资金安排项目
11 | 常德市 | 西湖 | S223西湖镇至汉寿酉港公路 | 省道 | 5.423 |  | 5.423 |  | 11111.68 | 在建（路基完成率80%） | 6111 | 3112 | 5.423 | 0 | 完成路面5.423公里 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2023]430号 | 常交基建[2023]26号
12 | 常德市 | 汉寿县 | S225牛路滩至丰家铺公路工程（朱家铺段） | 省道 | 8.463 |  | 8.463 |  | 9302.67 | 已完成施工图设计批复 | 800 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工8.463公里 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 常发改基础[2025]332号 | 常交基建[2025]14号
13 | 常德市 | 武陵区 | S314武陵区双往垱至二桥匝道 | 省道 | 10.071 |  | 10.071 |  | 7500 | 正在开展工可编制 |  | 800 | 0 | 0 | 发布中标通知书10.07公里 | 0 | 0 | 0 | 10.071 | 0 | 0
14 | 常德市 | 安乡县 | S223安乡县大鲸港至沙河口公路 | 省道 | 17.5 |  | 17.5 |  | 12000 | 正在开展工可编制 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书17.5公里 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
15 | 常德市 | 石门县 | S237石门县太平至大同山公路 | 省道 | 15.4 |  |  | 15.4 | 16940 | 正在开展工可编制 |  | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书15.4公里 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
16 | 常德市 | 鼎城区 | S314鼎城韩公渡集镇至牛鼻滩芷湾公路 | 省道 | 15.84 |  |  | 15.84 | 15000 | 正在开展工可编制 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书15.84公里 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0
|  |  | 张家界小计 |  | 134.889 | 22.53 | 106.259 | 6.1 | 498929.37 |  | 200278 | 20999.3 | 3.72 | 40.2 | 0 | 3.72 | 8 | 82 | 22.86 | 0 | 0
1 | 张家界市 | 慈利县 | G353慈利万福至甑山 | 国道 | 10.07 | 10.07 |  |  | 146000 | 4.16公里已建成，5.91公里未开工，已完成澧水特大桥和溇水大桥50%， | 96162 | 0 | 0 | 5.91 | 路基、桥涵施工5.91公里 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 湘发改基础[2017]1210号 | 张交计字[2020]19号
2 | 张家界市 | 武陵源区 | G241武陵源铁厂至永定两岔（岩门大桥至铁厂段） | 国道 | 4.22 | 4.22 |  |  | 12000 | 1.22公里正在办理用地手续。 | 100 | 2000 | 1.22 | 0 | 完成路面1.22公里，路基、桥涵施工3公里 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 湘发改基础[2018]126号 | 张交计字[2019]3号
3 | 张家界市 | 慈利县 | S307慈利朝阳至岩泊渡 | 省道 | 12.62 |  | 9.02 | 3.6 | 19127.57 | 已取得两阶段施工图设计批复，征拆工作加紧推进中 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 发布中标通知书12.62公里 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 张发改审批[2023]27号 | 张交基字[2023]17号
4 | 张家界市 | 慈利县 | S304慈利县三合镇至桑植人潮溪（慈利段） | 省道 | 15.5 |  | 15.5 |  | 71970.4 | 在建（2025年9月开工） | 16373 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工15.5公里 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 张发改审批[2023]27号 | 张交基字[2023]17号
5 | 张家界市 | 慈利县 | S520永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 省道 | 16.2 |  | 16.2 |  | 17270.1 | 已完成工可批复、初设；已建成溪口大桥。 | 11766 | 2000 | 0 | 15.8 | 路基、桥涵施工15.8公里 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 慈发改投资[2016]321号 | 慈交计字[2017]7号
6 | 张家界市 | 桑植县 | S306桑植县城至高铁站 | 省道 | 8.24 | 8.24 |  |  | 72913 | 在建4公里（路基完成率78%） | 37539 | 0 | 0 | 2.4 | 完成施工许可2.4公里 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 张发改审批[2017]57号 | 张交计字[2019]8号
7 | 张家界市 | 桑植县 | S241武陵源天子山至黄龙洞公路改扩建一期工程(康三峪至何家坡段） | 省道 | 6.065 |  | 6.065 |  | 24412 | 已完成施工招标 | 5100 | 0 | 0 | 1 | 完成路基1公里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张发改审批[2024]40号 | 张交基字[2024]12号
8 | 张家界市 | 桑植县 | S246桑植定家峪至永定区大溶溪（一期） | 省道 | 10.43 |  | 10.43 |  | 21200 | 2.59公里在建（路基99%，桥涵99%，安防30%），7.84公里已施工挂网招标。 | 15700 | 0 | 0 | 7.84 | 完成施工许可7.84公里 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 张发改审批[2017]10号 | 张交计字[2019]17号
9 | 张家界市 | 桑植县 | S306桑植县长征纪念馆至贺龙公园公路 | 省道 | 29.09 |  | 29.09 |  | 59639 | 在建（路基完成10%） | 6300 | 4000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工29.09公里 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 张发改审批[2023]34号 | 张交基字[2023]19号 |  | 本次国省补助安资金排项目
10 | 张家界市 | 武陵源区 | S303武陵源天子山至中湖 | 省道 | 12.704 |  | 12.704 |  | 40600 | 4.42公里办理用地手续；8.28公里已启动征地拆迁，并准备报地资料 | 5102 | 2000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工12.7公里 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 张发改审批[2022]103号 、张发改审批[2024]38号 | 张交基字[2023]20号 、张交基字[2025]7号
11 | 张家界市 | 永定区 | 永定三家馆-鸭坪（张花高速茅岩河出口至三家馆段） |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 1999.3 | 正在进行工可行业意见批复 |  | 1999.3 | 2.5 |  | 完成路面2.5公里 | 2.5 | [5 empty] | 增加项目
12 | 张家界市 | 桑植县 | S303桑植县竹叶坪至康三峪 | 省道 | 7.25 |  | 7.25 |  | 11798 | 已取得省厅工可行业意见，正在进行工可立项。 |  | 6000 |  | 7.25 | 完成路基7公里 |  | 7 |  |  | 湘交规划函〔2025〕413号 |  | 增加项目
|  |  | 益阳市小计 |  | 196.753 | 51.621 | 98.694 | 46.438 | 379814.44 |  | 186311.5 | 80058.5 | 37.629 | 39.016 | 0 | 37.629 | 27.186 | 4.772 | 73.113 | 0 | 0
1 | 益阳市 | 赫山区,桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞赫山段 | 国道 | 15.4 | 15.4 |  |  | 32023.5 | 在建（路基完成率94%） | 27023.5 | 5000 | 13 | 0 | 完成路面13公里 | 13 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2021]776号 | 益交发[2021]251号
2 | 益阳市 | 资阳区 | G319资阳区长春至迎风桥公路 | 国道 | 16.886 | 16.886 |  |  | 52552 | 路基施工（12.186公里路基完成率43%，4.772公里未开工） | 20000 | 14000 | 0 | 0 | 完成路基12.186公里，路基、桥涵施工4.772公里 | 0 | 12.186 | 4.772 | 0 | 湘发改[2021]955号 | 益交发[2021]273号
3 | 益阳市 | 安化县 | S328宁乡龙田至安化驿头铺 | 省道 | 8.403 |  | 8.403 |  | 15645 | 在建（路基完成率68%） | 7823 | 7822 | 5.403 | 0 | 完成路面5.403公里 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 安发改[2023]258号 | 益交函[2023]134号
4 | 益阳市 | 沅江市 | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路 | 省道 | 24.44 |  | 11.15 | 13.29 | 40842 | A、C标已建成通车，B标8.3公里未招标。 | 28000 | 3000 | 0 | 8.288 | 完成施工许可8.288公里 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 益发改行审[2022]403号 | 益交发[2022]267号
5 | 益阳市 | 南县 | S217南县浪拔湖至茅草街 | 省道 | 50.313 | 2.849 | 47.464 |  | 68853 | 已建成15.1公里，在建35.21公里（路基完成率50%） | 24000 | 27500 | 15 |  | 完成路基15公里，路面15公里 | 15 | 15 | 0 | 0 | 益发改行审[2023]263号 | 益交函[2023]130号 |  | 本次国省补助安资金排项目
6 | 益阳市 | 安化县 | S225安化大福至新桥 | 省道 | 19.339 |  | 19.339 |  | 33000 | 正在办理工可批复 |  | 1500 | 0 | 19.34 | 完成施工许可19.34公里 | 0 | 0 | 0 | 19.339 | 0 | 0
7 | 益阳市 | 安化县 | S542安化县小淹至滔溪 | 省道 | 18.73 |  |  | 18.73 | 15861 | 正在办理工可批复 |  | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书18.73公里 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0
8 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖区河坝至金盆公路工程 | 省道 | 12.338 |  | 12.338 |  | 10492.94 | 正在进行可行性研究报告审查 |  | 1200 | 0 | 0 | 发布中标通知书12.338公里 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0
9 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区五里牌至益阳高铁南站（新市渡） | 重要经济干线 | 16.46 | 16.46 |  |  | 87465 | 建成6公里，在建10.46公里 | 77465 | 10000 | 4.2 | 0 | 完成路面4.2公里 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 益发改行审[2021]374号 | 益交发[2022]13号
10 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区高岭村至楠木通用机杨公路（一期） | 重要经济干线 | 11.388 |  |  | 11.388 | 12887 | 完成初设批复 | 2000 | 4443.5 | 0 | 11.388 | 完成施工许可11.388公里 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 益发改行审[2024]193号 | 益交函[2024]123号
11 | 益阳市 | 赫山区 | 益阳港龙塘港区疏港公路 | 重要经济干线 | 3.03 |  |  | 3.03 | 8000 | 正在办理工可批复 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.03公里 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
12 | 益阳市 | 桃江县 | S223桃江县城至宁乡煤炭坝公路益娄铁路灰山港天子坡道口平改立 | 省道 | 0.026 | 0.026 |  |  | 2193 | 完成施工图设计批复 |  | 2193 | 0.026 |  | 完成路面0.026公里 | 0.026 |  |  |  | 桃发改行审[2025]02号 | 广铁便函〔2025〕112号 | 增加项目
|  |  | 郴州市小计 |  | 106.95 | 11.148 | 70.147 | 25.655 | 221474.6142 |  | 43976 | 13376 | 3.48 | 49.947 | 0 | 3.48 | 0 | 16.338 | 71.967 | 0 | 0
1 | 郴州市 | 永兴县 | G240永兴县城至灵坎桥公路 | 国道 | 4.978 | 4.978 |  |  | 30751 | 一期0.64公里已完工；二期4.338公里路基桥涵施工（路基完成79%） | 25574 | 1000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工4.338公里 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 郴发改批[2017]28号 | 郴交计基发[2020]193号
2 | 郴州市 | 嘉禾县 | G234嘉禾至梓木圩公路（肖家-梓木圩段） | 国道 | 12 |  | 12 |  | 19214.5 | 路基桥涵施工（路基完成率58%，桥涵完成率43%） | 12542 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工12公里 | 0 | 0 | 12 | 0 | 湘发改基础[2017]319号 | 湘交批[2017]116号
3 | 郴州市 | 临武县 | G647临武县楚江至舜峰公路工程（一期） | 国道 | 6.17 | 6.17 |  |  | 35456.98 | 工可行业意见已批复 |  | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书6.17公里 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0
4 | 郴州市 | 临武县 | 临武县S568梓木至马家公路（一期） | 省道 | 26.771 |  | 26.771 |  | 34847.1985 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 26.771 | 完成施工许可26.771公里 | 0 | 0 | 0 | 26.771 | 郴发改批[2024]1号 | 郴交计基发[2024]104号
5 | 郴州市 | 汝城县 | S346汝城县岭秀至文明沙洲公路 | 省道 | 18.2 |  | 18.2 |  | 41964 | 一期一段2.35公里在建（路基完成95%）；一期二段2.95公里、二期12.9公里正在进行项目前期工作 | 5860 | 500 | 0 |  | 发布中标通知书15.85公里 | 0 | 0 |  | 15.85 | 郴发改批[2022]36号 | 郴交计基发[2023]257号 |  | 停缓建项目
6 | 郴州市 | 安仁县 | S211安仁县夹口至关王公路 | 省道 | 22.175 |  |  | 22.175 | 25544.55 | 已完成施工图批复，准备启动施工招标 |  | 2000 | 0 | 10 | 完成施工许可10公里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 郴发改批[2025]29号 | 郴交计基发[2025]156号
7 | 郴州市 | 资兴市 | S345资兴州门司至春牛公路 | 省道 | 3.48 |  |  | 3.48 | 2876 | 工可行业意见已评审，工可、初步设计已批复，已挂网招投标 |  | 2876 | 3.48 | 0 | 完成路面3.48公里 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 郴发改批[2025]40号 | 郴交计基发[2025]191号
8 | 郴州市 | 临武县 | 临武县杉木溪至花塘铺公路（一期） | 重要经济干线 | 7.26 |  | 7.26 |  | 15615.9913 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 7.26 | 完成施工许可7.26公里 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 郴发改批[2024]6号 | 郴交计基发[2024]169号
9 | 郴州市 | 临武县 | 临武县杉木溪至花塘铺公路（二期） | 重要经济干线 | 5.916 |  | 5.916 |  | 15204.3944 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 5.916 | 完成施工许可5.916公里 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 郴发改批[2024]22号 | 郴交计基发[2025]95号
|  |  | 永州市小计 |  | 275.411 | 95.805 | 165.11 | 14.496 | 549285.8 |  | 243923.7 | 23087.25 | 40.97 | 49.036 | 0 | 40.97 | 21.6 | 56.018 | 35.71 | 0 | 0
1 | 永州市 | 祁阳市 | G322祁阳市至黎家坪公路工程 | 国道 | 5.701 | 5.701 |  |  | 13958 | 已建成2.721公里，2.98公里已完成施工图批复 | 6000 | 0 | 0 | 2.98 | 路基、桥涵施工2.98公里。 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 湘发改基础［2023］772号 | 永交批[2023]21号
2 | 永州市 | 蓝山 | G537蓝山祠堂圩至岭脚公路 | 国道 | 26.805 | 26.805 |  |  | 25000 | 已完成7.685公里，8.1公里已完成初步设计，11公里撤销 | 12198 | 0 | 0 | 7.71 | 完成施工许可7.71公里 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发[2017]193号
3 | 永州市 | 江永县 | G538江永县神湾-瓦屋下（回龙圩界） | 国道 | 21.6 | 21.6 |  |  | 68475 | 在建（路基完成率47%） | 58000 | 0 | 0 | 0 | 完成路基21.6公里 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 湘发改基础[2020]926号 | 永交批[2021]5号
4 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | G207道县至江华（江华段） | 国道 | 17.797 | 17.797 |  |  | 89216 | 路基、桥梁施工（15.547公里路基完成24%，2.25公里路基完成17%） | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9公里 | 0 | 0 | 9 | 0 | 湘发改基础[2023]804号 | 永交批[2024)37号
5 | 永州市 | 零陵区 | S339零陵水口山至珠山公路 | 省道 | 14.496 |  |  | 14.496 | 7814.5 | 路线扣除起点完全利用段 0.440 公里、终点完全利用段1.185公里，实际建设里程为13.289公里，已发布中标通知书，施工单位已进场。 | 2520 | 1387.25 | 0 | 13.289 | 路基、桥涵施工13.289公里 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 永发改审[2024]34号 | 永交批[2024]36号
6 | 永州市 | 祁阳市 | S227祁阳市长虹至白竹塘公路 | 省道 | 15.562 | 15.562 |  |  | 96961.3 | 已完成施工许可办理，启动1.5公里路基土石方工程 | 14700 | 500 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工5.692公里 | 0 | 0 | 5.692 | 0 | 湘发改基础[2017]1213号 | 永交发[2017]204号 |  | 停缓建项目
7 | 永州市 | 东安 | S340东安大庙口至紫花坪公路 | 省道 | 12.016 |  | 12.016 |  | 10174 | 已完成景区外8公里道路建设，正在进行景区内4公里的路基和桥涵、护砌施工 | 9890 | 200 | 4 | 0 | 完成路面4公里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]186号 | 湘交批[2017]125号
8 | 永州市 | 道县 | S354道县上关至湘源温泉公路 | 省道 | 57.987 |  | 57.987 |  | 66717 | 已建成30.3公里，在建27.5公里（路基完成85%）。 | 46945.7 | 0 | 27.47 | 0 | 完成路面27.47公里 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]134号 | 湘交批[2016]182号
9 | 永州市 | 宁远县 | S229（原S234）宁远柏家坪至道县柑子园公路 | 省道 | 42.05 |  | 42.05 |  | 37140 | 现停工39.8公里（路基完成95%），取消5.3公里。 | 35700 | 0 | 8 | 0 | 完成路面8公里 | 8 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]139号 | 湘交批[2016]236号
10 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | S231江华香草源至水口公路改建工程 | 省道 | 25.057 |  | 25.057 |  | 74506 | 隧道、桥梁、路基施工中（路基完成率19%） | 15910 | 10000 | 0 | 25.057 | 路基、桥涵施工25.057公里 | 0 | 0 | 25.057 | 0 | 永发改审[2023]4号 | 永交批[2023]8号
11 | 永州市 | 新田县 | S229、S227关口至黄沙溪公路 | 省道 | 8.34 | 8.34 |  |  | 33400 | 1.5公里在建（路基完成75%），剩余6.84公里未开工。 | 16700 | 0 | 1.5 | 0 | 完成路面1.5公里 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 永发改[2017]476号 | 永交发[2017]209号
12 | 永州市 | 零陵区 | S339零陵邮亭圩至黄古山 | 省道 | 28 |  | 28 |  | 25924 | 已完成工可批复 | 360 | 1000 | 0 | 0 | 完成中标通知28公里 | 0 | 0 | 0 | 28 | 永发改审[2025]29号 | 0
|  |  | 怀化市小计 |  | 330.687 | 32.103 | 121.727 | 176.857 | 598116.86 |  | 270645 | 26000 | 12.431 | 45.157 | 0 | 12.431 | 11.969 | 50.728 | 194.978 | 0 | 0
1 | 怀化市 | 会同县 | G209会同县坪村至林城公路改建工程 | 国道 | 9.753 | 9.753 |  |  | 41503.5 | 2.7公里的路基已完成，7.1公里完成70% | 33000 | 0 | 0 | 0 | 完成路基3公里 | 0 | 3 | 0 | 0 | 湘发改基础[2022]211号 | 怀交批[2021]54号
2 | 怀化市 | 通道县 | G209通道绕城公路 | 国道 | 12.1 |  | 12.1 |  | 20302 | 3.2公里已建成； 7公里交通段在建（路基90%，桥涵80%），1.936公市政段涉及光缆未动工 | 19502 | 0 | 0 | 0 | 完成路基3.2公里 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 湘发改基础[2019]702号 | 怀交批[2019]11号
3 | 怀化市 | 新晃县 | G320胜利大桥至沙湾大桥 | 国道 | 5.911 |  | 5.911 |  | 5900 | 正在开展前期工作 |  | 500 | 0 | 0 | 完成中标通知5.91公里 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0
4 | 怀化市 | 鹤城区 | G209怀化国际陆港改线工程（一期） | 国道 | 10.55 | 10.55 |  |  | 75289 | 已完成工可报告编制工作 |  | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书10.55公里 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
5 | 怀化市 | 中方，鹤城，芷江 | S555中方至芷江 | 省道 | 11.8 | 11.8 |  |  | 156131 | 已建成4.7公里，在建7.1公里（路基完成87%） | 133283 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工7.1公里 | 0 | 0 | 7 | 0 | 湘发改基础[2022]741号 | 怀交批[2022]58号
6 | 怀化市 | 辰溪县 | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 省道 | 17.6 |  | 17.6 |  | 28010 | 建成12.3公里，2.4公里 停建，路基基本完成。 2.9公里正在开展变更设计。 | 28010 | 0 | 0 |  | 路基、桥涵施工5.3公里 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 湘发改基础[2017]352号 | 湘交批[2016]153号 |  | 停缓建项目
7 | 怀化市 | 辰溪县 | S320辰溪县伍家湾至辰溪 | 省道 | 26.2 |  | 14.35 | 11.85 | 13366 | 已建成7.1公里，19.1公里开展前期工作 | 16350 | 0 | 0 |  | 发布中标通知书11.1公里 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 怀发改基础[2017]14号 | 怀交批[2018]8号 |  | 停缓建项目
8 | 怀化市 | 辰溪县 | S320辰溪县谭家场至伍家湾 | 省道 | 10.15 |  | 10.15 |  | 13366 | 正在开展前期，已初设批复 | 1000 | 0 | 0 |  | 发布中标通知书10.15公里 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 怀发改基础[2023]5号 | 怀交批[2024]47号
9 | 怀化市 | 会同县 | S342会同九洞口至大石板 | 省道 | 27.078 |  | 27.078 |  | 27688.45 | 在建（2025年12月开工） | 8000 | 3000 | 0 |  | 路基、桥涵施工27.078公里 | 0 | 0 | 27.078 | 0 | 怀发改基础[2023]6号、怀发改基础[2023]7号 | 怀交批[2024]67号、怀交批[2024]68号
10 | 怀化市 | 靖州县 | S249靖州县蒋山溪至地姣公路（蒋山溪至新厂）工程 | 省道 | 6 |  | 6 |  | 8105 | 完成工可批复 | 500 | 500 | 0 | 6 | 完成施工许可6公里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 怀发改基础[2024]4号 | 0
11 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路二期工程 | 省道 | 14.075 |  |  | 14.075 | 17783.14 | 完成施工图设计施工总承包招标 | 2000 | 3500 | 0 | 14.075 | 完成施工许可14.075公里 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 怀发改基础[2025]5号 | 怀交批[2025]30号
12 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路三期工程 | 省道 | 19.824 |  |  | 19.824 | 18662.73 | 完成初步设计 |  | 1500 | 0 | 0 | 发布中标通知书19.824公里 | 0 | 0 | 0 | 19.824 | 怀发改基础[2025]7号 | 怀交批[2025]30号
13 | 怀化市 | 新晃县 | S335新晃县扶罗至凳寨界牌公路 | 省道 | 39.605 |  |  | 39.605 | 29688 | 完成工可批复 | 6800 | 7045 | 0 |  | 完成施工许可39.605公里 | 0 | 0 | 0 | 39.605 | 怀发改基础[2024]3号 | 0
14 | 怀化市 | 沅陵县 | S241沅陵县七甲坪镇至五强溪公路 | 省道 | 37.81 |  |  | 37.81 | 36185 | 完成初步设计批复 |  | 6000 | 0 | 25.082 | 完成施工许可25.082公里 | 0 | 0 | 0 | 25.082 | 怀发改基础[2025]6号 | 怀交批[2025]65号
15 | 怀化市 | 通道县 | S341通道双江至独坡 | 省道 | 11.35 |  |  | 11.35 | 10910 | 正在办理施工许可 | 5000 | 455 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工11.35公里 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 湘交函[2024]347号 | 怀交批[2025]2号
16 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路一期工程 | 省道 | 12.431 |  |  | 12.431 | 15891.02 | 在建（路基完成100%） | 15200 | 0 | 12.431 | 0 | 完成路面12.431公里 | 12.431 | 0 | 0 | 0 | 怀发改基础[2023]1号 | 怀交批[2023]74号
17 | 怀化市 | 沅陵县 | S525沅陵县明溪口镇至乌宿公路 | 省道 | 28.538 |  | 28.538 |  | 38365 | 正在办理工可批复 |  | 500 | 0 | 0 | 发布中标通知书28.538公里 | 0 | 0 | 0 | 28.538 | 0 | 0
18 | 怀化市 | 沅陵县 | S318沅陵县北溶至深溪口公路 | 省道 | 24.143 |  |  | 24.143 | 35684 | 正在办理工可批复 |  | 500 | 0 | 0 | 完成中标通知24.143公里 | 0 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0
19 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 麻阳县城至滕代远故居公路 | 重要经济干线 | 5.769 |  |  | 5.769 | 5287.02 | 完成施工招标 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 完成路基5.77公里 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 麻发改审[2025]20号 | 怀交批[2025]33号
|  |  | 娄底市小计 |  | 81.771 | 1.2 | 55.785 | 24.786 | 142428.4 |  | 58004 | 11007 | 18.433 | 0 | 0 | 18.433 | 0 | 0 | 38.518 | 0 | 0
1 | 娄底市 | 新化县 | S328新化山溪界至圳上 | 省道 | 10.833 |  | 10.833 |  | 15400 | 在建（路基完成率75%） | 14900 | 500 | 10.833 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 娄发改行审[2023]124号 | 娄交基建函[2024]7号
2 | 娄底市 | 冷水江市 | S331冷水江铎山至矿山（一期） | 省道 | 9.8 |  |  | 9.8 | 9960.4 | 已出工可行业意见 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书9.8公里 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
3 | 娄底市 | 新化县 | S323新化荣华至坪口公路 | 省道 | 8.42 |  |  | 8.42 | 14257 | 正在办理工可批复 |  | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书5公里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
4 | 娄底市 | 新化、冷水江 | S238新化温塘至金湾 | 省道 | 29 |  | 29 |  | 44961 | 冷水江市段已完工21.8公里，剩余新化段7.6公里已完成招投标工作，施工单位已进场，正在进行征地拆迁工作。 | 41104 | 3857 | 7.6 | 0 | 完成路面7.6公里 | 7.6 | 0 | 0 |  | 娄发改行审[2019]71号 | 娄交基建函[2019]75号、娄交计函[2020]48号
5 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县万寿山至娄邵铁路双峰货运火车站 | 重要经济干线 | 14 |  | 14 |  | 19500 | 正在办理工可批复 |  | 5850 | 0 | 0 | 发布中标通知书14公里 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
6 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江经开区至火车西站公路 | 重要经济干线 | 3.152 | 1.2 | 1.952 |  | 29947 | 正在开展前期工作 | 500 | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.152公里 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0
7 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源斗笠山镇至沪昆铁路杨市火车站公路 | 重要经济干线 | 6.566 |  |  | 6.566 | 8403 | 完成工可行业意见批复 |  | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书6.566公里 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0
|  |  | 湘西州小计 |  | 184.901 | 0 | 82.707 | 102.194 | 219473.56 |  | 73564 | 27391.7037 | 26.642 | 92.163 | 0 | 26.642 | 0 | 16.9 | 100.763 | 0 | 0
1 | 湘西州 | 吉首市 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路（吉首段） | 国道 | 18.412 | 0 | 18.412 | 0 | 43575.12 | 正在办理工可批复 | 0 | 3000 | 0 | 18.412 | 完成施工许可18.412公里 | 0 | 0 | 0 | 18.412 | 0 | 0
2 | 湘西州 | 古丈县 | S318古丈岩头寨至古丈县城（一期） | 省道 | 7.1 |  | 7.1 |  | 27500 | 已完成施工图设计批复 | 10 | 5799.8592 | 0 | 3 | 完成施工许可3公里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 州发改审[2025]243号 | 州交计划[2025]58号
3 | 湘西州 | 永顺县 | S246张家界市三方溪至永顺县罗依溪大桥（永茂至小溪段）公路 | 省道 | 41.523 |  |  | 41.523 | 25289.87 | 正在进行施工招标 | 7000 | 5647.6758 | 0 | 41.532 | 完成施工许可41.532公里 | 0 | 0 | 0 | 41.532 | 州发改审[2025]16号 | 州交基建[2025]52号
4 | 湘西州 | 永顺县 | S309永顺县万坪至盐井公路 | 省道 | 24.629 |  |  | 24.629 | 16212.83 | 正在进行施工招标 | 3000 | 5106.415 | 0 | 24.629 | 完成施工许可24.629公里 | 0 | 0 | 0 | 24.629 | 州发改审[2025]17号 | 州交基建[2025]51号
5 | 湘西州 | 凤凰县 | S256凤凰乌巢河大桥 | 省道 | 1.017 |  | 1.017 |  | 10032 | 已完成路基35％。主要进行桥梁施工的准备工作。 | 5565 | 300 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工0.5公里 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 州发改基础[2018]187号 | 州交基建[2019]178号
6 | 湘西州 | 花垣县 | S527花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 省道 | 42.988 |  | 42.988 |  | 35285.52 | 7公里完成路基40%，10公里计划复工，26公里未复工。 | 23370 | 270 | 7 | 0 | 完成路面7公里 | 7 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]847号 | 州交计划[2016]321号
7 | 湘西州 | 古丈县 | 古丈王村特大桥至古丈工业集中区 | 重要经济干线 | 8.6 |  | 8.6 |  | 12900 | 正在办理工可批复 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 发布中标通知书8.6公里 | 0 | 0 | 0 | 8.6
8 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山县通用机场进场道路 | 重要经济干线 | 4.59 |  | 4.59 |  | 11660 | 已完成工可编制 | 0 | 1000 | 0 | 4.59 | 完成施工许可4.59公里 | 0 | 0 | 0 | 4.59
9 | 湘西州 | 古丈县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 省道 | 16.4 |  |  | 16.4 | 22619 | 正在开展重新招投标工作 | 22619 |  |  |  | 路基、桥涵施工16.4公里 |  |  | 16.4 |  | 湘发改基础[2015]636号 | 湘交办函[2015]769号 | 增加项目
10 | 湘西州 | 永顺县 | 湘鄂川黔革命根据地旧址至张花高速芙蓉镇东互通连接公路 | 重要经济干线 | 19.642 |  |  | 19.642 | 14399.22 | 19.6公里在建，征拆完成97%，路基完成97%。 | 12000 | 2397.7538 | 19.642 | 0 | 完成路面19.64公里 | 19.642 | 0 | 0 | 0 | 永发改[2020]292号、永发改[2021]206号 | 永交计基[2021]23号
Note on L139: Administrator: 截至9月统计系统报数2.5亿元
Note on L145: Administrator: 预计至12月底完成投资。截至9月份已报投资1.5810亿

## Sheet3 (hidden)
， | 自年初-累计完成投资
247523 | 12812
28838 | 1827
994 | 338
2010 | 1032
21000
38844 | 38844
40553 | 40553
14412 | 14412
5298 | 5298
13295
10011
8920
166543
58435
16960 | 4050
18500 | 4500
23830.5
19650
13470 | 1000
11500
57072.1
15870
7065
44662 | 7000
41984
38907.61
23859
78271.5 | 1009.5
271160
45102 | 8780
249657.2 | 32193.9
43491
0
0
20168 | 722
129548.7
2277.3
27282.599
10 | 0
378
9845.2 | 9843.2
12987.089
0 | 0
4900
12000 | 6000
13388 | 1888
6200
12600 | 4000
12500 | 12500
2000 | 2000
76600 | 8900
49290 | 200
32750 | 50
39600
14400
0.1 | 0.1
18833.6
26439.8 | 999.5
3650 | 2200
4191
44210.28 | 13488.46
1656.6 | 1529.6
13730
28717.8 | 0
19481.7 | 1481.7
9917
14569 | 0
209.5 | 209.5
496.28 | 496.28
411.6 | 411.6
53962.2 | 50
16365 | 0
357.446 | 357.446
9918.249
49290.8 | 9854.8
21589 | 809
76457
1561.1 | 1211.1
1670.5 | 1670.5
33179.9 | 3173.3
40161.7 | 50.2
32910.4 | 29.8
21498.74 | 4894.74
150273
26094.7 | 2860.83
18773.635 | 8935
74967.164 | 34142
6069.177 | 3299.697
2255.466 | 1000
9740
9900
8186.3 | 3602.3
11723.612 | 10172.322
6784
9079.32
14600 | 14600
14247
0 | 0
3498.47 | 1198.47
26438
67060 | 31970
14074.39 | 2675.39
17194 | 17194
24674 | 4700
49382 | 14332
22408
20000
5000
9700
0
18331.04 | 3958.94
0
25966.884 | 18080.8
4800
64256
5020 | 5020
6955.15 | 2095.15
15931.86 | 0
9075
23315
12386.97
14336.14
3852.2
3616.111 | 3616.111
1475.303 | 1475.303
3159.5 | 3159.5
2808.6 | 2808.6
7518.407 | 5203.407
10816 | 9016
7257.893 | 7257.893
5500
200 | 200
300 | 300
93943.9
63128 | 2600
18330.23 | 1805.23
12545 | 7645
23857
12917.5
8093.207 | 4008.207
10873
204378.63 | 498
16033 | 3821
53651.1 | 246
16433 | 6623
10153 | 190
97244 | 4970
25451 | 2992
35467.76 | 5354.27
15681 | 1802
5132 | 502
6181 | 1635
1662
6553.188 | 1933
4937.23 | 4133.23
20000 | 9900
500
297740 | 20
27023 | 4376
167833 | 14087
400 | 100
18866 | 841
3000
21399 | 10460
14105 | 250
18380 | 8050
7823 | 6673
3700
2000
25045 | 4600
42989
31221 | 12221
23531.7 | 11658.7
22583 | 5333
33068.04 | 1.04
21461.92 | 5408.92
23209
24741.7
25574 | 815
12542 | 1580
23185.57 | 4076.02
500
5860 | 2277
42514
1000
29985
77734
8868
2520 | 0
14700 | 150
6400 | 500
5835 | 1375
9890
34850.4 | 170
46945.7 | 1200
7314.3
58968.55 | 4100
47010
36360
36466.3
4970 | 4970
39225
37900
15910 | 1000
26000 | 26000
15613 | 13
42610 | 20
16395.32 | 13895.32
3000 | 3000
16350
1000 | 1000
61347 | 947
34020 | 3820
8600 | 8600
15600 | 6600
3000 | 3000
1000 | 1000
4100 | 4100
75060
1000 | 1000
19562 | 30
4560 | 2560
48845 | 27027.98
10275 | 0
13958 | 6908
2000 | 1000
500 | 500
4760 | 0
11012 | 11012
0
33442
32295.6
5565 | 5
68140
23370 | 10
66891.3
111308.61 | 8495
24998.9
10
11196 | 50
35191 | 10
0 | 0
0 | 0